万宁市财政局2021年小额贷款贴息（和港农村资金互助社、草根小额贷款有限公司、信禾小额贷款股份有限公司）

绩效评价报告

委托单位：万宁市财政局

评价机构：海南佳衡会计师事务所（普通合伙）

报告时间：2022年11月23日

概  要

评价机构（盖章）：海南佳衡会计师事务所（普通合伙）

| 项目名称 | 2021年小额贷款贴息（和港农村资金互助社、草根小额贷款有限公司、信禾小额贷款股份有限公司） | 评价年度 | 2021年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 万宁市财政局 | 联系人及联系方式 |  |
| 项目单位 | 万宁市金融工作管理办公室 | 联系人及联系方式 | 陈文君 13005040399 |
| 自评分值 |  | 自评等级 |  |
| 重点绩效评价分值 | 91分 | 重点绩效评价等级 | 优 |
| 项目资金总额 | 72.37万元 | 中央资金 |  | 省级、市级财政资金 | 72.37万元 |
| 涉及市县数或项目点 |  | 检查市县数或项目点 |  | 检查区域 |  |
| 电话回访服务对象 | 20 | 有效回访服务对象 | 20 | 满意度情况 | 100% |
| 绩效目标实现情况 | 农民小额贷款促进农民增收，农业增收和支农资金的良性循环，加快农村经济发展。 |
| 评价问题简要情况 | 未设置及申报项目绩效目标；项目预算资金在实际拨付时才调整项目资金；项目单位贴息资金申请表审批不及时。 |
| 评价问题简要建议 | 绩效目标设置应明确、细化、量化，以便年末进行科学合理的考核；项目单位还应加强贴息资金审批程序，及时发挥资金效益。 |
| 评价时间 | 2022年8月1日至11月22日 | 评价机构报告编号 | 佳衡咨字[2022]11-5号 |
| 项目主评人（签字）及联系方式 |  | 法定代表人（签字）及联系方式 |  |
| 评价小组成员（签字）及联系方式 |  |

重点绩效评价工作组成员

| 序号 | 项目职务 | 姓名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 冷梅 |  |
| 2 | 项目负责人 | 胡宏 |  |
| 3 | 项目专家 |  |  |
| 4 | 项目专家 |  |  |
| 5 | 项目组成员 | 陈银 |  |
| 6 | 项目组成员 | 彭子芸 |  |
| 7 | 项目组成员 | 麦鸿奋 |  |
| 8 | 项目组成员 | 郑志达 |  |
| 9 | 项目组成员 | 杨梅秀 |  |
| 10 | 项目组成员 | 黄奕怡 |  |

摘  要

受万宁市财政局委托，海南佳衡会计师事务所（普通合伙）于2022年8月1日至11月22日对万宁市金融工作管理办公室管理的2021年小额贷款贴息（和港农村资金互助社、草根小额贷款有限公司、信禾小额贷款股份有限公司）（以下简称“本项目”）开展了重点绩效评价，评价情况如下：

一、基本情况

（一）贴息条件和标准

1、贴息对象：海南省户籍，拥有农业户口或户籍地在乡村（含农场连队和居）的居民户口居民（含地方农场职工、林业职工、农垦职工和渔民）和海南省市场监管部门登记成立的农民专业合作社。

4、贴息用途：主要用于帮助农民、农民专业合作社从事发展农林牧副渔业生产、加工、流通、农产品运输及仓储销售等涉农用途。

3、贴息额度：①农民小额贷款：单笔10万元以下(含10万元)的，按实际贷款金额计算和享受贴息；单笔在10万元以上且不超过50万元的，按照10万元的贷款额度计算和享受贴息；对同一借款人年度内在同一金融机构多笔贷款累计总额10万元的部分(含10万元)给予贴息。单笔贷款50万元以上的，不予贴息。②农民专业合作社：每社单笔贷款额度100万元以下(含100万元)的，按实际贷款金额计算和享受贴息；对同一合作社年度内在同一金融机构多笔贷款累计总额100万元的部分(含100万元)给予贴息。对一家每社单笔贷款额度100万元以上的，不予贴息等。

（二）贴息率及贴息期限

1、一般农民贷款是指具有海南省户口但没有领财政供养工资的地方农场职工、林业职工、农垦职工、渔民及具有海南省农业户口或属地在乡村的家庭户口但不属于建档立卡贫困户的居民申请贴息贷款，年贴息率为6%，贴息期限为1年，贷款期限不满1年的按贷款实际期限计算贴息。

2、农村妇女贷款是指具有海南省农业户口或属地在乡村的农村妇女申请涉农用途贷款，年贴息率为7%，贴息期限为2年，贷款期限不满2年的按贷款实际期限计算贴息。

（三）贴息方式

事后贴息。即借款按合同向经办金融机构按期还本付息，结清贷款后再对借款人予以贴息；逾期不享受贴息政策。

二、绩效评价综合情况及结论

本项目最终得分为91分，等级：优。

三、存在问题

（一）项目决策方面

1、万宁市金融工作管理办公室未设置本项目绩效目标、且未申报本项目绩效目标表。

2、本项目实际支出贷款贴息72.37万元，至实际拨付资金时才申请调整项目预算资金。

（二）绩效管理方面

万宁市金融工作管理办公室审批不及时。本项目贴息方式为事后贴息，2021年1至3季度贴息资金申请表万宁市金融工作管理办公室于2021年12月7日审批，万宁市财政局12月27日支付；第四季度贴息资金申请表万宁市金融工作管理办公室于2022年3月1日审批，万宁市财政局3月15日支付。

四、相关建议

（一）项目决策方面

建议项目单位设置绩效目标表，项目绩效目标设置应明确、细化、量化，以便年末对该项目的绩效情况进行科学合理的考核；建设单位还应合理分配项目预算资金。

（二）绩效管理方面

建议项目单位加强贴息资金审批程序，以便及时拨付资金，充分发挥资金效益。

目 录

一、基本情况

（一）项目概况

（二）项目组织情况及实施进展情况

（三）项目绩效目标情况

二、绩效评价组织情况

（一）绩效评价目的

三、绩效评价综合情况及结论

（一）绩效评价综合结论

（二）绩效目标实现情况

四、绩效评价情况分析

（一）决策情况分析

（二）管理情况分析

（三）产出情况分析

（四）成效情况分析

五、存在问题及原因分析

（一）项目决策方面

（二）绩效管理方面

六、针对问题提出的建议

（一）项目决策方面

（二）绩效管理方面

附件：

万宁市财政局2021年小额贷款贴息（和港农村资金互助社、草根小额贷款有限公司、信禾小额贷款股份有限公司）绩效评价报告

按照《万宁市财政局关于印发2022年万宁市重点项目绩效评价实施方案的通知》（万财发〔2022〕54号）要求，万宁市财政局委托海南佳衡会计师事务所（普通合伙）成立重点绩效评价工作组，于2022年8月1日至10月31日对万宁市金融工作管理办公室管理的2021年小额贷款贴息（和港农村资金互助社、草根小额贷款有限公司、信禾小额贷款股份有限公司）（以下简称“本项目”）开展了重点绩效评价，现就评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

根据《海南省人民政府办公厅关于进一步完善农民小额贷款贴息政策的通知》(琼府办〔2017〕103号)、《海南省人民政府办公厅关于调整农民小额贷款贴息政策的通知》(琼府办〔2017〕223号)、《海南省地方金融监督管理局海南省财政厅关于进一步完善农民小额贷款姑息工作的通知》(琼金监函〔2020〕120号)要求，为切实做好万宁市农民小额贷款财政贴息工作，强化财政贴息和奖补资金的引导作用，推动农村产业发展，提高农民生产水平，切实把好事办好，把实事办实。

（二）贴息内容

1、贴息条件和标准

（1）贴息对象：海南省户籍，拥有农业户口或户籍地在乡村（含农场连队和居）的居民户口居民（含地方农场职工、林业职工、农垦职工和渔民）和海南省市场监管部门登记成立的农民专业合作社。

（2）贴息用途：主要用于帮助农民、农民专业合作社从事发展农林牧副渔业生产、加工、流通、农产品运输及仓储销售等涉农用途。

（3）贴息额度：①农民小额贷款：单笔10万元以下(含10万元)的，按实际贷款金额计算和享受贴息；单笔在10万元以上且不超过50万元的，按照10万元的贷款额度计算和享受贴息；对同一借款人年度内在同一金融机构多笔贷款累计总额10万元的部分(含10万元)给予贴息。单笔贷款50万元以上的，不予贴息。②农民专业合作社：每社单笔贷款额度100万元以下(含100万元)的，按实际贷款金额计算和享受贴息；对同一合作社年度内在同一金融机构多笔贷款累计总额100万元的部分(含100万元)给予贴息。对一家每社单笔贷款额度100万元以上的，不予贴息。③农户和农民专业合作社同一年度在多家金融机构有贷款的，只对一家金融机构的贷款给予贴息。④以贷款结清年度为原则。借款人同一年度在同一金融机构的多笔贷款按照贷款结清年度最高不超过10万元贷款额度计算贴息；借款人同一年度在多家金融机构贷款的，贴息原则为：一是对贷款结清日最早的一家金融机构的贷款予以贴息；二是贷款结清日相同的，对贷款发放日早的贷款予以贴息；三是贷款结清日和贷款发放日都相同的，对贷款金额高的贷款予以贴息。

2、贴息率及贴息期限

（1）一般农民贷款是指具有海南省户口但没有领财政供养工资的地方农场职工、林业职工、农垦职工、渔民及具有海南省农业户口或属地在乡村的家庭户口但不属于建档立卡贫困户的居民申请贴息贷款，年贴息率为6%，贴息期限为1年，贷款期限不满1年的按贷款实际期限计算贴息。

（2）农村妇女贷款是指具有海南省农业户口或属地在乡村的农村妇女申请涉农用途贷款，年贴息率为7%，贴息期限为2年，贷款期限不满2年的按贷款实际期限计算贴息。

3、贴息方式

事后贴息。即借款按合同向经办金融机构按期还本付息，结清贷款后再对借款人予以贴息；逾期不享受贴息政策。

（三）项目绩效目标情况

梳理后的绩效目标及指标如下：

| 2022年总体目标 | 农民小额贷款促进农民增收，农业增收和支农资金的良性循环，加快农村经济发展 |
| --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 |
| 项目产出（30） | 数量 | 一般农民贷款、农村妇女获得贷款金额 | ≥1000万元 |  |
|  | 质量 | 贴息利率、贴息期限 | 一般农民年贴息率为6%，贴息期限为1年；农村妇女年贴息率为7%，贴息期限为2年 |  |
|  | 时效 | 贷款发放及时率 | 事后贴息。即借款人按合同向经办金融机构按期还本付息，结清贷款后再对借款人予以贴息，逾期不享受贴息政策。 |  |
|  | 成本 | 贴息额度 | 单笔10万以下（含10万元）的按实际贷款金额计算和享受贴息；单笔在10万元以上不超过50万元的，按照10万元的贷款额度计算和享受贴息；对同一借款人年度内在同一金融机构多笔贷款累计总额10万元的部分（含10万元）给予贴息。单笔贷款50万元以上的，不予贴息。 |  |
| 项目成效（30） | 社会效益 | 农民、妇女贷款人数或户数 | 一般农民≥150人、农村妇女≥100人 |  |
|  | 经济效益 | 累计贴息金额 | ≤73万元 |  |
|  | 可持续性 | 贴息最长期限 | 一般农民贴息期限为1年； 农村妇女贴息期限为2年。 |  |
|  | 满意度 | 贷款户满意度 | ≥100% |  |

二、绩效评价组织情况

绩效评价目的是通过对项目的相关性、效率、效果、可持续性等方面进行客观公正地评价，了解、分析、衡量项目是否达到预期目标，项目资金使用是否有效，项目管理运行是否可持续等。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取切实措施改进和加强项目管理，并为政府相关决策提供参考依据。

三、绩效评价综合情况及结论

（一）绩效评价综合结论

本项目最终得分为91分，等级：优。

（二）绩效目标实现情况

| 2022总体目标 | 2022总体目标完成情况 |
| --- | --- |
| 农民小额贷款促进农民增收，农业增收和支农资金的良性循环，加快农村经济发展。 | 农民小额贷款促进农民增收，农业增收和支农资金的良性循环，加快农村经济发展。 |
| 三级指标 | 指标值 | 指标完成情况 | 完成情况说明 |
| 一般农民贷款、农村妇女获得贷款金额 | ≥1000万元 | 1162.68万元 |  |
| 贴息利率、贴息期限 | 一般农民年贴息率为6%，贴息期限为1年；农村妇女，年贴息率为7%，贴息期限为2年 | 一般农民年贴息率为6%，贴息期限为1年；农村妇女年贴息率为7%，贴息期限为2年 |  |
| 贷款发放及时率 | 事后贴息。即借款人按合同向经办金融机构按期还本付息，结清贷款后再对借款人予以贴息，逾期不享受贴息政策。 | 事后贴息。2021年1至3季度贴息资金申请表市金融办于2021年12月7日审批，市财政局12月27日支付；第四季度贴息资金申请表市金融办于2022年3月1日审批，财政局3月15日支付。 |  |
| 贴息额度 | 单笔10万以下（含10万元）的按实际贷款金额计算和享受贴息；单笔在10万元以上不超过50万元的，按照10万元的贷款额度计算和享受贴息；对同一借款人年度内在同一金融机构多笔贷款累计总额10万元的部分（含10万元）给予贴息。单笔贷款50万元以上的，不予贴息。 | 单笔10万以下（含10万元）的按实际贷款金额计算和享受贴息；单笔在10万元以上不超过50万元的，按照10万元的贷款额度计算和享受贴息；对同一借款人年度内在同一金融机构多笔贷款累计总额10万元的部分（含10万元）给予贴息。单笔贷款50万元以上的，不予贴息。 |  |
| 农民、妇女贷款人数或户数 | 一般农民≥150人、 农村妇女≥100人 | 一般农民180人、 农村妇女103人 |  |
| 累计贴息金额 | ≤73万元 | 实际支出72.37万元 |  |
| 贴息最长期限 | 一般农民贴息期限为1年； 农村妇女贴息期限为2年。 | 一般农民贴息期限为1年； 农村妇女贴息期限为2年。 |  |
| 贷款户满意度 | ≥100% | 100% |  |

四、绩效评价情况分析

（一）决策情况分析

1、绩效得分

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 2 | 2 | 100% |
|  |  | 立项程序规范性 | 2 | 2 | 100% |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 2 | 0 | 0% |
|  |  | 绩效指标明确性 | 2 | 0 | 0% |
|  | 资金安排 | 资金分配合理性 | 8 | 6 | 75% |
| 总分 | 16 | 10 | 62.5% |

2、得分说明

项目决策情况总分16分，得分10分，得分率62.5%。其中：

（1）指标解释：①项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责等；②申请、设立过程是否符合相关要求等；③绩效目标是否合理性等；④绩效指标是否明确性、可衡量等；⑤预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或市县实际是否相适应。

（2）评价过程及指标得分：

①和②万宁市人民政府办公室关于印发万宁市农民小额贷款财政贴息和奖补资金实施方案，无需申请立项等相关规定，得分4分；

③和④绩效目标未设置，扣4分，得分0分；

⑤本项目实际支出贷款贴息72.37万元，至实际拨付资金时才申请调整项目预算资金，扣2分，得分6分。

（二）管理情况分析

1、绩效得分

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目管理 | 资金管理 | 资金到位情况 | 4 | 4 | 100% |
|  |  | 预算执行率 | 6 | 6 | 100% |
|  |  | 资金使用合规性 | 4 | 4 | 100% |
|  | 业务管理 | 管理制度健全性 | 5 | 5 | 100% |
|  |  | 制度执行有效性 | 5 | 5 | 100% |
| 总分 | 24 | 24 | 100% |

项目管理情况总分24分，得分24分，得分率100%。其中：

（1）指标解释：①预算资金是否足额下达、是否在规定时间分解下达、是否在一定时间内落实到具体项目；②预算执行率多少百分比；③预算资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续、是否符合预算批复或合同规定的用途、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；④是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度、制度是否合法、合规、完整；⑤是否遵守相关法律法规和相关管理规定、项目调整及支出调整手续是否完备、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档等。

（2）评价过程及指标得分：

①本项目实际支出贷款贴息72.37万元，实际拨付时申请调整项目预算资金，得分4分；

②预算执行率100%（实际支出资金 72.37万元 /实际到位资金72.37万元）×100%=100%，得分6分；

③资金的拨付有完整的审批程序和手续，未发现违反国家财经法规、未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得分4分；

④和⑤万宁市人民政府办公室《关于印发万宁市农民小额贷款财政贴息和奖补资金实施方案》，未发现与其他相关规定相冲突，项目资料齐全，得分10分。

（三）产出情况分析

1、绩效得分

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目产出 | 数量 | 农民、妇女获得贷款金额 | 7 | 7 | 100% |
|  | 质量 | 小额贷款还款率、贴息利率 | 8 | 8 | 100% |
|  | 时效 | 贷款发放及时率 | 7 | 4 | 57% |
|  | 成本 | 贴息额度 | 8 | 8 | 100% |
| 总分 | 30 | 27 | 90.00% |

项目产出情况总分30分，得分27分，得分率90%。其中：

（1）指标解释：①数量：一般农民贷款、农村妇女获得贷款金额≥1000万元；②质量：一般农民年贴息率为6%，贴息期限为1年；农村妇女年贴息率为7%，贴息期限为2年；③时效：事后贴息。即借款人按合同向经办金融机构按期还本付息，结清贷款后再对借款人予以贴息，逾期不享受贴息政策；④成本：单笔10万以下（含10万元）的按实际贷款金额计算和享受贴息；单笔在10万元以上不超过50万元的，按照10万元的贷款额度计算和享受贴息；对同一借款人年度内在同一金融机构多笔贷款累计总额10万元的部分（含10万元）给予贴息；单笔贷款50万元以上的，不予贴息。

（2）评价过程及指标得分：

①实际发放贷款本金1162.68万元，得分7分；

②一般农民年贴息率为6%，贴息期限为1年；农村妇女年贴息率为7%，贴息期限为2年，得分8分；

③事后贴息，但万宁市金融工作管理办公室审批不及时。2021年1至3季度贴息资金申请表万宁市金融工作管理办公室于2021年12月7日审批，万宁市财政局12月27日支付；第四季度贴息资金申请表万宁市金融工作管理办公室于2022年3月1日审批，万宁市财政局3月15日支付，扣3分，得分4分；

④单笔10万以下（含10万元）的按实际贷款金额计算和享受贴息；单笔在10万元以上不超过50万元的，按照10万元的贷款额度计算和享受贴息，得分8分。

（四）成效情况分析

1、绩效得分

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目成效 | 社会效益 | 一般农民≥150人、农村妇女≥100人 | 7 | 7 | 100% |
|  | 经济效益 | ≤73万元 | 7 | 7 | 100% |
|  | 可持续性 | 一般农民贴息期限为1年；农村妇女贴息期限为2年。 | 6 | 6 | 100% |
|  | 满意度 | ≥100% | 10 | 10 | 100% |
| 总分 | 30 | 30 | 100% |

项目成效情况总分30分，得分30分，得分率100%。其中：

（1）指标解释：①社公效益：一般农民贷款人数≥150人、农村妇女贷款人数≥100人；②经济效益：累计贴息金额≤73万元；③可持续性：一般农民贴息期限为1年；农村妇女贴息期限为2年；④满意度：≥100%。

（2）评价过程及指标得分：

①实际发放一般农民贷款贴息180人、农村妇女103人，得分7分；

②实际支出贴息金额72.37万元，得分7分；

③一般农民贴息期限为1年；农村妇女贴息期限为2年，得分6分；

④电话回访一般农民和妇女共20人，满意度100%，得分10分。

五、存在问题及原因分析

（一）项目决策方面

1、万宁市金融工作管理办公室未设置本项目绩效目标、且未申报本项目绩效目标表。

2、本项目实际支出贷款贴息72.37万元，至实际拨付资金时才申请调整项目预算资金。

（二）绩效管理方面

万宁市金融工作管理办公室审批不及时。本项目贴息方式为事后贴息，2021年1至3季度贴息资金申请表万宁市金融工作管理办公室于2021年12月7日审批，万宁市财政局12月27日支付；第四季度贴息资金申请表万宁市金融工作管理办公室于2022年3月1日审批，万宁市财政局3月15日支付。

六、针对问题提出的建议

（一）项目决策方面

建议项目单位设置绩效目标表，项目绩效目标设置应明确、细化、量化，以便年末对该项目的绩效情况进行科学合理的考核；建设单位还应合理分配项目预算资金。

（二）绩效管理方面

建议项目单位加强贴息资金审批程序，以便及时拨付资金，充分发挥资金效益。

附件：2021年小额贷款贴息（和港农村资金互助社、草根小额贷款有限公司、信禾小额贷款股份有限公司）-绩效评价指标体系及评分表。

海南佳衡会计师事务所（普通合伙）

法定代表人（签字）：