## Sheet1 (2) (hidden)
万宁市2019年财政专项扶贫资金项目完成情况表
制表单位：万宁市交通运输局
序号 | 单位 | 建设内容 | 实施地点 | 资金来源及规模（万元） |  |  |  | 资金使用情况 |  | 建设情况 | 绩效目标 | 带贫减贫机制 | 备注
|  |  |  | 小计 | 中央资金 | 省级资金 | 市县资金 | 年末支出 | 占比
合计
一 | 万宁市交通运输局 |  |  | 176.49 | 160.93 | 15.56 |  | 176.49 | 100%
1 | 万宁市交通运输局 | 北大镇大发村委会官谋村、上营村、车田村道路硬化工程新建12条道路，道路总长约2375.2米; 北大镇东兴居道路硬化工程新建28条道路，道路总长约2182.2米; 南桥镇桥南村委会坡量村、艾上村道路硬化工程新建道路12条，共2444.182米; 三更罗镇新中居道路硬化工程新建道路11条，共2960.4米；北大镇尖岭村委会南门寨村道路硬化工程新建道路21条,共2511.5米; 北大镇军山村委会军山村、新村、园内村道路硬化工程新建道路16条，共1827.1米。 | 北大镇、三更罗镇、南桥镇 | 694.6 |  | 694.6 |  | 679.04 | 97.76% | 1、三更罗镇新中居道路硬化工程实际完成路基级配工程量为2970米，增加了9.6米，实际完成硬化路面588米；2、北大镇东兴居道路硬化工程实际完成路基级配工程量为2167米，减少了14.2米，实际完成硬化路面1452米；3、北大镇军山村委会军山村、新村、园内村道路硬化工程实际完成工程量为1588米，减少了239.1米，路面宽度为3.5米。4、北大镇大发村委会官谋村、上营村、车田村道路硬化工程实际完成工程量为2704米，增加了328.8米，路面宽度为3.5米；5、南桥镇桥南村委会坡量村、艾上村道路硬化工程实际完成工程量为2415米，减少了29.182米，路面宽度为3.5米；6、北大镇尖岭村委会南门寨村道路硬化工程实际完成工程量为2401米，减少了110.5米，路面宽度为3.5米； | 改善居民通行条件。 | 其他

## 三更罗镇
万宁市2019年财政专项扶贫资金项目完成情况表
制表单位：万宁市交通运输局
序号 | 单位 | 建设内容 | 实施地点 | 资金来源及规模（万元） |  |  |  | 资金使用情况 |  | 建设情况 | 绩效目标 | 带贫减贫机制 | 备注
|  |  |  | 小计 | 中央资金 | 省级资金 | 市县资金 | 年末支出 | 占比
合计 |  |  |  | 21.7 | 21.7 |  |  | 21.7 | 100%
一 | 万宁市交通运输局 |  |  | 21.7 | 21.7 |  |  | 21.7 | 100%
6 | 万宁市交通运输局 | 三更罗镇新中居道路硬化工程新建道路11条，共2960.4米； | 三更罗镇 | 21.7 | 21.7 |  |  | 21.7 | 100% | 按照年度计划，完成计划里程 | 改善居民通行条件。 | 其他

## 南桥镇
万宁市2019年财政专项扶贫资金项目完成情况表
制表单位：万宁市交通运输局
序号 | 单位 | 建设内容 | 实施地点 | 资金来源及规模（万元） |  |  |  | 资金使用情况 |  | 建设情况 | 绩效目标 | 带贫减贫机制 | 备注
|  |  |  | 小计 | 中央资金 | 省级资金 | 市县资金 | 年末支出 | 占比
合计 |  |  |  | 176.49 | 160.93 | 15.56 |  | 176.49 | 100%
一 | 万宁市交通运输局 |  |  | 176.49 | 160.93 | 15.56 |  | 176.49 | 100%
5 | 万宁市交通运输局 | 南桥镇桥南村委会坡量村、艾上村道路硬化工程新建道路12条，共2444.182米; | 南桥镇 | 30.3 | 30.3 |  |  | 30.3 | 100% | 按照年度计划，完成计划里程 | 改善居民通行条件。 | 其他

## 北大镇
万宁市2019年财政专项扶贫资金项目完成情况表
制表单位：万宁市交通运输局
序号 | 单位 | 建设内容 | 实施地点 | 资金来源及规模（万元） |  |  |  | 资金使用情况 |  | 建设情况 | 绩效目标 | 带贫减贫机制 | 备注
|  |  |  | 小计 | 中央资金 | 省级资金 | 市县资金 | 年末支出 | 占比
合计 |  |  |  | 124.49 | 108.93 | 15.56 |  | 124.49 | 100%
一 | 万宁市交通运输局 |  |  | 124.49 | 108.93 | 15.56 |  | 124.49 | 100%
1 | 万宁市交通运输局 | 北大镇大发村委会官谋村、上营村、车田村道路硬化工程新建12条道路，道路总长约2375.2米; | 北大镇 | 42.59 | 27.03 | 15.56 |  | 42.59 | 100% | 按照年度计划，完成计划里程 | 改善居民通行条件。 | 其他 | 2018年剩余15.56万元支付
2 | 万宁市交通运输局 | 北大镇东兴居道路硬化工程新建28条道路，道路总长约2182.2米; | 北大镇 | 34 | 34 |  |  | 34 | 100% | 按照年度计划，完成计划里程 | 改善居民通行条件。 | 其他
3 | 万宁市交通运输局 | 北大镇尖岭村委会南门寨村道路硬化工程新建道路21条,共2511.5米; 北大镇军山村委会军山村、新村、园内村道路硬化工程新建道路16条，共1827.1米。 | 北大镇 | 31.6 | 31.6 |  |  | 31.6 | 100% | 按照年度计划，完成计划里程 | 改善居民通行条件。 | 其他
4 | 万宁市交通运输局 | 北大镇军山村委会军山村、新村、园内村道路硬化工程新建道路16条，共1827.1米。 | 北大镇 | 16.3 | 16.3 |  |  | 16.3 | 100% | 按照年度计划，完成计划里程 | 改善居民通行条件。 | 其他

## Sheet1
万宁市2019年财政专项扶贫资金项目完成情况表
制表单位：万宁市交通运输局
序号 | 单位 | 建设内容 | 实施地点 | 资金来源及规模（万元） |  |  |  | 资金使用情况 |  | 建设情况 | 绩效目标 | 带贫减贫机制 | 备注
|  |  |  | 小计 | 中央资金 | 省级资金 | 市县资金 | 年末支出 | 占比
合计 |  |  |  | 176.49 | 160.93 | 15.56 |  | 176.49 | 100%
一 | 万宁市交通运输局 |  |  | 176.49 | 160.93 | 15.56 |  | 176.49 | 100%
1 | 万宁市交通运输局 | 北大镇大发村委会官谋村、上营村、车田村道路硬化工程新建12条道路，道路总长约2375.2米; | 北大镇 | 42.59 | 27.03 | 15.56 |  | 42.59 | 100% | 按照年度计划，完成计划里程 | 改善居民通行条件。 | 其他 | 2018年剩余15.56万元支付
2 | 万宁市交通运输局 | 北大镇东兴居道路硬化工程新建28条道路，道路总长约2182.2米; | 北大镇 | 34 | 34 |  |  | 34 | 100% | 按照年度计划，完成计划里程 | 改善居民通行条件。 | 其他
3 | 万宁市交通运输局 | 北大镇尖岭村委会南门寨村道路硬化工程新建道路21条,共2511.5米; 北大镇军山村委会军山村、新村、园内村道路硬化工程新建道路16条，共1827.1米。 | 北大镇 | 31.6 | 31.6 |  |  | 31.6 | 100% | 按照年度计划，完成计划里程 | 改善居民通行条件。 | 其他
4 | 万宁市交通运输局 | 北大镇军山村委会军山村、新村、园内村道路硬化工程新建道路16条，共1827.1米。 | 北大镇 | 16.3 | 16.3 |  |  | 16.3 | 100% | 按照年度计划，完成计划里程 | 改善居民通行条件。 | 其他
5 | 万宁市交通运输局 | 南桥镇桥南村委会坡量村、艾上村道路硬化工程新建道路12条，共2444.182米; | 南桥镇 | 30.3 | 30.3 |  |  | 30.3 | 100% | 按照年度计划，完成计划里程 | 改善居民通行条件。 | 其他
6 | 万宁市交通运输局 | 三更罗镇新中居道路硬化工程新建道路11条，共2960.4米； | 三更罗镇 | 21.7 | 21.7 |  |  | 21.7 | 100% | 按照年度计划，完成计划里程 | 改善居民通行条件。 | 其他