## Sheet1
附件
万宁市2020年全面提升公民外语水平行动 重点工作计划及考核标准
2020年重点工作内容 |  |  | 责任单位 | 考核标准
一、实施全民外语普及项目 | 1 | 印制、发放《英语300句》(普及版)、《英语900句》(公共服务行业版)等日常用语读本，推动全民外语普及。 | 市教育局 市委宣传部 各镇政府 | 宣传部负责基本普及市直机关、企事业单位，教育局负责学校及服务行业部门。
| 2 | 充分发动中小学优秀外语教师以志愿者方式自愿参与全民外语学习的辅导工作。开展“小手拉大手，我们一起学外语”活动，鼓励在校学生对家长外语学习进行帮扶指导。 | 市教育局 市委宣传部 各镇政府 | 各乡镇都有志愿者；开展“小手拉大手，我们一起学外语”活动。
| 3 | 在报刊杂志、广播电台、电视台、各大网站开辟外语学习专栏或频道。 | 市委宣传部 市委组织部 市发改委 市旅文局 市人社局 市卫健委 市住建局 市交通局 市商务局 市科工信局 市市场监管局 市行政审批局 | 各宣传媒体均设有外语学习专栏或频道。
| 4 | 举办面向不同群体的公益讲座，介绍不同国家、不同地区的文化礼仪和文化习俗；举办“外语沙龙”“外语游园”“日常交际外语大赛”等形式多样的学习活动和趣味竞赛。联合社会力量、整合各方资源，构建全方位、多层次的外语学习公益平台，吸引广大群众热情参与，掀起学外语、用外语的热潮。 | 市教育局 市旅文局 市委宣传部 各镇政府 | 责任单位统筹安排本行业各项活动。
二、实施公共服务行业从业人员外语培训项目 | 5 | 建立以公安、交通、旅游、文化、卫生、新闻、商业为代表的公共服务各窗口行业的外语培训体系，充分利用省内外教学和培训资源，通过集中培训、周末培训、夜校培训和网络培训等线上线下相结合方式，有计划、有步骤地对公务员、事业单位人员、新闻从业人员、窗口服务人员、导游等特殊岗位人员开展多层次、多形式的外语培训，实现从业人员外语专项培训的常态化。 市委宣传部负责利用宣传画、广播、电视、网络等渠道推进外语走进千家万户，指导新闻媒体做好宣传推广工作，并不断提高新闻从业人员外语水平。市旅游和文化广电体育局对旅游从业人员的外语水平进行培训、考核，使行业从业人员持有相应外语等级证书的比例有明显提高，并负责规范对外窗口外语标识及组织行业从业人员外语培训工作。 | 市行政审批局 市旅文局 市公安局 市交通局 市卫健委 市商务局 市市场监管局 市委宣传部 市委组织部 | 每个单位今年至少举办专项培训一次；各新闻媒体有关“外语走进千家万户”报道每月至少一次。
| 6 | 以服务区域国际交往为出发点，加大对公务员的外语培训力度，提升公务员外语水平。市委组织部负责加大对公务员的外语培训力度，提升公务员外语水平。 | 市委组织部 | 公务员外语培训至少两次。
三、实施中小学以英语为主的多语种外语教学改革项目 | 7 | 深化中小学英语课程教学改革，丰富教学内容，改进教学方式，加强中小学英语听说能力与跨文化交际能力的培养，进一步提升中小学、中职学校学生的旅游英语口语能力。改革评价方式，在中小学外语教学评价上，增加听说评价考核的比重，积极探索中考、高考外语口语测试办法。加大信息化手段在中小学外语教学中的应用，重点提高中小学生的外语听说能力。鼓励中小学校创造条件开设第二外语。 市教育局负责指导推动各级各类学校外语教育教学改革，提高各级各类学生外语听说能力与水平，并为各单位组织开展外语培训提供师资保障等。 | 市教育局 | 加强英语口语能力测试分数比例；试点在部分学校开设第二外语课程。
| 8 | 启动一、二年级英语学习实验，并在公办幼儿园启动英语学习实验。 | 市教育局 | 在中心校（本部）启动一、二年级英语学习实验。
四、实施高等学校外语公共服务项目 | 9 | 不断提升学生外语口语能力和水平，增加外语教学中有关中国国情和海南省情的内容，鼓励学生积极参加社会活动，鼓励学生到市内重要行业和部门实践实习。 | 市教育局 市委宣传部 | 开展中小学校结对子活动；开展学生实地外语实践活动。
五、实施外语人才培养引进项目 | 10 | 充分发挥“候鸟型”外语人才作用，鼓励“候鸟型”外语人才充分发挥聪明才智，利用其在海南休养、生活、旅游的同时，为本地培养外语人才或参与外语交流活动，并获取相应报酬及待遇。 | 市委组织部 | 建立“候鸟型”外语人才库；开展相关交流活动。
| 11 | 创新人才引进机制，吸引各语种优秀外语人才来琼工作，提高外语师资质量，储备国际交流人才。有序引进外籍教师，并规范管理，充分发挥在琼就业外籍人员在外语水平提升行动中的作用。 | 市委组织部 | 在服务行业有序引进外语人才；选择省一级学校作为试点，为每所试点学校配备至少1名外籍英语教师。
| 12 | 加强基础教育阶段外语师资培训工作，选派外语骨干教师出国(境)培训学习，引进境内外优质培训资源，鼓励民间资本创办优质培训机构，在我市开展外语培训，提升外语人才培训规模和质量。鼓励支持优秀外语教师到边远地区从教，全面提升中小学外语教学水平。 | 市教育局 市财政局 | 每年外语师资专项培训至少一次；开展外语教师边远地区支教活动。
六、实施国际语言环境建设项目 | 13 | 开展公共场所外语标识专项整治工作。在旅游、商业、文化、体育、道路、医疗等重点公共场所启动规范外语标识工作，完成重点公共场所外语标识设施的改造。 | 市旅文局 市交通局 市公安局 市商务局 市卫健委 市民政局 市市场监管局 各镇政府 | 民政局负责道路、街巷等地名标汉语拼音、外语标识的完善工作；卫生健康委、公安局、商务局、交通局、市场监管局负责规范本行业对外窗口外语标识并组织行业从业人员进行外语培训工作。
| 14 | 研究构建多语言宣传服务平台。在单位、社区以及公共服务场所张贴简单的日常外语宣传画，利用多媒体、电视等播放日常外语视频等。 | 市委宣传部 市委组织部 市发改委 市旅文局 市人社局 市卫健委 市住建局 市交通局 市商务局 市科工信局 市市场监管局 市行政审批局 | 在港口、车站、景区、广场、商业中心等人员聚集区，利用现有LED屏等各种宣传载体，开展全面提升全民外语水平社会宣传。
七、实施外语水平提升行动督导评估项目 | 15 | 研制出台外语水平提升工作评估标准，建立适合行业特点的外语水平提升行动考核评估体系。组织专项督导检查，对各部门各行业推进工作的情况进行考核评估，总结成功经验，改进行动方略，确保外语水平提升行动取得实效，相关从业人员外语水平得到明显提高。鼓励各行业协会结合本行业特点研究编制外语水平基本要求和考核标准，作为组织专业考核评估的主要依据。 | 市委宣传部 市委组织部 市发改委 市旅文局 市人社局 市卫健委 市住建局 市交通局 市商务局 市科工信局 市市场监管局 市行政审批局 | 出台本单位外语水平提升工作评估标准；组织专项督导检查。