## 附件1政府投资项目计划表
附件1
万宁市2020年政府投资项目计划表
金额单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目业主 | 项目责任人 | 建设内容和规模 | 建设地点 | 建设性质 | 单位承诺开工年月 | 计划竣工年月 | 项目总投资 | 总投资资金来源 |  |  |  | 工程形象进度% | 累计完成投资（工程量数） | 截至2019年12月31日项目累计到位资金 | 其中：已到位资金情况 |  |  |  | 截至2019年12月31日实际支付财务资金 | 其中：实际支付财务数 |  |  |  | 2020年投资计划及资金安排合计 | 2020年资金安排情况 | [9 empty] | 第一季度计划 |  |  |  |  | 第二季度计划 |  |  |  |  | 第三季度计划 |  |  |  |  | 第四季度计划 |  |  |  |  | 项目进展情况 | 问题清单 | 是否已开工 | 备注 | 备注（工作用） | 项目负责人 | 责任单位 | 征地清表
[10 empty] | 中央投资 | 省级配套 | 市县配套 | 其他资金 |  |  |  | 中央投资 | 省级配套 | 市县配套 | 其他资金 |  | 中央投资 | 省级配套 | 市县配套 | 其他资金 |  | 中央投资 | 省级配套 | 地方财政预算配套 |  |  | 地方债券 |  |  | 上年结转资金 | 其他资金 | 工作内容 | 第一季度计划投资 | 1月计划投资 | 2月计划投资 | 3月计划投资 | 工作内容 | 第二季度计划投资 | 4月计划投资 | 5月计划投资 | 6月计划投资 | 工作内容 | 第三季度计划投资 | 7月计划投资 | 8月计划投资 | 9月计划投资 | 工作内容 | 第四季度计划投资 | 10月计划投资 | 11月计划投资 | 12月计划投资
[29 empty] | 小计 | 公共预算 | 政府基金 | 小计 | 一般债券 | 中央专项债券
| 合计153个 （新开工52个，续建101个） | [7 empty] | 1424173 | 112574 | 50453 | 1258046 | 3100 | 16.85% | 239966 | 218890 | 71491 | 41268 | 96131 | 10000 | 172933 | 39124 | 31879 | 94122 | 7808 | 179293 | 42852 | 12311 | 16100 | 0 | 16100 | 104930 | 79930 | 25000 | 0 | 3100 | #VALUE! | 23988 | 8970 | 150 | 14868 | #VALUE! | 46243 | 15136 | 16657 | 14450 | #VALUE! | 40366 | 12667 | 13142 | 14557 | #VALUE! | 68696 | 11822 | 27238 | 29636
| 新开工52个 | [7 empty] | 890273 | 44934 | 6006 | 836233 | 3100 | 0% | 0 | 21047 | 17139 | 3524 | 384 | 0 | 223 | 0 | 15 | 208 | 0 | 74353 | 22674 | 3669 | 3810 | 0 | 3810 | 41100 | 16100 | 25000 | 0 | 3100 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 7200 | 955 | 2405 | 3840 | #VALUE! | 16971 | 4232 | 4845 | 7894 | #VALUE! | 50182 | 5950 | 21069 | 23163
| 续建101个 | [7 empty] | 533900 | 67640 | 44447 | 421813 | 0 | 44.95% | 239966 | 197843 | 54352 | 37744 | 95747 | 10000 | 172710 | 39124 | 31864 | 93914 | 7808 | 104940 | 20178 | 8642 | 12290 | 0 | 12290 | 63830 | 63830 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 23988 | 8970 | 150 | 14868 | #VALUE! | 39043 | 14181 | 14252 | 10610 | #VALUE! | 23395 | 8435 | 8297 | 6663 | #VALUE! | 18514 | 5872 | 6169 | 6473
一 | 中共万宁市委组织部 合计4个 （续建4个） | [7 empty] | 4018 | 0 | 0 | 4018 | 0 | 62.22% | 2500 | 1371 | 0 | 0 | 1371 | 0 | 1318 | 0 | 0 | 1318 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 340 | 140 | 0 | 200 | #VALUE! | 760 | 310 | 240 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2019年村级组织活动场所 | 中共万宁市委组织部 | 许平 | 建设村级办公室7间 | 相关镇 | 续建 | 2019年 5月 | 2020年 6月 | 754 | 0 | 0 | 754 | 0 | 45.49% | 343 | 249 | 0 | 0 | 249 | 0 | 196 | 0 | 0 | 196 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 主体施工 | 60 | 20 | 0 | 40 | 全部完工 | 140 | 50 | 40 | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 已开工7个村 | 无 | 已开工 | 计划竣工 | 2019年计划内（已到位249万元，已支付196万，结余53万元，财政局未盘活。） | 许平 | 中共万宁市委组织部
2 | 2018年村级办公室及配套设施 | 中共万宁市委组织部 | 许平 | 1.建设13间村级办公室，面积约4100㎡；2.建设13个村级组织场所配套设施 | 相关镇 | 续建 | 2018年 6月 | 2020年 6月 | 1764 | 0 | 0 | 1764 | 0 | 59.98% | 1058 | 347 | 0 | 0 | 347 | 0 | 347 | 0 | 0 | 347 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 主体施工 | 40 | 20 | 0 | 20 | 全部完工 | 460 | 100 | 200 | 160 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 已开工12个村，配套项目等办公室项目完工后实施。已完成工程进度60%。 | 无 | 已开工 | 计划竣工 | 2019年计划内 | 许平 | 中共万宁市委组织部
3 | 2017年村级办公室建设 | 中共万宁市委组织部 | 许平 | 建设12间村级办公室，面积约4100㎡ | 相关镇 | 续建 | 2017年 6月 | 2020年 4月 | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 75% | 825 | 605 | 0 | 0 | 605 | 0 | 605 | 0 | 0 | 605 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 主体施工 | 120 | 50 | 0 | 70 | 全部完工 | 80 | 80 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 已开工12间，计划竣工8间，已完成工程进度75%。 | 无 | 已开工 | 计划竣工 | 2019年计划内 | 许平 | 中共万宁市委组织部
4 | 2017年村级组织场所配套设施 | 中共万宁市委组织部 | 许平 | 建设12个村级组织场所配套设施 | 相关镇 | 续建 | 2017年 10月 | 2020年 4月 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 68.5% | 274 | 170 | 0 | 0 | 170 | 0 | 170 | 0 | 0 | 170 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 主体施工 | 120 | 50 | 0 | 70 | 全部完工 | 80 | 80 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 已开工8个村，计划竣工4个，已完成工程进度69%。 | 无 | 已开工 | 计划竣工 | 2019年计划内 | 许平 | 中共万宁市委组织部
二 | 中共万宁市委政法委员会 合计1个 （续建1个） | [7 empty] | 1550 | 0 | 0 | 1550 | 0 | 90.32% | 1400 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 188 | 0 | 0 | 188 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 完成软件平台系统搭建 | 20 | 0 | 0 | 20 | 完成软件平台系统搭建 | 580 | 200 | 180 | 200 | 完成软件平台系统搭建 | 400 | 200 | 200 | 0 | 完成软件平台系统搭建 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 公共安全视频监控联网应用项目（雪亮工程） | 中共万宁市委政法委员会 | 杨应龙 | 本项目将继续对公安一类二类视频与社会视频资源进行联网整合、共享使用达到视频资源互联互通，互相可视调度。并继续补点建设视频监控。 | 相关镇 | 续建 | 2019年 11月 | 2020年 8月 | 1550 | 0 | 0 | 1550 | 0 | 90.32% | 1400 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 188 | 0 | 0 | 188 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 完成软件平台系统搭建 | 20 | 0 | 0 | 20 | 完成软件平台系统搭建 | 580 | 200 | 180 | 200 | 完成软件平台系统搭建 | 400 | 200 | 200 | 0 | 完成软件平台系统搭建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已完成软件平台系统搭建，并接入市公安机关视频点位。已完成工程进度90%。 | 无 | 已开工 | 计划竣工 | 2019年计划内（已到位200万元，已支付188万元，结余12万元，财政局未盘活。） | 杨应龙 | 中共万宁市委政法委员会
三 | 万宁市人民政府办公室 合计1个 （续建1个） | [7 empty] | 312 | 0 | 0 | 312 | 0 | 86.54% | 270 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 主体施工 | 130 | 100 | 0 | 30 | 完成工程建设 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 市多功能活动中心发电机房改造工程 | 万宁市人民政府办公室 | 李海宁 | 安装800KVA箱变1台、真空开关1台、高压计量箱1台、高压三相多功能表1只、负责终端表1只、新立预应力12米电杆1基、高压避雷器1组、隔离开关1组；敷设YJV22-3*70电缆50米，敷设WDZN-VV32-0.6/1kv-1*400电缆1900米，新建十二线（人行）电缆沟150米，新建电缆井6座等。 | 万城镇 | 续建 | 2019年 9月 | 2020年 4月 | 312 | 0 | 0 | 312 | 0 | 86.54% | 270 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 主体施工 | 130 | 100 | 0 | 30 | 完成工程建设 | 30 | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 已完成工程进度87% | 无 | 已开工 | 计划竣工 | 2019年计划外（已立项） | 李海宁 | 万宁市人民政府办公室
四 | 政协万宁市委员办公室 合计1个 （新开工1个） | [7 empty] | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前期准备工作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 施工队进场施工 | 15 | 0 | 0 | 15 | 完成工程建设 | 45 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 万城镇华侨街西门书法门楼工程 | 政协万宁市委员办公室 | 卓林梅 | 书法门楼一座，楼宽11.2米，楼高15米，钢筋混泥土结构。 | 万城镇 | 新开工 | 2020年 6月 | 2021年 2月 | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前期准备工作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 施工队进场施工 | 15 | 0 | 0 | 15 | 完成工程建设 | 45 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 已招投标并签订合同。 | 无 | 未开工 | 2019年未暂缓 | 2019年计划内
五 | 万宁市土地开发整理储备中心 合计6个 （续建6个） | [7 empty] | 17117 | 7727 | 6878 | 2512 | 0 | 63.14% | 10808 | 6871 | 4092 | 2779 | 0 | 0 | 6831 | 4065 | 2766 | 0 | 0 | 4700 | 2000 | 2000 | 200 | 0 | 200 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 1260 | 310 | 0 | 950 | #VALUE! | 2040 | 550 | 770 | 720 | #VALUE! | 1400 | 600 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 万宁市礼纪镇五堀旱改水开发整理项目 | 万宁市土地开发整理储备中心 | 林儒清 | 规模81.194公顷。土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程和其他工程 | 礼纪镇 | 续建 | 2019年 11月 | 2021年 2月 | 1923 | 0 | 0 | 1923 | 0 | 26% | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 土地平整，路面建设 | 160 | 60 | 0 | 100 | 田间道路工程 | 340 | 100 | 120 | 120 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 正在土地平整，灌溉排水，已完成工程进度26%。 | 无 | 已开工 |  | 2019年计划外 | 林儒清 | 万宁市土地开发整理储备中心
9 | 万宁市后安镇美子林村土地开发整理项目 | 万宁市土地开发整理储备中心 | 林儒清 | 规模88.33公顷。土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程和其他工程 | 后安镇 | 续建 | 2019年 5月 | 2021年 5月 | 589 | 0 | 0 | 589 | 0 | 24.96% | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 土地平整，路面建设 | 100 | 50 | 0 | 50 | 土地平整，路面建设 | 100 | 50 | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 正在土地平整，灌溉排水，已完成工程进度25%。 | 无 | 已开工 |  | 2019年计划内 | 林儒清 | 万宁市土地开发整理储备中心
10 | 万宁市万城镇保定洋基本农田建设项目（一期） | 万宁市土地开发整理储备中心 | 林儒清 | 1、规模688.47公顷;2、灌渠23263米；3、排沟28415米；4、道路44512米。 | 万城镇 | 续建 | 2017年 2月 | 2020年 8月 | 4642 | 4642 | 0 | 0 | 0 | 84.02% | 3900 | 2842 | 2842 | 0 | 0 | 0 | 2842 | 2842 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 灌溉排水渠安装，田间道路路基铺设 | 250 | 50 | 0 | 200 | 灌溉排水渠安装，田间道路路基铺设 | 400 | 100 | 150 | 150 | 排沟工程 | 350 | 150 | 200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 灌溉排水渠安装，田间道路路基铺设，已完成工程进度84%。 | 无 | 已开工 | 计划竣工 | 2019年计划内 | 林儒清 | 万宁市土地开发整理储备中心
11 | 万宁市万城镇保定洋基本农田建设项目（二期） | 万宁市土地开发整理储备中心 | 林儒清 | 1、规模458.73公顷；2、灌渠14114米；3、排沟17959米；4、道路23952米。 | 万城镇 | 续建 | 2017年 2月 | 2020年 8月 | 3020 | 0 | 3020 | 0 | 0 | 51.99% | 1570 | 913 | 0 | 913 | 0 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 灌溉排水渠安装，田间道路路基铺设 | 250 | 50 | 0 | 200 | 灌溉排水渠安装，田间道路路基铺设 | 400 | 100 | 150 | 150 | 护坡种植草皮，路面修整 | 350 | 150 | 200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 正在灌排水安装，已完成工程进度52%。 | 无 | 已开工 | 计划竣工 | 2019年计划内（已到位省级资金913万元，已支付900万元，结余13万元，财政局已盘活。） | 林儒清 | 万宁市土地开发整理储备中心
12 | 万宁市万城镇大奶洋基本农田建设项目（一期） | 万宁市土地开发整理储备中心 | 林儒清 | 1、规模547.63公顷；2、灌渠15680米；3、排沟17064米；4、道路21898米。 | 万城镇 | 续建 | 2017年 2月 | 2020年 8月 | 3085 | 3085 | 0 | 0 | 0 | 62.01% | 1913 | 1250 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 1223 | 1223 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 田间路面硬化，田间道路铺碎石 | 250 | 50 | 0 | 200 | 田间路面硬化，田间道路铺碎石 | 400 | 100 | 150 | 150 | 护坡种植草皮，路面修整 | 350 | 150 | 200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 正在灌排水安装，已完成工程进度62%。 | 无 | 已开工 | 计划竣工 | 2019年计划内（已到位中央资金1250万元，已支付1223万元，结余27万元，财政局未盘活。） | 林儒清 | 万宁市土地开发整理储备中心
13 | 万宁市万城镇大奶洋基本农田建设项目（二期） | 万宁市土地开发整理储备中心 | 林儒清 | 1、规模397.31公顷；2、灌渠14114米；3、排沟17959米；4、道路23952米。 | 万城镇 | 续建 | 2018年 8月 | 2020年 8月 | 3858 | 0 | 3858 | 0 | 0 | 72.01% | 2778 | 1866 | 0 | 1866 | 0 | 0 | 1866 | 0 | 1866 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 排沟安装石网，道路路面铺设 | 250 | 50 | 0 | 200 | 排沟安装石网，道路路面铺设 | 400 | 100 | 150 | 150 | 护坡种植草皮，路面修整 | 350 | 150 | 200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 正在排沟安装石网，道路路面铺设，已完成工程进度72%。 | 无 | 已开工 | 计划竣工 | 2019年计划内 | 林儒清 | 万宁市土地开发整理储备中心
六 | 万宁市旅游和文化广电体育局 合计3个 （新开工2个，续建1个） | [7 empty] | 2240 | 0 | 1750 | 490 | 0 | 42.5% | 952 | 1863 | 0 | 1750 | 113 | 0 | 825 | 0 | 712 | 113 | 0 | 1238 | 0 | 1038 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 188 | 80 | 0 | 108 | #VALUE! | 380 | 100 | 140 | 140 | #VALUE! | 390 | 150 | 150 | 90 | #VALUE! | 280 | 90 | 90 | 100
| 新开工2个 | [7 empty] | 1050 | 0 | 750 | 300 | 0 | 0% | 0 | 750 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 750 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 280 | 0 | 140 | 140 | #VALUE! | 390 | 150 | 150 | 90 | #VALUE! | 280 | 90 | 90 | 100
14 | 2019年文体活动室 | 万宁市旅游和文化广电体育局 | 吴少雄 | 16间文体活动室：万城镇群庄村、益民村、春园村、滨湖村、大芒村、新庄村；后安镇白石村、曙光村、曲冲村；山根镇水央堀村、横山村；北大镇映田村；大茂镇群乐村；东澳镇龙山村；和乐镇五星村、和乐村。 | 万城镇、后安镇、山根镇、北大镇、大茂镇、东澳镇、和乐镇 | 新开工 | 2020年 5月 | 2021年 3月 | 750 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0% | 0 | 750 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3月1日-31日完成初步设计及概算编制及批复。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、4月1日-30日完成预算编制及审核、完成招投标；2、5月1日-6日办理施工许可证；3、5月10日施工队进场 | 180 | 0 | 90 | 90 | 基础施工 | 290 | 100 | 100 | 90 | 装修 | 280 | 90 | 90 | 100 | 第一标段：万城镇群庄村、益民村、春园村和后安镇白石村，第二标段：山根镇水央堀村、横山村和北大镇映田村，第一、二标段已经市政府同意并已完成图纸设计与预算编制，委托招标公司进行招标公示，目前处于邀请招标的招标公告阶段。第三标段：万城镇滨湖村、大芒村、新庄村、大茂镇群乐村、东澳镇龙山村；第四标段：和乐镇五星村、和乐村、后安镇曙光村、曲冲村，正计划报市政府审批。 | 无 | 未开工 | 2019年未暂缓
15 | 万宁市2019年旅游厕所建设项目 | 万宁市旅游和文化广电体育局 | 吴少雄 | 建设6间1A等级旅游厕所，每间50万元，每间拟建面积78㎡，每间拟建10个厕位。 1、龙滚镇文渊村旅游厕所；2、山根镇水央堀村旅游厕所；3、山根镇大石岭村旅游厕所；4、兴隆区咖啡生产休闲融合发展示范园旅游厕所；5、北大镇尖岭村旅游厕所；6、万城镇上边田村旅游厕所。 | 龙滚镇、山根镇、兴隆区、北大镇、万城镇 | 新开工 | 2020年 5月 | 2021年 3月 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 50 | 50 |  | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已完成招投标 | 无 | 未开工
| 续建1个 | [7 empty] | 1190 | 0 | 1000 | 190 | 0 | 80% | 952 | 1113 | 0 | 1000 | 113 | 0 | 825 | 0 | 712 | 113 | 0 | 288 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 主体建设 | 188 | 80 | 0 | 108 | 完成项目建设 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 2018年文体活动室 | 万宁市旅游和文化广电体育局 | 吴少雄 | 34间文体活动室 | 相关镇 | 续建 | 2018年 4月 | 2020年 5月 | 1190 | 0 | 1000 | 190 | 0 | 80% | 952 | 1113 | 0 | 1000 | 113 | 0 | 825 | 0 | 712 | 113 | 0 | 288 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 主体建设 | 188 | 80 | 0 | 108 | 完成项目建设 | 100 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 已开工34间，已完成工程进度80%。 | 无 | 已开工 | 计划竣工 | 2009年计划外（已到位省级资金1000万元，市县资金113万元，已支付825万元，结余288万元，财政局已盘活。） | 吴少雄 | 万宁市旅游和文化广电体育局
七 | 万宁市生态环境局 合计1个 （新开工1个） | [7 empty] | 558705 | 0 | 0 | 558705 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 1月1日-20日完成项目建议书编制及批复 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、4月1日-5月31日完成可行性研究报告编制及评估；2、6月1日-30日完成初步设计及概算编制及批复。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、7月1日-25日完成预算编制及审核；2、7月26日-8月20日完成招投标；3、8月21日-26日办理施工许可证。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10月施工队进场。 | 15000 | 0 | 8000 | 7000
17 | 海南省万宁市小海流域水环境综合治理项目 | 万宁市生态环境局 | 吴毓波 | 项目包括口门治理工程、南通道恢复治理、小海岸线环境整治工程、小海底泥污染治理工程、生态修复工程、智慧水务、环小海多功能道路及景观工程等。 | 环小海区域 | 新开工 | 2020年 11月 | 2024年 11月 | 558705 | 0 | 0 | 558705 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 1月1日-20日完成项目建议书编制及批复 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、4月1日-5月31日完成可行性研究报告编制及评估；2、6月1日-30日完成初步设计及概算编制及批复。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、7月1日-25日完成预算编制及审核；2、7月26日-8月20日完成招投标；3、8月21日-26日办理施工许可证。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10月施工队进场。 | 15000 | 0 | 8000 | 7000 | 已立项 | 无 | 未开工 |  | 2019年计划外（已立项） | 吴毓波 | 万宁市生态环境局
八 | 万宁市商务局 合计1个 （新开工1个） | [7 empty] | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完成预算审核，招投标 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工建设 | 240 | 80 | 80 | 80 | 完成项目建设 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 万宁市万城、和乐、兴隆3个生猪定点屠宰场环保配套设施升级改造项目 | 万宁市商务局 | 叶名盛 | 万城、和乐、兴隆3个生猪定点屠宰场环保配套设施升级改造 | 万城镇、和乐镇、兴隆区 | 新开工 | 2020年 4月 | 2021年 3月 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完成预算审核，招投标 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工建设 | 240 | 80 | 80 | 80 | 完成项目建设 | 60 | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 已立项，正在编制预算 | 无 | 未开工 | 考核项目 | 2019年计划外（考核项目） | 杨学海 | 万宁市农业农村局
九 | 万宁市农业农村局 合计4个 （新开工1个，续建3个） | [7 empty] | 169417 | 0 | 0 | 169417 | 0 | 3.004% | 5090 | 2995 | 0 | 0 | 2995 | 0 | 2995 | 0 | 0 | 2995 | 0 | 13650 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 13500 | 3500 | 10000 | 0 | 0 | #VALUE! | 1395 | 550 | 0 | 845 | #VALUE! | 1505 | 575 | 460 | 470 | #VALUE! | 640 | 540 | 50 | 50 | #VALUE! | 10110 | 50 | 6060 | 4000
| 新开工1个 | [7 empty] | 160000 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 项目立项、编制可行性研究报告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完成初步设计及概算编制及批复、预算审核、招投标 | 0 | 0 | 0 | 0 | 项目开工建设 | 10000 | 0 | 6000 | 4000
19 | 乌场一级渔港建设项目 | 万宁市农业农村局 | 茹祥 | 建设一级渔港 | 万城镇乌场港 | 新开工 | 2020年 12月 | 2022年 12月 | 160000 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 项目立项、编制可行性研究报告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完成初步设计及概算编制及批复、预算审核、招投标 | 0 | 0 | 0 | 0 | 项目开工建设 | 10000 | 0 | 6000 | 4000 | 正在项目立项阶段 | 无 | 未开工 |  |  | 茹祥 | 万宁市农业农村局
| 续建3个 | [7 empty] | 9417 | 0 | 0 | 9417 | 0 | 54.05% | 5090 | 2995 | 0 | 0 | 2995 | 0 | 2995 | 0 | 0 | 2995 | 0 | 3650 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 1395 | 550 | 0 | 845 | #VALUE! | 1505 | 575 | 460 | 470 | #VALUE! | 640 | 540 | 50 | 50 | #VALUE! | 110 | 50 | 60 | 0
20 | 万宁市礼纪镇边山洋菜田改造 | 万宁市农业农村局 | 茹祥 | 建设规模2600亩，新建排沟1条长950m，宽6m,高1.6m。新建二级田间道3条，新建二级田间道3条，总长1382m，其中二级田间道1长675m,宽3.5m，二级田间道2长675m,宽3.5m,二级田间道3长32m,宽3.5m，新建生产路1条，长275m，宽3.5m，配套建筑物60座，包括节制闸1座，机耕桥5座，Ⅰ类排水涵（D300），23座，Ⅱ类排水涵（D500）15座，方涵1座，下田坡道15座。 | 礼纪镇边山洋 | 续建 | 2018年 10月 | 2020年 4月 | 650 | 0 | 0 | 650 | 0 | 90% | 585 | 480 | 0 | 0 | 480 | 0 | 480 | 0 | 0 | 480 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ⅱ类排水涵和下田坡道建设 | 80 | 30 | 0 | 50 | 完成项目建设 | 70 | 70 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 已完成工程进度90%。 | 无 | 已开工 | 计划竣工 | 2019年计划外 | 茹祥 | 万宁市农业农村局
21 | 万宁市东澳凤岭村委会生产基地沙地土壤改良和配套水利设施项目 | 万宁市农业农村局 | 茹祥 | 拟新建渠道硬化防渗7条，总长1943ｍ，配套建筑物76座；排沟防崩硬化5条，总长1014ｍ，配套建筑物45座；砼机耕路4条，总长1786ｍ，配套建筑物12座；挖运弃废土料：62844.09 m³；回填种植客土：62844.09 m³；增施500吨有机肥和40吨配方化肥。 | 东澳镇 | 续建 | 2019年 5月 | 2021年 4月 | 1677 | 0 | 0 | 1677 | 0 | 42.64% | 715 | 715 | 0 | 0 | 715 | 0 | 715 | 0 | 0 | 715 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 排沟防崩硬化建设 | 60 | 20 | 0 | 40 | 配套建筑物建设 | 190 | 60 | 60 | 70 | 配套建筑物建设 | 140 | 40 | 50 | 50 | 回填种植 | 110 | 50 | 60 | 0 | 已完成新建渠道，排水沟，路面硬化，已完成工程进度43%。 | 无 | 已开工 |  | 2019年计划内 | 茹祥 | 万宁市农业农村局
22 | 万宁市2019年美丽乡村建设项目 | 万宁市农业农村局 | 茹祥、各乡镇主要负责人 | 共21个村：和乐镇和乐村420万元、联丰村295万元；后安镇安坡村375万元、坡仔村385万元；北大镇中兴村393万元、尖岭村335万元、映田村341万元；大茂镇大联村438万元、龙尾村281万元；万城镇乌场村308万元、集庄村316万元、东星村381万元、益民村374万元、东方村295万元；长丰镇马坡村398万元、七甲村462万元；礼纪镇贡举村254万元、群坡村276万元；东澳镇明丰村422万元；东兴农场公司探水磉队165万元、油甘队176万元。 | 各乡镇 | 续建 | 2019年 6月 | 2021年 4月 | 7090 | 0 | 0 | 7090 | 0 | 53.46% | 3790 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 基础施工 | 1255 | 500 | 0 | 755 | 主体施工 | 1245 | 445 | 400 | 400 | 计划竣工收尾 | 500 | 500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21个村已开工建设，已完成工程进度53%。 | 无 | 已开工 |  | 2019年计划内 | 茹祥、各乡镇主要负责人 | 万宁市农业农村局
十 | 万宁市国有资产运营管理有限公司 合计3个 （新开工2个，续建1个） | [7 empty] | 3153 | 970 | 0 | 2183 | 0 | 11.73% | 370 | 1120 | 970 | 0 | 150 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 1170 | 970 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 240 | 70 | 0 | 170 | #VALUE! | 320 | 80 | 160 | 80 | #VALUE! | 310 | 70 | 130 | 110 | #VALUE! | 300 | 90 | 110 | 100
| 新开工2个 | [7 empty] | 2536 | 570 | 0 | 1966 | 0 | 0% | 0 | 620 | 570 | 0 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 770 | 570 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 160 | 0 | 80 | 80 | #VALUE! | 310 | 70 | 130 | 110 | #VALUE! | 300 | 90 | 110 | 100
23 | 万宁市南林第二中心幼儿园改扩建项目 | 万宁市国有资产运营管理有限公司 | 叶高雄 | 按180个学位新建一幢教学楼面积1980m² | 南林第二中心幼儿园 | 新开工 | 2020年 8月 | 2021年 8月 | 986 | 0 | 0 | 986 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3月1日-31日完成初步设计及概算编制。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、4月1日-30日完成初步设计及概算编制及批复；2、5月1日-5月31日完成预算编制及审核；3、6月1日-30日完成招投标。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、7月1日-5日办理施工许可；2、7月10日施工队进场。 | 100 | 0 | 60 | 40 | 主体施工 | 100 | 30 | 40 | 30 | 正在编制初步设计及概算 | 无 | 未开工 |  | 2019年计划外（已立项） | 许欢 | 万宁市国有资产运营管理有限公司
24 | 万宁市新中中心幼儿园改扩建项目 | 万宁市国有资产运营管理有限公司 | 叶高雄 | 按270个学位，新建一幢教学楼面积2970m² | 原新中农场 | 新开工 | 2020年 5月 | 2021年 4月 | 1550 | 570 | 0 | 980 | 0 | 0% | 0 | 620 | 570 | 0 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 570 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3月1日-31日完成初步设计及概算编制及批复。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、4月1日-30日完成预算编制及审核、完成招投标；2、5月1日-6日办理施工许可证；3、5月10日施工队进场 | 160 | 0 | 80 | 80 | 主体施工 | 210 | 70 | 70 | 70 | 主体施工 | 200 | 60 | 70 | 70 | 已完成初步设计和概算编制 | 无 | 未开工 | 2019年未暂缓 | 2019年计划内（已到位中央资金570万元，市县资金50万元，已支付34万元前期费用，结余586万元，财政局已盘活。） | 许欢 | 万宁市国有资产运营管理有限公司
| 续建1个 | [7 empty] | 617 | 400 | 0 | 217 | 0 | 59.97% | 370 | 500 | 400 | 0 | 100 | 0 | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 主体施工 | 240 | 70 | 0 | 170 | 完成项目建设 | 160 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 万宁市东岭中心幼儿园改扩建项目 | 万宁市国有资产运营管理有限公司 | 叶高雄 | 按180个学位新建一幢教学楼面积1949m² | 原东岭农场 | 续建 | 2019年 3月 | 2020年 5月 | 617 | 400 | 0 | 217 | 0 | 59.97% | 370 | 500 | 400 | 0 | 100 | 0 | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 主体施工 | 240 | 70 | 0 | 170 | 完成项目建设 | 160 | 80 | 80 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 已封顶，已完成工程进度60%。 | 无 | 已开工 | 计划竣工 | 2019年计划内（已到位中央资金400万元，市县资金100万元，已支付96万元，结余404万元，财政局已盘活。） | 许欢 | 万宁市国有资产运营管理有限公司
十一 | 万宁市教育局 合计12个 （新开工8个，续建4个） | [7 empty] | 53509 | 14659 | 6008 | 32842 | 0 | 6.853% | 3667 | 19059 | 14659 | 2880 | 1520 | 0 | 1959 | 0 | 439 | 1520 | 0 | 18200 | 14659 | 3341 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 705 | 310 | 0 | 395 | #VALUE! | 2847 | 703 | 1339 | 805 | #VALUE! | 6526 | 1147 | 910 | 4469 | #VALUE! | 8122 | 2745 | 2714 | 2663
| 新开工8个 | [7 empty] | 48558 | 14659 | 2908 | 30991 | 0 | 0% | 0 | 16303 | 14659 | 1644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16503 | 14659 | 1644 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 1895 | 300 | 820 | 775 | #VALUE! | 6486 | 1107 | 910 | 4469 | #VALUE! | 8122 | 2745 | 2714 | 2663
26 | 义务教育薄弱环节改善与能力提升工程 | 万宁市教育局 | 符婷婷 | 1、万宁市礼纪镇茄新小学：总投资2101万元；2、万宁市东兴学校：总投资6284万元；3、万宁市后安镇群兴福和希望小学：总投资3045万元；4、万宁市东澳镇集丰进雄小学：总投资1413万元；5、万宁市和乐镇港北中心学校：总投资1124万元；6、46所学校校园同步课堂建设：总投资735万元；7、万宁市实验中学：总投资15202万元；8、万宁市第六小学：总投资10460万元。 | 礼纪、后安、东澳、和乐、万城等 | 新开工 | 2020年 9月 | 2021年 9月 | 40364 | 9613 | 1264 | 29487 | 0 | 0% | 0 | 9613 | 9613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9613 | 9613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3月1日-31日编制项目建议书。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、4月1日-30日完成项目建议书编制及批复；2、5月1日-31日完成可行性研究报告编制及评估；3、6月1日-30日完成初步设计及概算编制及批复。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、7月1日-25日完成施工图及预算编制、审核；2、7月26日-8月20日完成招投标；3、8月21日-25日办理施工许可证；4、8月28日施工队进场。 | 3500 | 0 | 0 | 3500 | 基础施工 | 6113 | 2050 | 2050 | 2013 | 未进行项目建议书审批，项目立项阶段 | 无 | 未开工 | 考核项目 | 2019年计划外（已到位中央资金9613万元，财政局未盘活。） | 符婷婷 | 万宁市教育局
27 | 义务教育城乡一体化推进和农村义务教育薄弱学校改造延续项目 | 万宁市教育局 | 符婷婷 | 1、万宁市万城镇后田小学教学辅助用房（含消防设备房）和体育场地及附属设施建设项目：总投资672万元。 2、万宁市后朗小学体育场地：总投资50万元。 | 万城镇 | 新开工 | 2020年 5月 | 2021年 5月 | 722 | 0 | 644 | 78 | 0 | 0% | 0 | 644 | 0 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644 | 0 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3月1日-31日完成预算编制。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、4月1日-10日完成预算编制及审核；2、4月11日-30日完成招投标；3、5月1日-6日办理施工许可证；4、5月10日施工队进场。 | 200 | 0 | 100 | 100 | 教学辅助用房、体育场地及附属设施建设 | 280 | 100 | 100 | 80 | 完成教学辅助用房、体育场地及附属设施建设 | 164 | 50 | 64 | 50 | 已立项，已完成施工图设计。 | 无 | 未开工 | 考核项目 | 2019年计划外（已到位省级资金644万元，财政局未盘活。） | 符婷婷 | 万宁市教育局
28 | 公办幼儿园改扩建项目 | 万宁市教育局 | 符婷婷 | 1、万宁市龙滚镇中心幼儿园：总投资402万元。 2、万宁市三更罗镇中心幼儿园舍维修改造建设项目：总投资22万元。 | 龙滚镇、三更罗镇 | 新开工 | 2020年 5月 | 2021年 5月 | 424 | 222 | 0 | 202 | 0 | 0% | 0 | 222 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完成前期手续并开工建设 | 0 | 0 | 0 | 0 | 园舍维修建设 | 140 | 0 | 70 | 70 | 完成工程建设 | 82 | 82 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 已立项，已完成施工图设计。 | 无 | 未开工 | 考核项目 | 2019年计划外（已立项）（已到位中央资金222万元，财政局未盘活。） | 符婷婷 | 万宁市教育局
29 | 农村中小学校舍维修改造工程 | 万宁市教育局 | 符婷婷 | 万宁市万城镇后田小学教学楼维修改造建设项目：总投资420万元。 | 万城镇 | 新开工 | 2020年 5月 | 2021年 5月 | 420 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 420 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完成施工图设计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完成前期手续并开工建设 | 180 | 0 | 100 | 80 | 教学楼维修改造 | 220 | 70 | 80 | 70 | 教学楼维修改造 | 20 | 20 | 0 | 0 | 未进行项目建议书审批，正在进行施工图设计。 | 无 | 未开工 |  | 2019年计划外（已到位中央资金550万元，财政局未盘活。） | 符婷婷 | 万宁市教育局
30 | 幼儿园秋季开园招生附属设施工程 | 万宁市教育局 | 符婷婷 | 1、万宁市大芒幼儿园：总投资150万元。 2、万宁市宾王幼儿园：总投资180万元。 3、万城镇第二中心幼儿园：总投资150万元。 | 大茂镇、万城镇 | 新开工 | 2020年 5月 | 2021年 5月 | 480 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完成施工图设计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完成前期手续并开工建设 | 75 | 0 | 50 | 25 | 附属设施工程建设 | 100 | 35 | 30 | 35 | 完成项目建设 | 25 | 25 | 0 | 0 | 未进行项目建议书审批，正在进行施工图设计。 | 无 | 未开工 |  | 2019年计划外 | 符婷婷 | 万宁市教育局
31 | 幼儿园扩建项目 | 万宁市教育局 | 符婷婷 | 1、万宁市幼儿园：总投资977万元；2、和乐镇大山幼儿园：总投资770万元；3、和乐镇芳市幼儿园：总投资999万元；4、东澳龙山幼儿园：总投资348万元；5、龙滚镇坡罗幼儿园：总投资770万元；6、万城镇乌二幼儿园：总投资600万元。 | 万城、和乐、东澳、龙滚 | 新开工 | 2020年 7月 | 2021年 7月 | 4464 | 3720 | 0 | 744 | 0 | 0% | 0 | 3720 | 3720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3720 | 3720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3月1日-31日编制项目建议书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4月1日-10日完成项目建议书编制及批复；2、4月11日-30日完成可行性研究报告编制及评估；3、5月1日-20日完成初步设计及概算编制及批复；4、5月21日-6月10日完成预算编制及审核；5、6月11日-30日完成招投标。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、7月1日-5日办理施工许可；2、7月10日施工队进场。 | 1920 | 720 | 600 | 600 | 主体施工 | 1800 | 600 | 600 | 600 | 未进行项目建议书审批，正在进行施工图设计。 | 无 | 未开工 | 考核项目 | 2019年计划外（已到位中央资金3720万元，财政局未盘活。） | 符婷婷 | 万宁市教育局
32 | 后安镇中心幼儿园等8所公办幼儿园园舍维修及园地改造建设项目 | 万宁市教育局 | 符婷婷 | 1、后安镇中心幼儿园园舍维修及场地改造项目：危房改造、新建校门、扩大园所场地、新建围墙，计划投资186万元。2、万宁市幼儿园园舍维修及场地改造项目：教学楼维修、厨房场地更换屋面阳光棚、新建大门、新建停车棚（含绿化带）、扩大沙池、阳光棚、新建湿地沙地、主道路涂地坪漆，计划投资92.4万元。3、南林中心幼儿园园舍维修及场地改造：重建围墙，计划投资6万元。4、三更罗镇中心幼儿园园舍维修及场地改造：教学楼维修，计划投资180万元。5、和乐镇联丰幼儿园园舍维修及场地改造：教学楼电路维修，计划投资6万元。6、东澳镇凤华园幼儿园园舍维修及场地改造：户外活动场地铺设、屋面防水、内外墙涂料、室内电线改造，计划投资84万元。7、后安镇乐来中心幼儿园园舍维修及场地改造：原乐来中心小学旧教学楼改造、幼儿户外活动器械存放、更换破损彩砖，计划投资123.6万元。8、万城镇集庄幼儿园园舍维修及场地改造：后围墙重建，计划投资6万元。 | 后安、万城、南林、三更罗、和乐、东澳 | 新开工 | 2020年 5月 | 2021年 5月 | 684 | 684 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 684 | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3月1日-31日完成预算编制。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、4月1日-10日完成预算编制及审核；2、4月11日-30日完成招投标；3、5月1日-6日办理施工许可证；4、5月10日施工队进场。 | 300 | 0 | 200 | 100 | 完成项目建设 | 384 | 100 | 100 | 184 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 已立项，正在进行施工图设计。 | 无 | 未开工 | 考核项目 | 2019年计划外（已立项）已到位中央资金684万元，财政局未盘活 | 符婷婷 | 万宁市教育局
33 | 应急演练基地项目 | 万宁市教育局 | 符婷婷 | 应急演练基地项目：计划投资1000万，对原示范性综合实践基地实训楼按应急演练使用功能进行改造。 | 大茂镇 | 新开工 | 2020年 4月 | 2020年 6月 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3月1日-31日招投标 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、4月1日-20日完成招投标；2、4月21日施工队进场 | 1000 | 300 | 300 | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 正在办理招标工作 | 无 | 未开工 | 2019年未暂缓（计划竣工） | 2019年计划内（已到位省级资金1000万元，财政局未盘活。） | 符婷婷 | 万宁市教育局
| 续建4个 | [7 empty] | 4951 | 0 | 3100 | 1851 | 0 | 74.07% | 3667 | 2756 | 0 | 1236 | 1520 | 0 | 1959 | 0 | 439 | 1520 | 0 | 1697 | 0 | 1697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 705 | 310 | 0 | 395 | #VALUE! | 952 | 403 | 519 | 30 | #VALUE! | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 11所学校11个游泳池项目 | 万宁市教育局 | 符婷婷 | 大茂初级中学；大同中学；东澳初级中学；东兴学校；后安初级中学；乐来学校；龙滚镇华侨学校；南桥学校；礼纪镇群坡小学；新中中心学校；山根初级中学。 | 各校校园内 | 续建 | 2019年 10月 | 2020年 5月 | 3040 | 0 | 1520 | 1520 | 0 | 82.01% | 2493 | 1520 | 0 | 0 | 1520 | 0 | 1520 | 0 | 0 | 1520 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 游泳池建设 | 400 | 200 | 0 | 200 | 完成游泳池建设 | 500 | 200 | 300 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 已完成工程进度82%。 | 无 | 已开工 | 计划竣工 | 2019年计划内 | 符婷婷 | 万宁市教育局
35 | 万宁市民族中学学生宿舍 | 万宁市教育局 | 符婷婷 | 学生宿舍1600平方米 | 校园内 | 续建 | 2019年 7月 | 2020年 7月 | 544 | 0 | 370 | 174 | 0 | 69.85% | 380 | 370 | 0 | 370 | 0 | 0 | 129 | 0 | 129 | 0 | 0 | 241 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 学生宿舍建设 | 55 | 20 | 0 | 35 | 学生宿舍建设及装修 | 146 | 50 | 66 | 30 | 装修 | 40 | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 已完成工程进度70%。 | 无 | 已开工 | 计划竣工 | 2019年计划内（已到位省级资金370万元，已支付129万元，结余241万元，财政局已盘活。） | 符婷婷 | 万宁市教育局
36 | 万宁市民族中学学生食堂及报告厅 | 万宁市教育局 | 符婷婷 | 学生食堂及报告厅2520 | 校园内 | 续建 | 2019年 4月 | 2020年 5月 | 857 | 0 | 730 | 127 | 0 | 45.04% | 386 | 386 | 0 | 386 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 | 0 | 0 | 283 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 学生食堂及报告厅建设 | 130 | 50 | 0 | 80 | 装修 | 153 | 73 | 80 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 已完成工程进度45%。 | 无 | 已开工 | 计划竣工 | 2019年计划内（已到位省级资金386万元，已支付103万元，结余283万元，财政局未盘活。） | 符婷婷 | 万宁市教育局
37 | 万宁市大同中学教学辅助用房 | 万宁市教育局 | 符婷婷 | 教学辅助用房1500平方米 | 校园内 | 续建 | 2019年 4月 | 2020年 5月 | 510 | 0 | 480 | 30 | 0 | 80% | 408 | 480 | 0 | 480 | 0 | 0 | 207 | 0 | 207 | 0 | 0 | 273 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 教学辅助用房建设 | 120 | 40 | 0 | 80 | 装修 | 153 | 80 | 73 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 已完成工程进度80%。 | 无 | 已开工 | 计划竣工 | 2019年计划内（已到位省级资金480万元，已支付207万元，结余273万元，财政局未盘活。） | 符婷婷 | 万宁市教育局
十二 | 万宁市教育局-北京师范大学万宁附属中学 合计1个 （新开工1个） | [7 empty] | 195 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完成前期手续并开工建设 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完成天花吊顶装饰 | 50 | 0 | 25 | 25 | 装修 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 北京师范大学万宁附属中学教育文化传播中心深化装修工程 | 万宁市教育局-北京师范大学万宁附属中学 | 张东海 | 二至五层教室、走道增设天花吊顶装饰；六层至十层宿舍走道增设天花吊顶装饰；一层由食堂改造为接待大厅。装修面积合计为3800m² | 校园内 | 新开工 | 2020年 5月 | 2020年 8月 | 195 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完成前期手续并开工建设 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完成天花吊顶装饰 | 50 | 0 | 25 | 25 | 装修 | 50 | 25 | 25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 已立项，正在预算审核 | 无 | 未开工 | 计划竣工 | 2019年计划外 | 张东海 | 万宁市教育局-北京师范大学万宁附属中学
十三 | 万宁市卫生健康委员会 合计4个 （新开工1个，续建3个） | [7 empty] | 36492 | 5000 | 11306 | 20186 | 0 | 70.51% | 25732 | 21484 | 5000 | 11345 | 5139 | 0 | 19639 | 4669 | 9817 | 5153 | 0 | 4509 | 331 | 1528 | 1650 | 0 | 1650 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 1042 | 170 | 150 | 722 | #VALUE! | 2726 | 840 | 1016 | 870 | #VALUE! | 641 | 220 | 221 | 200 | #VALUE! | 100 | 25 | 25 | 50
| 新开工1个 | [7 empty] | 620 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3月1日-31日编制初步设计及概算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、4月1日-10日完成初步设计及概算批复；2、4月11日-30日完成预算编制及审核；3、5月1日-25日完成招投标；4、5月26日-31日办理施工许可证；5、6月5日施工队进场。 | 50 | 0 | 0 | 50 | 基础施工 | 150 | 50 | 50 | 50 | 完成化装修住院楼、院区改造 | 100 | 25 | 25 | 50
39 | 龙滚镇中心卫生院住院楼深化装修、供应室和院区改造工程 | 万宁市卫生健康委员会 | 吴云峰 | 1、深化装修住院楼3000㎡。2、改造建设院区9亩。3、建设供应室和洗涤中心200㎡。4、建设医院形象标识工程。 | 龙滚镇中心卫生院内 | 新开工 | 2020年 6月 | 2021年 4月 | 620 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3月1日-31日编制初步设计及概算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、4月1日-10日完成初步设计及概算批复；2、4月11日-30日完成预算编制及审核；3、5月1日-25日完成招投标；4、5月26日-31日办理施工许可证；5、6月5日施工队进场。 | 50 | 0 | 0 | 50 | 基础施工 | 150 | 50 | 50 | 50 | 完成化装修住院楼、院区改造 | 100 | 25 | 25 | 50 | 未进行项目建议书审批，正在编制初步设计及概算 | 无 | 未开工 | 考核项目 | 2019年计划外（考核项目） | 黄学新 | 万宁市卫生健康委员会
| 续建3个 | [7 empty] | 35872 | 5000 | 11306 | 19566 | 0 | 71.73% | 25732 | 21484 | 5000 | 11345 | 5139 | 0 | 19639 | 4669 | 9817 | 5153 | 0 | 4209 | 331 | 1528 | 1350 | 0 | 1350 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 1042 | 170 | 150 | 722 | #VALUE! | 2676 | 840 | 1016 | 820 | #VALUE! | 491 | 170 | 171 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 标准化卫生院建设项目 | 万宁市卫生健康委员会 | 吴云峰 | 1、龙滚华侨医院样板单位标准化建设项目：总投资1103万元，新建住院楼、职工周转房、发电机房。门诊大楼改为公卫和行政大楼，改扩建一座污水处理站。配套中心医用气体、配套信息系统工程、配套ups系统、增加标识系统、结合室外工程改造院内管网。2、南林医院业务综合大楼：总投资1000万元，总建筑面积2920㎡，建筑占地面积约570㎡。3、南林医院住院大楼及院区改造：总投资940万元，建设住院大楼。4、南林医院职工周转房：总投资408万元，周转房：40套×35㎡/套=1400㎡。5、大茂卫生院综合门诊及院区修复工程：总投资848万元，总建筑面积3254㎡，建筑占地面积约774.97㎡。6、大茂卫生院装修改造门诊大楼、庭院环境改造：总投资449万元，装修改造门诊大楼，庭院环境改造。7、三更罗卫生院周转房建设及庭院环境改造项目：总投资263万元，建设周转房12套，一套50㎡。庭院环境改造面积1500㎡。8、后安卫生院综合大楼、庭院环境改造及大门建设：总投资830万元，建设综合大楼，庭院环境改造。9、后安卫生院职工周转房：总投资202万元，20套×35㎡=700㎡。10、山根卫生院业务用房：总投资534万元，建设1600㎡。11、东澳卫生院综合大楼二次深化装修工程：总投资322万元，二次深化装修综合大楼，建设综合大楼消防泵房消防水池。 12、牛漏卫生院业务用房：总投资314万元，总建筑面积1096㎡，占地面积383.02㎡。13、牛漏卫生院综合门诊大楼、周转房、装修改造业务用房：总投资1582万元。14、乐来卫生院住院大楼、庭院改造和围墙及大门建设：总投资1062万元。15、东兴医院精神病区病房及院区改造：总投资1184万元，建设1500㎡×2幢，环境改造。16、东兴医院职工周转房：总投资388万元，40套×35㎡/套=1400㎡。17、新中医院门诊大楼、住院大楼及院区改造：总投资1822万元。18、新中医院职工周转房：总投资319万元，建筑30套×35㎡/套=1050㎡。19、礼纪镇中心卫生院业务大楼装修改造工程：总投资231万元，业务大楼装修改造面积为1150㎡。20、和乐公共卫生大楼改造：总投资194万元，总建筑面积1331.6㎡，建筑层数2层，地上2层，建筑高度7.5m。21、新梅社区卫生服务中心业务大楼装修改造工程：总投资70万元，业务大楼装修430㎡。 | 龙滚华侨医院内 | 续建 | 2019年 4月 | 2020年 8月 | 14065 | 0 | 8151 | 5914 | 0 | 76.13% | 10708 | 10857 | 0 | 8190 | 2667 | 0 | 9380 | 0 | 6699 | 2681 | 0 | 2591 | 0 | 1491 | 1100 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 墙体砌筑，室内装修 | 550 | 50 | 0 | 500 | 室内装修 | 2041 | 600 | 741 | 700 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、龙滚华侨医院样板单位标准化建设项目：周转房扩主体封顶，墙体砌筑，已完成工程进度80%。 2、南林医院业务综合大楼：正在室内装修，已完成工程进度95%。 3、南林医院住院大楼及院区改造：正在墙体砌筑，已完成工程进度75%。 4、南林医院职工周转房：平整场地，基槽开挖，已完成工程进度15%。 5、大茂卫生院综合门诊及院区修复工程：墙体砌筑中，已完成工程进度85%。 6、大茂卫生院装修改造门诊大楼、庭院环境改造：门诊大楼装修完成，大门、围墙和院区施工中，已完成工程进度90%。 7、三更罗卫生院周转房建设及庭院环境改造项目：完成基础回填，已完成工程进度35%。 8、后安卫生院综合大楼、庭院环境改造及大门建设：正在室内装修，已完成工程进度90%。 9、后安卫生院职工周转房：正在场地平整，基槽开挖，已完成工程进度25%。 10、山根卫生院业务用房：已完成主体，正在室内装修，已完成工程进度75%。 11、东澳卫生院综合大楼二次深化装修工程：已完成工程进度95%。 12、牛漏卫生院业务用房：完成墙体砌筑，已完成工程进度70%。 13、牛漏卫生院综合门诊大楼、周转房、装修改造业务用房：墙体砌筑中，已完成工程进度80%。 14、乐来卫生院住院大楼、庭院改造和围墙及大门建设：院区大门正在施工，已完成工程进度85%。 15、东兴医院精神病区病房及院区改造：正在室内装修，已完成工程进度80%。 16、东兴医院职工周转房：正在基槽开挖，已完成工程进度20%。 17、新中医院门诊大楼、住院大楼及院区改造：正在室内装修，已完成工程进度80%。 18、新中医院职工周转房：：已完成工程进度30%。 19、礼纪镇中心卫生院业务大楼装修改造工程：已完成工程进度75%。 20、和乐公共卫生大楼改造：已完成工程进度95%。 21、新梅社区卫生服务中心业务大楼装修改造工程：已完成工程进度96%。 | 无 | 已开工 | 计划竣工 | 2019年计划内 （省考核标准化卫生院）已到位省级资金942万元，已支付724万元，结余218万元，财政局未盘活。 | 黄学新 | 万宁市卫生健康委员会
41 | 市人民医院二期 | 万宁市卫生健康委员会 | 吴云峰 | 新建地上4栋建筑面积40086㎡，设置病床数为409张。 | 市人民医院 | 续建 | 2016年 10月 | 2021年 3月 | 20607 | 5000 | 3000 | 12607 | 0 | 70% | 14424 | 10181 | 5000 | 3000 | 2181 | 0 | 9850 | 4669 | 3000 | 2181 | 0 | 1331 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 室内装修，深化装修 | 395 | 80 | 150 | 165 | 室内装修，深化装修 | 445 | 160 | 165 | 120 | 室内装修，深化装修 | 491 | 170 | 171 | 150 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 一标段住院楼及地下室、医技楼及地下室主体结构已完成；二标段已完成感染楼及门诊楼主体工程、外墙漆及瓷砖，已完成工程进度70%。 | 无 | 已开工 |  | 2019年计划内（已到位中央资金5000万元，省级资金3000万元，市县资金2181万元，已支付9850万元，结余331万元，财政局未盘活。） | 黄学新 | 万宁市卫生健康委员会
42 | 乡镇卫生院急救站建设项目 | 万宁市卫生健康委员会 | 吴云峰 | 2018年至2019年计划在龙滚、和乐、东澳、兴隆等卫生院（医院）建设四个急救站，每个急救站建设资金300万元；2018年计划在和乐、兴隆建设2个急救站。 | 相关镇 | 续建 | 2018年 6月 | 2020年 5月 | 1200 | 0 | 155 | 1045 | 0 | 50% | 600 | 446 | 0 | 155 | 291 | 0 | 409 | 0 | 118 | 291 | 0 | 287 | 0 | 37 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 设备购置 | 97 | 40 | 0 | 57 | 设备购置 | 190 | 80 | 110 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 已完成工程进度50%，正在设备购置。 | 无 | 已开工 | 计划竣工 | 2019年计划内（已到位省级资金155万元，市县资金291万元，已支付409万元，结余37万元，财政局未盘活。） | 黄学新 | 万宁市卫生健康委员会
十四 | 万宁市公安局 合计8个 （新开工5个，续建3个） | [7 empty] | 8300 | 1960 | 0 | 6340 | 0 | 16.48% | 1368 | 2252 | 1500 | 0 | 752 | 0 | 703 | 0 | 0 | 703 | 0 | 4750 | 1500 | 0 | 850 | 0 | 850 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 175 | 75 | 0 | 100 | #VALUE! | 1535 | 240 | 340 | 955 | #VALUE! | 1490 | 290 | 740 | 460 | #VALUE! | 1550 | 460 | 540 | 550
| 新开工5个 | [7 empty] | 6163 | 1960 | 0 | 4203 | 0 | 0% | 0 | 1555 | 1500 | 0 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 4100 | 1500 | 0 | 600 | 0 | 600 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 1060 | 55 | 150 | 855 | #VALUE! | 1490 | 290 | 740 | 460 | #VALUE! | 1550 | 460 | 540 | 550
43 | 智慧联合打击体系项目 | 万宁市公安局 | 梁一强 | 在万城城区、交通枢纽主干道、医院、娱乐场所、社区重要路口等人员密集复杂地区安装了高清人脸抓拍监控摄像头，并补充建设视频监控卡口点位。建设约500路人脸大数据应用系统暨合成作战平台；建立全市犯罪前科人员数据库。 | 全市范围 | 新开工 | 2020年 6月 | 2021年 5月 | 1960 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3月1日-31日完成项目建议书编制及批复 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、4月1日-20日完成可行性研究报告编制及评估；2、4月21日-5月10日完成初步设计及概算编制及批复；3、5月11日-31日完成预算编制及审核；4、6月1日-6月20日完成招投标；5、6月21日-25日办理施工许可证。6、6月28日施工队进场。 | 500 | 0 | 0 | 500 | 安装监控摄像头 | 450 | 150 | 140 | 160 | 完成监控摄像头的安装 | 550 | 160 | 190 | 200 | 未进行项目建议书审批，正在编制可行性研究报告 | 无 | 未开工 |  | 2019年计划外（已到位中央资金1500万元，财政局未盘活。） | 叶必平 | 万宁市公安局
44 | 执法办案区智能管理系统 | 万宁市公安局 | 梁一强 | 执法办案区1890.90㎡建筑内安装安防系统、报警系统、审讯系统、门禁系统、照明及强弱电系统；办案区装修，购置空调机办公家具等 | 大茂镇群爱村委会南侧 | 新开工 | 2020年 5月 | 2021年 3月 | 756 | 0 | 0 | 756 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3月1日-31日完成预算编制及审核 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、4月1日-20日完成招投标；2、5月1日-6日办理施工许可证；3、5月10日施工队进场 | 200 | 0 | 100 | 100 | 安防系统、报警系统、审讯系统、门禁系统、照明及强弱电系统的安装 | 150 | 50 | 50 | 50 | 完成系统安装调试 | 50 | 50 | 0 | 0 | 已完成初步设计及概算评审 | 无 | 未开工 | 2019年未暂缓 | 2019年计划内 | 钟朝晖 | 万宁市公安局
45 | 看守所“智慧磐石”工程项目 | 万宁市公安局 | 梁一强 | 在看守所内建设执勤安保信息系统、外围屏障系统、信息感知系统、综合报警系统、联防联动系统、基础支撑系统及安防设施等 | 万宁市看守所（后安镇六合村委会北侧） | 新开工 | 2020年 4月 | 2020年 7月 | 269 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完成前期手续 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完成安保信息系统、外围屏障系统、信息感知系统、综合报警系统、联防联动系统、基础支撑系统及安防设施 | 160 | 55 | 50 | 55 | 完成项目建设 | 40 | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 已完成招投标 | 无 | 未开工 | 2019年未暂缓（计划竣工） | 2019年计划内 | 钟朝晖 | 万宁市公安局
46 | 万宁市公安局兴隆分局特警周转房项目 | 万宁市公安局 | 梁一强 | 总建筑面积为3170.67㎡，建设内容包括：1、其中新建一栋地上6层周转房，建筑面积2911.92㎡，共设置84间周转房，可居住168人；2、新建一栋地上一层门卫室、面积35㎡；3、新建一栋地上一层设备房，面积233.75㎡；配套建设大门、围墙、室外道路、绿化、停车场、给排水等 | 兴隆经济区二砖厂路 | 新开工 | 2020年 6月 | 2021年 6月 | 1228 | 0 | 0 | 1228 | 0 | 0% | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3月1日-31日招投标。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、4月1日-25日完成招投标；2、5月1日-6日办理施工许可证；2、5月10日施工队进场。 | 200 | 0 | 0 | 200 | 基础施工 | 150 | 50 | 50 | 50 | 主体施工 | 150 | 50 | 50 | 50 | 正在招投标 | 无 | 未开工 | 2019年未暂缓
47 | 2020年智慧防控系统 | 万宁市公安局 | 梁一强 | 在立体化治安防控体系管控系统（一、二）项目的基础上，在全市范围内完善所有治安监控点建设。工建设监控点位680套、整体改造兴隆经济区治安防控系统70套、增加各乡镇主要路段卡口系统10套；指挥中心、各派出所视频存储及网络扩容；指挥中心UPS供电系统扩容。 | 全市范围 | 新开工 | 2020年 8月 | 2021年 8月 | 1950 | 0 | 0 | 1950 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、4月1-20日完成项目建议书编制及批复；2、4月21日-5月20日完成初步设计及概算编制及批复；3、5月21日-6月30日完成预算编制及审核。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、7月1日-25日完成招投标；2、7月26日-31日办理施工许可证；3、8月施工队进场。 | 700 | 0 | 500 | 200 | 设备安装 | 800 | 200 | 300 | 300 | 正在办理项目立项 | 无 | 未开工 |  |  | 梁一强
| 续建3个 | [7 empty] | 2137 | 0 | 0 | 2137 | 0 | 64.01% | 1368 | 697 | 0 | 0 | 697 | 0 | 648 | 0 | 0 | 648 | 0 | 650 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 175 | 75 | 0 | 100 | #VALUE! | 475 | 185 | 190 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 涉案财务管理中心（大宗物件）及地下射击场项目 | 万宁市公安局 | 梁一强 | 项目总建筑面积5211.28㎡，地上三层，地下一层。地下一层为射击场，地上三层为涉案财务管理用房、设置证物室、档案室、管理室、登记室、设备房等 | 大茂镇群爱村委会南侧 | 续建 | 2019年 7月 | 2020年 6月 | 1479 | 0 | 0 | 1479 | 0 | 59.97% | 887 | 525 | 0 | 0 | 525 | 0 | 476 | 0 | 0 | 476 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 完成涉案财务管理用房、设置证物室、档案室、管理室、登记室、设备房建设 | 55 | 15 | 0 | 40 | 完成地下一层为射击场的建设 | 345 | 125 | 120 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 已完成工程进度60%。 | 无 | 已开工 | 计划竣工 | 2019年计划内（已到位525万元，已支付476万元，结余49万元，财政局未盘活。） | 钟朝晖 | 万宁市公安局
49 | 看守所安防系统改造项目 | 万宁市公安局 | 梁一强 | 对现有看守所安防系统（模拟）进行全面改造 | 后安镇六合村委会北侧 | 续建 | 2019年 7月 | 2020年 5月 | 567 | 0 | 0 | 567 | 0 | 80.07% | 454 | 172 | 0 | 0 | 172 | 0 | 172 | 0 | 0 | 172 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 安防系统改造 | 100 | 50 | 0 | 50 | 完成安防系统改造 | 100 | 50 | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 已完成工程进度80%。 | 无 | 已开工 | 计划竣工 | 2019年计划内 | 钟朝晖 | 万宁市公安局
50 | 公安局宿舍区消防通道及基础设施改造项目 | 万宁市公安局 | 梁一强 | 损坏路面修复共1792㎡，拆除围墙108.5㎡，挖除土方194立方米，挖除瓦房499㎡、新建围墙219㎡，新建雨水检查井22座等 | 公安局宿舍区 | 续建 | 2019年 9月 | 2020年 5月 | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 29.67% | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 雨水检查井建设 | 20 | 10 | 0 | 10 | 完成新建雨水检查井建设 | 30 | 10 | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 该项目为响应市政府创卫项目，于2019年8月完成招标，9月初开工建设，已完成工程进度30%。 | 无 | 已开工 | 计划竣工 | 2019年计划外 | 钟朝晖 | 万宁市公安局
十五 | 万宁市民族事务局 合计1个 （续建1个） | [7 empty] | 1029 | 0 | 0 | 1029 | 0 | 87.56% | 901 | 734 | 0 | 0 | 734 | 0 | 734 | 0 | 0 | 734 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 道路硬化 | 35 | 10 | 0 | 25 | 道路硬化 | 115 | 28 | 32 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 万宁市2017年民族地区自然村道路项目 | 万宁市民族事务局 | 陈文标 | 硬化道路1840千米，宽3.5米。 | 长丰镇、北大镇、南桥镇 | 续建 | 2017年 3月 | 2020年 6月 | 1029 | 0 | 0 | 1029 | 0 | 87.56% | 901 | 734 | 0 | 0 | 734 | 0 | 734 | 0 | 0 | 734 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 道路硬化 | 35 | 10 | 0 | 25 | 道路硬化 | 115 | 28 | 32 | 55 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 已完成工程进度88%。 | 无 | 已开工 | 计划竣工 | 2019年计划外 | 陈文标 | 万宁市民族事务局
十六 | 万宁市住房和城乡建设局 合计2个 （新开工1个，续建1个） | [7 empty] | 16350 | 3675 | 2528 | 10147 | 0 | 77.98% | 12750 | 11832 | 3140 | 2528 | 6164 | 0 | 11432 | 2875 | 2403 | 6154 | 0 | 1800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 300 | 120 | 0 | 180 | #VALUE! | 900 | 200 | 350 | 350 | #VALUE! | 300 | 100 | 100 | 100 | #VALUE! | 300 | 100 | 100 | 100
| 新开工1个 | [7 empty] | 1350 | 800 | 0 | 550 | 0 | 0% | 0 | 265 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3月1日-31日编制初步设计及概算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、4月1日-30日完成初步设计及概算批复、预算编制及审核；2、5月1日-20日完成招投标；3、5月21日-25日办理施工许可证；4、5月28日施工队进场。 | 200 | 0 | 100 | 100 | 基础施工 | 300 | 100 | 100 | 100 | 完成工程建设 | 300 | 100 | 100 | 100
52 | 万宁市2020年城镇老旧小区改造项目 | 万宁市住房和城乡建设局 | 陈云锋 | 1、住建局小区改造：总投资300万元，小区内基础设施改造，涉及105户,8栋栋楼,建筑面积1.05万平方米。 2、教育局小区改造：总投资350万元，小区内基础设施改造，涉及120户,16栋楼,建筑面积0.96万平方米。 3、财政局小区改造：总投资300万元，小区内基础设施改造，涉及120户,10栋楼,建筑面积1.2万平方米。 4、老医院小区改造：总投资400万元，小区内基础设施改造，涉及209户,7栋楼,建筑面积2.09万平方米。 | 万城镇 | 新开工 | 2020年 5月 | 2021年 3月 | 1350 | 800 | 0 | 550 | 0 | 0% | 0 | 265 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3月1日-31日编制初步设计及概算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、4月1日-30日完成初步设计及概算批复、预算编制及审核；2、5月1日-20日完成招投标；3、5月21日-25日办理施工许可证；4、5月28日施工队进场。 | 200 | 0 | 100 | 100 | 基础施工 | 300 | 100 | 100 | 100 | 完成工程建设 | 300 | 100 | 100 | 100 | 正在办理项目立项 | 无 | 未开工
| 续建1个 | [7 empty] | 15000 | 2875 | 2528 | 9597 | 0 | 85% | 12750 | 11567 | 2875 | 2528 | 6164 | 0 | 11432 | 2875 | 2403 | 6154 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 主体施工 | 300 | 120 | 0 | 180 | 计划竣工收尾 | 700 | 200 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 怡香小区城市棚户区改造安置房项目 | 万宁市住房和城乡建设局 | 陈云锋 | 建设安置房478套及配套商铺、地下室等，总建筑面积57215平方米 | 万城镇西门东街南侧 | 续建 | 2015年 11月 | 2020年 6月 | 15000 | 2875 | 2528 | 9597 | 0 | 85% | 12750 | 11567 | 2875 | 2528 | 6164 | 0 | 11432 | 2875 | 2403 | 6154 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 主体施工 | 300 | 120 | 0 | 180 | 计划竣工收尾 | 700 | 200 | 250 | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 全部七幢楼已封顶，完成墙体砌筑、批荡、门窗安装、水电安装等进入全面装饰阶段，已完成工程进度85%。 | 无 | 已开工 | 计划竣工 | 2019年计划内（已到位中央资金2875万元，省级资金2528万元，市县资金6164万元，已支付11432万元，结余1318万元，财政局已盘活。） | 朱深平 | 万宁市住房和城乡建设局
十七 | 万宁市交通运输局 合计4个 （新开工2个，续建2个） | [7 empty] | 173694 | 40552 | 12743 | 117899 | 2500 | 26.5% | 46037 | 33553 | 13752 | 12743 | 7058 | 0 | 33553 | 13752 | 12743 | 7058 | 0 | 17500 | 5000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 2500 | #VALUE! | 1400 | 700 | 0 | 700 | #VALUE! | 2000 | 600 | 700 | 700 | #VALUE! | 4300 | 1200 | 1400 | 1700 | #VALUE! | 9800 | 1400 | 1600 | 6800
| 新开工2个 | [7 empty] | 77253 | 26800 | 0 | 47953 | 2500 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 2500 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 1800 | 500 | 500 | 800 | #VALUE! | 7200 | 700 | 700 | 5800
54 | 海南省国道223万宁市大茂至长丰段改建工程 | 万宁市交通运输局 | 符祥平 | 起点大茂龙尾村，终点长丰镇长坡村，全长16.06公里；内容包括：道路、桥涵、照明、道路景观绿化、交通工程、镇区市政配套给排水、人行道、绿化等工程 | 大茂、万城、长丰 | 新开工 | 2020年 12月 | 2022年 12月 | 72263 | 26800 | 0 | 45463 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3月1日-31日完成初步设计及概算批复 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4月1日-6月30日完成施工图及预算编制、审核。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、7月1日-8月10日完成招投标；2、8月11日-16日办理施工许可证。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11月施工队进场施工 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 已批复初步设计及概算 | 无 | 未开工
55 | 万宁尖岭路升级改造工程 | 万宁市交通运输局 | 符祥平 | 本项目由A线和B线组成，全长15.556公里，其中：A线北大镇镇政府至田茂村委会路段为县道X414，路线长6.1公里，现状为水泥混凝土路面，路基宽7.5米，路面宽6.5米，该路段直接进行沥青混凝土罩面，同时完善排水防护设施。A线田茂村委会至尖岭村委会路段为窄路面扩宽后的水泥路，长6.976公里，路面宽5-6.0米，拟加宽到6米再进行沥青混凝土罩面，同时完善排水防护设施。A线全长13.076公里。B线起点接A线友谊商行路口，终点接尖岭温泉路口，长2.48公里。该路段为窄路面扩宽后的水泥路，路面宽5-6.0米，拟加宽到6米再进行沥青混凝土罩面，同时完善排水防护设施。 | 北大镇 | 新开工 | 2020年 7月 | 2021年 7月 | 4990 | 0 | 0 | 2490 | 2500 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 2500 | 3月1日-31日编制项目建议书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4月1日-10日完成项目建议书编制及批复；2、4月11日-30日完成可行性研究报告编制及评估；3、5月1日-20日完成初步设计及概算编制及批复；4、5月21日-6月10日完成预算编制及审核；5、6月11日-30日完成招投标。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、7月1日-5日办理施工许可；2、7月10日施工队进场。 | 1800 | 500 | 500 | 800 | 基础施工 | 2200 | 700 | 700 | 800 | 未进行项目建议书审批，正在编制初步设计及概算 | 无 | 未开工 | 三亚市拨付2500万元 | 2019年计划外 | 李立 | 万宁市交通运输局
| 续建2个 | [7 empty] | 96441 | 13752 | 12743 | 69946 | 0 | 47.74% | 46037 | 33553 | 13752 | 12743 | 7058 | 0 | 33553 | 13752 | 12743 | 7058 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 7500 | 7500 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 1400 | 700 | 0 | 700 | #VALUE! | 2000 | 600 | 700 | 700 | #VALUE! | 2500 | 700 | 900 | 900 | #VALUE! | 2600 | 700 | 900 | 1000
56 | 交通六大工程 | 万宁市交通运输局 | 符祥平 | 1、县道改造工程：总投资8938万元，共2个项目；2、生命安全防护工程：总投资2959万元，共25个项目；3、危桥改造工程：总投资11482万元，共30个项目；4、自然村通硬化路：总投资1147万元，共18个项目；5、窄路面拓宽：总投资3370万元，共7个项目；6、万宁市太阳河温泉旅游度假区太阳河大道：总投资21908万元；7、2017年水毁桥梁建设10个项目：总投资1825万元；8、2017年危桥、危涵改造项目：总投资2046万元。 | 相关镇 | 续建 | 2018年 1月 | 2021年 12月 | 53675 | 5252 | 12743 | 35680 | 0 | 38.25% | 20530 | 19263 | 5252 | 12743 | 1268 | 0 | 19263 | 5252 | 12743 | 1268 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 路面铺设 | 1000 | 500 | 0 | 500 | 路面铺设 | 1300 | 400 | 400 | 500 | 路面铺设 | 1400 | 400 | 500 | 500 | 路面铺设 | 1300 | 400 | 400 | 500 | 已完成工程进度38%。 | 无 | 已开工 | 已到帐一般地方债券资金5000万元 | 2019年计划内（已到位中央资金33322万元，省级资金30204万元，市县资金49700万元，已支付100538万元，结余12688万元，财政局已盘活。） | 李立 李玉龙 崔雷馥 | 万宁市交通运输局
57 | 港北大桥 | 万宁市交通运输局 | 符祥平 | 项目路线总长2.19公里，主桥宽26米，设计标准采用双向四车道一级公路标准，设计时速为60公里/小时，建设工期为30个月，总投资43796万元，建安费28600万元. | 和乐镇 | 续建 | 2016年 12月 | 2021年 5月 | 42766 | 8500 | 0 | 34266 | 0 | 59.64% | 25507 | 14290 | 8500 | 0 | 5790 | 0 | 14290 | 8500 | 0 | 5790 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 主体施工 | 400 | 200 | 0 | 200 | 主体施工 | 700 | 200 | 300 | 200 | 主体施工 | 1100 | 300 | 400 | 400 | 主体施工 | 1300 | 300 | 500 | 500 | 钢栈桥及钻孔平台已完成，路基填方完成67395.82方，抛石挤淤完成20436方，已完成工程进度60%。 | 无 | 已开工 |  | 2019年计划内 | 张祚文 | 万宁市交通运输局
十八 | 万宁市水务局 合计16个 （新开工1个，续建15个） | [7 empty] | 54490 | 27361 | 6941 | 20188 | 0 | 30.62% | 16686 | 28817 | 22041 | 5113 | 1663 | 0 | 11759 | 9534 | 1065 | 1160 | 0 | 22395 | 13447 | 4048 | 1400 | 0 | 1400 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 4485 | 1765 | 0 | 2720 | #VALUE! | 7904 | 2754 | 2760 | 2390 | #VALUE! | 5884 | 1860 | 2041 | 1983 | #VALUE! | 4122 | 1357 | 1312 | 1453
| 新开工1个 | [7 empty] | 2562 | 0 | 2049 | 513 | 0 | 0% | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3月1日-31日完成项目建议书编制及批复 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、4月1日-30日完成可行性研究报告编制及评估、完成初步设计及概算编制及批复；2、5月1日-20日完成预算编制及审核。3、5月21日-6月15日完成招投标；4.6月16日-20日办理施工许可证。6、6月25日施工队进场。 | 200 | 0 | 0 | 200 | 基础施工 | 400 | 100 | 200 | 100 | 基础施工 | 400 | 100 | 100 | 200
58 | 万宁市中小型水库防汛标准化建设项目 | 万宁市水务局 | 朱牧 | 本次水库标准化共涉及中型水库4宗，小（1）型水库16宗，小（2）型水库27宗，新建防浪墙长度为2203m，防浪墙加高为3598m，新建C25砼路面34553m2，新建物料池66座，水雨情自动监测站4座。 | 长丰镇、和乐镇等 | 新开工 | 2020年 6月 | 2021年 12月 | 2562 | 0 | 2049 | 513 | 0 | 0% | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3月1日-31日完成项目建议书编制及批复 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、4月1日-30日完成可行性研究报告编制及评估、完成初步设计及概算编制及批复；2、5月1日-20日完成预算编制及审核。3、5月21日-6月15日完成招投标；4.6月16日-20日办理施工许可证。6、6月25日施工队进场。 | 200 | 0 | 0 | 200 | 基础施工 | 400 | 100 | 200 | 100 | 基础施工 | 400 | 100 | 100 | 200 | 未进行项目建议书审批，正在进行方案审批阶段 | 无 | 未开工 |  | 2019年计划外 | 苏祥华 | 万宁市水务局
| 续建15个 | [7 empty] | 51928 | 27361 | 4892 | 19675 | 0 | 32.13% | 16686 | 27817 | 22041 | 4113 | 1663 | 0 | 11759 | 9534 | 1065 | 1160 | 0 | 21395 | 13447 | 3048 | 1400 | 0 | 1400 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 4485 | 1765 | 0 | 2720 | #VALUE! | 7704 | 2754 | 2760 | 2190 | #VALUE! | 5484 | 1760 | 1841 | 1883 | #VALUE! | 3722 | 1257 | 1212 | 1253
59 | 万宁市龙尾河群星、茶山段整治工程 | 万宁市水务局 | 朱牧 | 整治河长6.8km | 大茂镇、后安镇 | 续建 | 2019年 12月 | 2021年 4月 | 2941 | 1890 | 810 | 241 | 0 | 9.861% | 290 | 1352 | 902 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1352 | 902 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 进场施工 | 450 | 100 | 0 | 350 | 基础施工 | 305 | 100 | 105 | 100 | 基础施工 | 295 | 90 | 100 | 105 | 基础施工 | 302 | 100 | 102 | 100 | 已完成工程进度10%。 | 无 | 已开工 |  | 2019年计划外（已到位中央资金902万元，省级资金450万元，财政局未盘活。） | 刘升格 | 万宁市水务局
60 | 2019年万宁市中小河流治理重点县综合整治与水系连通试点礼纪水礼纪镇项目区4、5、6 | 万宁市水务局 | 朱牧 | 治理河长10.73公里 | 礼纪镇 | 续建 | 2018年 11月 | 2021年 4月 | 4668 | 2800 | 1550 | 318 | 0 | 19.99% | 933 | 3043 | 1314 | 1550 | 179 | 0 | 1296 | 1084 | 33 | 179 | 0 | 1747 | 230 | 1517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 基础施工 | 300 | 150 | 0 | 150 | 基础施工 | 550 | 150 | 200 | 200 | 基础施工 | 447 | 145 | 160 | 142 | 基础施工 | 450 | 160 | 150 | 140 | 已完成工程进度20%。 | 无 | 已开工 |  | 2019年计划内（已到位中央资金1314万元，省级资金1550万元，市县资金179万元，已支付1296万元，结余1747万元，财政局未盘活。） | 苏祥华 | 万宁市水务局
61 | 万宁市水毁修复项目(20宗) | 万宁市水务局 | 朱牧 | 水库及渠道修复等 | 各有关乡镇 | 续建 | 2019年 7月 | 2021年 4月 | 1418 | 0 | 0 | 1418 | 0 | 39.99% | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 基础施工 | 100 | 50 | 0 | 50 | 基础施工 | 140 | 50 | 50 | 40 | 基础施工 | 120 | 40 | 40 | 40 | 基础施工 | 140 | 40 | 50 | 50 | 已完成渡槽主干渠、挡土墙，已完成工程进度40%。 | 无 | 已开工 |  | 2019年计划内 | 刘升格 | 万宁市水务局
62 | 长丰镇牛漏供水管网工程 | 万宁市水务局 | 朱牧 | 供水管道及其附属构筑物入户工程，其中敷设供水主支总管道长22.16公里。 | 长丰镇 | 续建 | 2019年 11月 | 2020年 5月 | 1609 | 0 | 0 | 1609 | 0 | 69.98% | 1126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 基础施工 | 100 | 50 | 0 | 50 | 计划竣工收尾 | 300 | 150 | 150 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 已完成主管道、村内管、入户管15.5公里，已完成工程进度70%。 | 无 | 已开工 | 计划竣工 | 2019年计划内 | 刘升格 | 万宁市水务局
63 | 2019年农村饮水安全巩固提升工程7宗 | 万宁市水务局 | 朱牧 | 城市管网延伸改造、配套管网及入户、供水及消毒设备改造安装。 | 各相关乡镇 | 续建 | 2019年 11月 | 2020年 5月 | 1660 | 0 | 0 | 1660 | 0 | 70% | 1162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 基础施工 | 200 | 100 | 0 | 100 | 计划竣工收尾 | 200 | 100 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 已完成主管道、村内管、拦水坝、水塔、水池及附属物，已完成工程进度70%。 | 无 | 已开工 | 计划竣工 | 2019年计划内 | 刘升格 | 万宁市水务局
64 | 龙滚镇区及山钦湾片区污水处理厂工程 | 万宁市水务局 | 朱牧 | 近期规模0.25万m3/d，远期规模为0.8万m3/d,设备按0.2万m3/d安装, 1座泵站,新建管网18.5公里。 | 龙滚镇 | 续建 | 2018年 4月 | 2021年 4月 | 8024 | 0 | 1000 | 7024 | 0 | 20.03% | 1607 | 1607 | 0 | 1000 | 607 | 0 | 1607 | 0 | 1000 | 607 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 管网施工 | 160 | 30 | 0 | 130 | 管网施工 | 800 | 200 | 300 | 300 | 厂区施工 | 1040 | 350 | 340 | 350 | 厂区施工 | 1000 | 300 | 350 | 350 | 城镇配套管网部分工程已开工建设，已完成工程进度20%。 污水处理厂部已完成预算评审。 | 无 | 已开工 |  | 2019年计划内（暂缓） | 苏祥华 吕诗强 | 万宁市水务局
65 | 和乐镇污水处理厂工程 | 万宁市水务局 | 朱牧 | 近期0.35万m3／d，远期0.7万m3／d，新建污水泵站5座,管网总长度29.78公里。 | 和乐镇 | 续建 | 2018年 11月 | 2021年 4月 | 12844 | 9852 | 0 | 2992 | 0 | 35.04% | 4500 | 9852 | 9852 | 0 | 0 | 0 | 4389 | 4389 | 0 | 0 | 0 | 5463 | 5463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 管网施工 | 800 | 300 | 0 | 500 | 管网施工 | 1650 | 580 | 500 | 570 | 厂区施工 | 1350 | 450 | 450 | 450 | 厂区施工 | 1663 | 500 | 550 | 613 | 已完成管网建设17公里，并已完成污水处理厂征地工作，已完成工程进度35%。 | 无 | 已开工 |  | 2019年计划内（已到位中央资金9852万元，已支付4389万元，结余5463万元，财政局未盘活。） | 苏祥华 吕诗强 | 万宁市水务局
66 | 中小河流龙尾河大茂、后安镇项目区 | 万宁市水务局 | 朱牧 | 治理河岸2245米，级别5级 | 大茂、后安镇 | 续建 | 2018年 6月 | 2020年 5月 | 2710 | 1700 | 307 | 703 | 0 | 60% | 1626 | 2467 | 1700 | 307 | 460 | 0 | 1548 | 1548 | 0 | 0 | 0 | 459 | 152 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 基础施工 | 200 | 100 | 0 | 100 | 计划竣工收尾 | 259 | 139 | 120 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 已完成工程进度60%。 | 无 | 已开工 | 计划竣工 | 2019年计划内（已到位中央资金1700万元，省级资金307万元，市县资金460万元，已支付1548万元，结余919万元，财政局已盘活。） | 刘升格 | 万宁市水务局
67 | 万宁市沉香湾水库除险加固工程 | 万宁市水务局 | 朱牧 | 本次除险加固续建工程主要是对主坝坝段坝基采用灌浆进行防渗处理，第一～五副坝上游坝坡均在原来的干砌石护坡基础上铺设C20砼面板，第二、三副坝第二段和第四副坝以及第五副坝下游坡重植草皮；更换溢洪道2扇闸门及启闭设备，控制段两侧墙进行接触灌浆防渗，采用丙乳砂浆对浆砌石挡墙进行防护，破坝拆除重建涵管。 | 兴隆镇 | 续建 | 2019年 9月 | 2021年 4月 | 5945 | 4756 | 594 | 595 | 0 | 29.99% | 1783 | 4833 | 4756 | 0 | 77 | 0 | 571 | 494 | 0 | 77 | 0 | 4262 | 4262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 防渗墙施工 | 930 | 400 | 0 | 530 | 防渗墙施工 | 1555 | 525 | 500 | 530 | 计划竣工收尾 | 1777 | 540 | 596 | 641 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 正在进行防渗墙施工，已完成工程进度30%。 | 该项目需建设水库管理房，但进行多规合一套图时，发现管理房位置已被划列为涉及二级保护林地，涉及生态红线，用地选址意见需报省资规厅审批同意。 | 已开工 |  | 2019年计划内（已到位中央资金4756万元，市县资金77万元，已支付571万元，结余4262万元，财政局未盘活。） | 刘升格 | 万宁市水务局
68 | 万宁市东山河河道整治工程（上游段） | 万宁市水务局 | 朱牧 | 本工程综合治理河长1.046公里。其中新建堤防2.071公里（左岸新建堤防1.043公里，2座排涝涵，2孔排涝闸及配套工程，右岸新建堤防1.028公里，2座排涝涵，3孔排涝闸及配套工程 | 万城镇 | 续建 | 2018年 9月 | 2020年 5月 | 2040 | 1827 | 213 | 0 | 0 | 65% | 1326 | 1108 | 1102 | 6 | 0 | 0 | 1108 | 1102 | 6 | 0 | 0 | 725 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 基础施工 | 325 | 125 | 0 | 200 | 计划竣工收尾 | 400 | 200 | 200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 正在进行基础开挖，土方开挖降平台1300米，连锁预制块已全部预制完毕，拉森钢板桩已打完1200米，基础挡墙已完成880米，，已完成工程进度66%。 | 无 | 已开工 | 计划竣工 | 2019年计划内 | 顾贤才 | 万宁市水务局
69 | 万宁市东澳镇太阳河旧河道灯笼坡村段整治工程 | 万宁市水务局 | 朱牧 | 整治河道长2.8km，拆除重建机耕桥一座，新建堤排水涵15座等。 | 东澳镇 | 续建 | 2019年 9月 | 2021年 3月 | 1564 | 836 | 350 | 378 | 0 | 7.992% | 125 | 1050 | 700 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 700 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 基础施工 | 340 | 110 | 0 | 230 | 计划竣工收尾 | 710 | 250 | 250 | 210 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 已完成工程进度8%。 | 无 | 已开工 |  | 2019年计划外（已到位中央资金700万元，省级资金350万元，财政局未盘活。） | 苏祥华 | 万宁市水务局
70 | 山根青山河拦河挡潮闸工程 | 万宁市水务局 | 朱牧 | 建设挡潮闸一座及下游消能措施，挡潮溢流坝一座，右岸土堤一座，交通桥一座。 | 山根镇 | 续建 | 2019年 9月 | 2021年 3月 | 440 | 0 | 0 | 440 | 0 | 22.95% | 101 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 基础施工 | 70 | 30 | 0 | 40 | 计划竣工收尾 | 130 | 40 | 40 | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 已完成工程进度23%。 | 无 | 已开工 |  | 2019年计划内 | 倪克 | 万宁市水务局
71 | 万宁市龙滚河综合治理工程（一期） | 万宁市水务局 | 朱牧 | 本次治理河段加坦水库溢洪道至分洪渠出海口（桩号为K0+000至K04+415及FK0+000至 FK02+477），全长约6.9km， | 龙滚镇 | 续建 | 2019年 10月 | 2021年 3月 | 3785 | 2835 | 68 | 882 | 0 | 7.741% | 293 | 1558 | 1065 | 450 | 43 | 0 | 293 | 267 | 26 | 0 | 0 | 1222 | 798 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 栈道、码头施工 | 260 | 130 | 0 | 130 | 栈道、码头施工 | 410 | 150 | 130 | 130 | 栈道、码头施工 | 405 | 135 | 135 | 135 | 栈道、码头施工 | 147 | 147 | 0 | 0 | 栈道、码头施工，已完成工程进度8%。 | 无 | 已开工 |  | 2019年计划内（已到位中央资金1065万元，省级资金450万元，市县资金43万元，已支付293万元，结余1265万元，财政局未盘活。） | 倪克 | 万宁市水务局
72 | 万宁市槟榔产业园外围供水管道工程 | 万宁市水务局 | 朱牧 | 供水管道及其附属构筑物工程，其中敷设供水总管道长8003米 | 后安 | 续建 | 2018年 10月 | 2021年 3月 | 1282 | 0 | 0 | 1282 | 0 | 35.02% | 449 | 104 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 | 0 | 0 | 104 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 基础施工 | 150 | 70 | 0 | 80 | 计划竣工收尾 | 250 | 100 | 100 | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 已完成主管道3.2公里，已完成工程进度35%。 | 无 | 已开工 |  | 2019年计划内 | 苏祥华 | 万宁市水务局
73 | 三合水水库除险加固 | 万宁市水务局 | 朱牧 | 水库除险加固 | 兴隆镇 | 续建 | 2019年 8月 | 2020年 11月 | 998 | 865 | 0 | 133 | 0 | 79.96% | 798 | 783 | 650 | 0 | 133 | 0 | 783 | 650 | 0 | 133 | 0 | 215 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 帷幕灌浆施工 | 100 | 20 | 0 | 80 | 帷幕灌浆施工 | 45 | 20 | 15 | 10 | 帷幕灌浆施工 | 50 | 10 | 20 | 20 | 帷幕灌浆施工 | 20 | 10 | 10 | 0 | 已完成防渗墙及溢洪道、管理房等施工，正在进行帷幕灌浆施工，已完成工程进度80%。 | 无 | 已开工 | 计划竣工 | 2019年计划外 | 顾贤才 | 万宁市水务局
十九 | 万宁水业公司 合计8个 （新开工2个，续建6个） | [7 empty] | 19019 | 0 | 0 | 19019 | 0 | 59.2% | 11259 | 7253 | 0 | 0 | 7253 | 0 | 7079 | 0 | 0 | 7079 | 0 | 6920 | 0 | 0 | 1420 | 0 | 1420 | 5500 | 5500 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 1990 | 1010 | 0 | 980 | #VALUE! | 3560 | 1240 | 1430 | 890 | #VALUE! | 1300 | 605 | 675 | 20 | #VALUE! | 70 | 20 | 20 | 30
| 新开工2个 | [7 empty] | 1307 | 0 | 0 | 1307 | 0 | 0% | 0 | 151 | 0 | 0 | 151 | 0 | 119 | 0 | 0 | 119 | 0 | 520 | 0 | 0 | 520 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 220 | 60 | 50 | 110 | #VALUE! | 230 | 105 | 105 | 20 | #VALUE! | 70 | 20 | 20 | 30
74 | 万宁市大唐燃气发电项目供水工程 | 万宁水业公司 | 李书贵 | 工程接管点为海榆东线G223国道与X426县道后麻线交叉路口处DN400主干管道，在主管道上开口。新建生活饮用水给水管道，管径DN200，管材为PE，设计终点为北大镇田排村X423县道大唐发电项目。 | 北大镇 | 新开工 | 2020年 6月 | 2021年 3月 | 349 | 0 | 0 | 349 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完成初步设计及概算评审，编制施工图及预算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完成前期手续并开工建设 | 60 | 0 | 0 | 60 | 供水基础施工 | 70 | 25 | 25 | 20 | 供水基础施工 | 70 | 20 | 20 | 30 | 未进行项目建议书审批，正进行项目立项 | 无 | 未开工 |  | 2019年计划外 | 李书贵 | 万宁水业公司
75 | 万宁市长丰加压站改扩建工程 | 万宁水业公司 | 李书贵 | 泵站规模为1500吨/日供水加压泵站及配套管道设施。包括单池有效容积500m3清水池2座、加压泵房一座、变配电间一座、泵站围墙、道路、绿化及站区管道、管线等附属设施。泵站进水DN300球墨铸铁管道210m,泵站出水DN300球墨铸铁管道300m及进出水管道附属设施。 | 长丰镇 | 新开工 | 2020年 4月 | 2021年 1月 | 958 | 0 | 0 | 958 | 0 | 0% | 0 | 151 | 0 | 0 | 151 | 0 | 119 | 0 | 0 | 119 | 0 | 320 | 0 | 0 | 320 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3月1日-31日完成招投标 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、4月15日-20日办理施工许可；2、4月21日施工队进场。 | 160 | 60 | 50 | 50 | 基础施工 | 160 | 80 | 80 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 已完成招投标并签订合同，已支付预付款119万元。 | 项目需征地3.72亩。 | 未开工 | 2019年未暂缓 | 2019年计划内（已到位151万元，已支付119万元，结余32万元，财政局未盘活。） | 李书贵 | 万宁水业公司
| 续建6个 | [7 empty] | 17712 | 0 | 0 | 17712 | 0 | 63.57% | 11259 | 7102 | 0 | 0 | 7102 | 0 | 6960 | 0 | 0 | 6960 | 0 | 6400 | 0 | 0 | 900 | 0 | 900 | 5500 | 5500 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 1990 | 1010 | 0 | 980 | #VALUE! | 3340 | 1180 | 1380 | 780 | #VALUE! | 1070 | 500 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 万宁市礼纪等镇5个自然村自来水入户供水工程 | 万宁水业公司 | 李书贵 | 新建给水管道总长约25.39km，其中主管道总长约11.82km，支管道总长约13.57km，管道管径de110-de32，采用硬聚氯乙烯（PVC-U）管，入户供水工程涉及424户。 | 礼纪镇、兴隆农场 | 续建 | 2019年 12月 | 2020年 6月 | 456 | 0 | 0 | 456 | 0 | 50% | 228 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 基础施工 | 80 | 30 | 0 | 50 | 计划竣工收尾 | 120 | 40 | 40 | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 已完成工程进度50%。 | 无 | 已开工 | 计划竣工 | 2019年计划外（已立项） | 李书贵 | 万宁水业公司
77 | 万宁市大茂等镇3个自然村自来水入户供水工程 | 万宁水业公司 | 李书贵 | 新建给水管道总长约22.14km，其中主管道总长约10.05km，支管道总长约12.09km，管道管径de200-de32，采用硬聚氯乙烯（PVC-U）管，入户供水工程涉及378户。 | 大茂镇、后安镇、万城镇 | 续建 | 2019年 12月 | 2020年 6月 | 402 | 0 | 0 | 402 | 0 | 59.95% | 241 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 基础施工 | 80 | 30 | 0 | 50 | 计划竣工收尾 | 120 | 40 | 40 | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 已完成工程进度60%。 | 无 | 已开工 | 计划竣工 | 2019年计划外（已立项） | 李书贵 | 万宁水业公司
78 | 万宁市自来水供水项目及配套工程 | 万宁水业公司 | 李书贵 | 1、万宁市后安镇及和乐镇2个自然村自来水入户供水项目：总投资556万元；2、万宁市后安镇及大茂镇12个自然村自来水入户供水项目：总投资367万元；3、万宁市后安镇6个自然村自来水入户供水工程：总投资1189万元；4、万宁市和乐等镇7个自然村供水管道工程：总投资1560万元；5、万宁市长丰镇黄山村委会农村自来水入户供水工程：总投资583万元；6、万宁市东澳镇2个自然村自来水入户供水工程：总投资838万元；7、万宁市礼纪等镇6个自然村自来水入户供水工程：总投资960万元；8、万宁市生活垃圾填埋场供水工程：总投资690万元；9、万宁市万城镇5个自然村农村自来水入户供水工程：总投资809万元。 | 相关镇 | 续建 | 2018年 10月 | 2020年 8月 | 7552 | 0 | 0 | 7552 | 0 | 58.33% | 4405 | 2670 | 0 | 0 | 2670 | 0 | 2596 | 0 | 0 | 2596 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 基础施工 | 630 | 250 | 0 | 380 | 基础施工 | 1800 | 600 | 600 | 600 | 计划竣工收尾 | 1070 | 500 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已完成工程进度58%。 | 无 | 已开工 | 计划竣工 | 2019年计划内（已到位2670万元，已支付2596万元，结余74万元，财政局未盘活。） 1、万宁市后安镇及和乐镇2个自然村自来水入户供水项目：总投资556万元；（已完成工程进度95%，工程量数528万元，已到位461万元，已支付444万元，结余17万元，财政局未盘活） 2、万宁市后安镇及大茂镇12个自然村自来水入户供水项目：总投资367万元；（已完成工程进度95%，工程量数349万元，已到位330万元，已支付276万元，结余54万元，财政局未盘活） 3、万宁市后安镇6个自然村自来水入户供水工程：总投资1189万元；（已完成工程进度95%，工程量数1130万元，已到位884万元，已支付884万元） 4、万宁市和乐等镇7个自然村供水管道工程：总投资1560万元；（已完成工程进度95%，工程量数1482万元，已到位550万元，已支付547万元，结余3万元，财政局未盘活） 5、万宁市长丰镇黄山村委会农村自来水入户供水工程：总投资583万元；（已完成工程进度60%，工程量数350万元，已到位95万元，已支付95万元） 6、万宁市东澳镇2个自然村自来水入户供水工程：总投资838万元；（已完成工程进度0%，工程量数0万元，已到位0万元，已支付0万元） 7、万宁市生活垃圾填埋场供水工程：总投资690万元；（已完成工程进度0%，工程量数0万元，已到位0万元，已支付0万元） 8、万宁市万城镇5个自然村农村自来水入户供水工程：总投资809万元。（已完成工程进度70%，工程量数566万元，已到位350万元，已支付350万元） | 李书贵 | 万宁水业公司
79 | 万宁市后安分洪桥至和乐分洪桥供水管道改造工程 | 万宁水业公司 | 李书贵 | 供水管道改造,新建管道采用管材为DN500球墨铸铁给水管，管道长度约5.36km。 | 后安镇、和乐镇 | 续建 | 2019年 8月 | 2021年 1月 | 2440 | 0 | 0 | 2440 | 0 | 20% | 488 | 650 | 0 | 0 | 650 | 0 | 631 | 0 | 0 | 631 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 基础施工 | 800 | 500 | 0 | 300 | 计划竣工收尾 | 700 | 300 | 400 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 已完成工程进度20%。 | 无 | 已开工 |  | 2019年计划内（已到位650万元，已支付631万元，结余19万元，财政局未盘活。） | 李书贵 | 万宁水业公司
80 | 万宁市日月湾综合旅游度假区1#加压站工程 | 万宁水业公司 | 李书贵 | 新建日月湾1﹟供水加压泵站，供水规模为1.8万m3/d，建设内容主要包括供水加压泵房1座、清水池2座、吸水井1座、变配电间1间、加氯间1间、进出水流量计井2座，新建泵站内道路、管线、绿化，新建泵站围墙及挡土墙等，新建自控及仪表系统、安防监控系统及电力监控系统。 | 礼纪镇日月湾综合旅游度假区 | 续建 | 2018年 3月 | 2020年 6月 | 1681 | 0 | 0 | 1681 | 0 | 58% | 975 | 620 | 0 | 0 | 620 | 0 | 571 | 0 | 0 | 571 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 基础施工 | 200 | 100 | 0 | 100 | 计划竣工收尾 | 300 | 100 | 100 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 已完成工程进度58%。 | 项目需征地5.56亩。 | 已开工 | 计划竣工 | 2019年计划内（已到位620万元，已支付571万元，结余49万元，财政局未盘活。） | 李书贵 | 万宁水业公司
81 | 万宁市大茂加压站及配套管线工程 | 万宁水业公司 | 李书贵 | 新建大茂加压站及配套管道设施，并增加10.86公里球墨铸铁管。新建加压站规模为2000吨/日。主要建设内容包括新建新水池两座、加压站一座、变配电间一座、加氯间一座、泵站围墙、道路、绿化及站区管道、管线等附属设施。 | 大茂镇、后安镇 | 续建 | 2017年 11月 | 2020年 5月 | 5181 | 0 | 0 | 5181 | 0 | 95% | 4922 | 3022 | 0 | 0 | 3022 | 0 | 3022 | 0 | 0 | 3022 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 基础施工 | 200 | 100 | 0 | 100 | 计划竣工收尾 | 300 | 100 | 200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 已完成工程进度95%。 | 项目需征地5.38亩。 | 已开工 | 计划竣工 | 2019年计划内 | 李书贵 | 万宁水业公司
二十 | 万宁市应急管理局 合计2个 （续建2个） | [7 empty] | 744 | 0 | 0 | 744 | 0 | 55.24% | 411 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 190 | 90 | 0 | 100 | #VALUE! | 160 | 110 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | 万宁市山根镇香车水库下游官栈河支流河堤水毁修复工程 | 万宁市应急管理局 | 林靖 | 建设规模及内容：万宁市山根镇香车水库下游官栈河支流河堤水毁修复工程修复河道堤坝500米，建筑内容主要包括：土方开挖、新建砼挡墙及抛石防脚工程等。左岸堤防为L0+000～L0+495，总长度为495米，右岸堤防为R0+000～R0+505，总长度为505米，堤防为C20砼挡土墙，工程等别为Ｖ等，防洪标准采用10年一遇，主要建筑物级别为5级，次要建筑物为5级。 | 山根镇香车水库下游官栈河支流河堤 | 续建 | 2019年 10月 | 2020年 5月 | 348 | 0 | 0 | 348 | 0 | 10.06% | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 基础施工 | 100 | 50 | 0 | 50 | 完成项目建设 | 100 | 50 | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 正在主体施工，已完成工程进度10%。 | 河道两边有农民种瓜菜，赔偿问题没有解决。 | 已开工 | 计划竣工 | 2019年计划内 | 林靖 | 万宁市应急管理局
83 | 万宁市16宗小型水库视频监控系统 | 万宁市应急管理局 | 林靖 | 16宗水库安装监控设备，并通过运营商专线将水库实时情况传输到三防指挥中心，系统实施后将实现在三防指挥中心通过远程监控平台实时观察16宗水库水位尺、水面、堤坝等水库现场情况，确保领导科学调度。 | 相关镇 | 续建 | 2019年 6月 | 2020年 5月 | 396 | 0 | 0 | 396 | 0 | 94.95% | 376 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16宗水库安装监控设备 | 90 | 40 | 0 | 50 | 完成16宗水库安装监控设备 | 60 | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 已完成工程进度95%。 | 无 | 已开工 | 计划竣工 | 2019年计划内 | 林靖 | 万宁市应急管理局
二十一 | 万宁市人民法院 合计2个 （新开工2个） | [7 empty] | 1009 | 0 | 154 | 855 | 0 | 0% | 0 | 258 | 0 | 130 | 128 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 530 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 110 | 0 | 30 | 80 | #VALUE! | 250 | 90 | 100 | 60 | #VALUE! | 170 | 50 | 60 | 60
84 | 万宁市人民法院东澳人民法庭业务用房项目 | 万宁市人民法院 | 吴雄 | 项目总用地面积6666.67㎡，拟建1栋业务用房综合楼，建筑层数4层，总建筑面积1930㎡，建筑占地面积536㎡。 | 东澳镇加神公路北侧 | 新开工 | 2020年 6月 | 2021年 6月 | 855 | 0 | 0 | 855 | 0 | 0% | 0 | 128 | 0 | 0 | 128 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 3月1-31日编制初步设计及概算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、4月1日-15日完成初步设计及概算编制及批复；2、4月16日-5月8日完成预算编制及审核；3、5月9日-6月5日完成招投标；4、6月6日-10日办理施工许可；5、6月10日施工队进场。 | 50 | 0 | 0 | 50 | 基础施工 | 180 | 60 | 60 | 60 | 主体施工 | 170 | 50 | 60 | 60 | 正在编制初步设计及概算 | 无 | 未开工 |  | 2019年计划外（已到位省级资金128万元，已支出15万元，结余113万元，财政局未盘活。） | 吴雄 | 万宁市人民法院
85 | 万宁市人民法院和乐人民法庭扩建工程 | 万宁市人民法院 | 吴雄 | 新建一栋地上3层的业务用房，建筑面积470.63㎡，建筑高度13.7m，项目内容包括审判法庭、当事人诉讼服务室、听证室、调解室、执行材料转接室。 | 和乐镇 | 新开工 | 2020年 5月 | 2021年 5月 | 154 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0% | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完成前期手续报建工作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 基础完成，结构封顶 | 60 | 0 | 30 | 30 | 砌墙抹灰，装修完成 | 70 | 30 | 40 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 正在报建 | 无 | 未开工 | 2019年未暂缓 | 2019年计划内（已到位省级资金130万元，财政局未盘活。） | 吴雄 | 万宁市人民法院
二十二 | 万宁市环卫园林局 合计2个 （新开工2个） | [7 empty] | 3496 | 0 | 0 | 2896 | 600 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 600 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 580 | 0 | 0 | 580 | #VALUE! | 600 | 250 | 170 | 180 | #VALUE! | 720 | 150 | 280 | 290
86 | 万宁市生活垃圾无害化填埋场整治提升工程 | 万宁市环卫园林局 | 林觉明 | 垂直防渗墙、垃圾坝加固加高、雨污分流和地表水导排等。 | 礼纪镇 | 新开工 | 2020年 6月 | 2021年 6月 | 2496 | 0 | 0 | 1896 | 600 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 600 | 3月1日-31日完成项目建议书编制及批复 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、4月1日-20日完成可行性研究报告编制及评估；2、4月21-5月10日完成初步设计及概算编制及批复；2、5月11日-25日完成预算编制及审核。3、5月26日-6月15日完成招投标；4.6月16日-20日办理施工许可证。6、6月25日施工队进场。 | 500 | 0 | 0 | 500 | 进场施工 | 400 | 200 | 100 | 100 | 完成工程建设 | 500 | 100 | 200 | 200 | 未进行项目建议书审批，已向市政府报项目建议书 | 无 | 未开工 | 600万元属华润支付 | 2019年计划外（600万元属华润支付） | 殷存明 | 万宁市环卫园林局
87 | 万宁市大茂镇红石村非正规垃圾堆放点治理工程 | 万宁市环卫园林局 | 林觉明 | 整治面积约50亩 | 大茂镇 | 新开工 | 2020年 6月 | 2021年 6月 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3月1日-31日编制初步设计及概算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、4月1日-20日完成初步设计及概算批复；2、4月21日-5月10日完成预算编制及审核；3、5月11日-31日完成招投标；4、6月1日-5日办理施工许可证；5、6月10日施工队进场。 | 80 | 0 | 0 | 80 | 基础施工 | 200 | 50 | 70 | 80 | 完成工程建设 | 220 | 50 | 80 | 90 | 已向市政府报项目建议书 | 无 | 未开工 | 环保督查项目 | 90 | 已向市政府报项目建议书 | 无 | 未开工 | 环保督查项目
二十三 | 万宁供电局 合计1个 （续建1个） | [7 empty] | 9113 | 0 | 0 | 9113 | 0 | 76% | 6926 | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 铺设管道 | 195 | 60 | 0 | 135 | 铺设管道 | 900 | 300 | 300 | 300 | 铺设管道 | 900 | 300 | 300 | 300 | 完成工程建设 | 1005 | 300 | 350 | 355
88 | 2018年万宁市电力电网电缆沟建设工程 | 万宁供电局 | 符文 | 1、万安大道400万元：电缆管沟1.9千米；2、中央北路130万元：电缆管沟1千米；3、建设北路800万元：电缆管沟1.94千米；4、环市一西路150万元：电缆管沟1.1千米；5、光明北路150万元：电缆管沟0.7千米；6、万州大道800万元：电缆管沟4千米；7、环市一路150万元：电缆管沟1.1千米；8、环市二路350万元：电缆管沟1.8千米；9、纵一路220万元：电缆管沟1.1千米；10、环市三路100万元：电缆管沟0.65千米；11、人民公园东侧旁道路150万元：电缆管沟1.2千米；12、椰林山庄商务酒店北侧100万元：电缆管沟0.5千米；13：建设南路300万元：电缆管沟0.7千米；14、红专路400万元：电缆管沟1.94千米；15、文明中路150万元：电缆管沟0.73千米；16、红专中路200万元：电缆管沟0.93千米；17、西门西街100万元：电缆管沟0.71千米；18、规划九路600万元：电缆管沟2.8千米；19、红专东路530万元：电缆管沟2.6千米；20、432县道1000万元：电缆管沟5千米；21、疏港大道840万元：电缆管沟4.2千米；22、X420县道360万元：电缆管沟1.8千米；23、G223国道至和乐大道140万元：电缆管沟0.7千米；24、和乐大道640万元：电缆管沟3.2千米；25、英豪开闭所出口电缆78万元：电缆管沟0.6千米；26、兴隆旅游区大道180万元：电缆管沟1千米；27、兴隆站变电站出口电缆（莲神公路）120万元：电缆管沟0.6千米；28、兴生路182万元：电缆管沟1.4千米；29、温泉大道1100万元：电缆管沟5.5千米；30、兴梅大道860万元：电缆管沟4.4千米；31、旅游公路(石梅湾段）390万元：电缆管沟3千米；32、东澳镇主干道130万元：电缆管沟1千米。 | 相关镇 | 续建 | 2019年 3月 | 2020年 12月 | 9113 | 0 | 0 | 9113 | 0 | 76% | 6926 | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 铺设管道 | 195 | 60 | 0 | 135 | 铺设管道 | 900 | 300 | 300 | 300 | 铺设管道 | 900 | 300 | 300 | 300 | 完成工程建设 | 1005 | 300 | 350 | 355 | 已完成工程进度76%。 | 无 | 已开工 | 计划竣工 | 2019年计划内 | 杨国伦 | 万宁供电局
二十四 | 万宁市龙滚镇人民政府 合计3个 （新开工2个，续建1个） | [7 empty] | 3737 | 0 | 2000 | 1737 | 0 | 61.87% | 2312 | 2150 | 0 | 2000 | 150 | 0 | 1919 | 0 | 1919 | 0 | 0 | 1131 | 0 | 81 | 550 | 0 | 550 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 260 | 50 | 0 | 210 | #VALUE! | 501 | 171 | 240 | 90 | #VALUE! | 270 | 90 | 90 | 90 | #VALUE! | 100 | 30 | 30 | 40
| 新开工2个 | [7 empty] | 847 | 0 | 0 | 847 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 550 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 180 | 0 | 90 | 90 | #VALUE! | 270 | 90 | 90 | 90 | #VALUE! | 100 | 30 | 30 | 40
89 | 龙滚镇墟老镇区排（污）水沟清理重建 | 万宁市龙滚镇人民政府 | 符海虹 | 6条街道排污沟总长4.5公里 | 龙滚镇墟 | 新开工 | 2020年 5月 | 2021年 5月 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3月1日-31日完成预算编制及审核 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、4月1日-25日完成招投标；2、4月26日-30日办理施工许可；3、5月10日施工队进场。 | 120 | 0 | 60 | 60 | 完成项目建设 | 180 | 60 | 60 | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 已完成初步设计及概算评审 | 无 | 未开工 | 2019年未暂缓 | 2019年计划内 | 王才珍 | 万宁市龙滚镇人民政府
90 | 龙滚镇消防站建设工程 | 万宁市龙滚镇人民政府 | 符海虹 | 1、消防综合业务用房：包含消防车库、通讯室、灭火抢险、个人防护器材库、清洗室、呼吸器气室及消防员备勤室；2、辅助用房：医务室、卫生间、配电房及油料库等；3、附属设施：训练专用跑到及围墙。 | 龙滚镇 | 新开工 | 2020年 5月 | 2021年 5月 | 347 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前期准备工作 | 0 |  |  |  | 施工队进场施工 | 60 |  | 30 | 30 | 主体施工 | 90 | 30 | 30 | 30 | 主体施工 | 100 | 30 | 30 | 40 | 完成初步设计和概算送审 | 无 | 未开工
| 续建1个 | [7 empty] | 2890 | 0 | 2000 | 890 | 0 | 80% | 2312 | 2150 | 0 | 2000 | 150 | 0 | 1919 | 0 | 1919 | 0 | 0 | 581 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 基础设施施工 | 260 | 50 | 0 | 210 | 完成工程建设 | 321 | 171 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | 龙滚侨乡小镇基础设施建设（一期） | 万宁市龙滚镇人民政府 | 符海虹 | 建筑装饰构建、外墙涂料、屋面女儿墙、破损路面等基础设施进行改造 | 龙滚镇墟 | 续建 | 2018年 9月 | 2020年 5月 | 2890 | 0 | 2000 | 890 | 0 | 80% | 2312 | 2150 | 0 | 2000 | 150 | 0 | 1919 | 0 | 1919 | 0 | 0 | 581 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 基础设施施工 | 260 | 50 | 0 | 210 | 完成工程建设 | 321 | 171 | 150 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 已完成工程进度80%。 | 无 | 已开工 | 计划竣工 | 2019年计划内（已到位省级资金2000万元，市级资金150万元，已支付1919万元，结余231万元，财政局未盘活。） | 王才珍 | 万宁市龙滚镇人民政府
二十五 | 万宁市和乐镇人民政府 合计3个 （续建3个） | [7 empty] | 1418 | 0 | 0 | 1418 | 0 | 83.64% | 1186 | 780 | 0 | 0 | 780 | 0 | 464 | 0 | 0 | 464 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 240 | 120 | 0 | 120 | #VALUE! | 360 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | 五星村排水管道工程 | 万宁市和乐镇人民政府 | 刘文帅 | 加宽路面940米、排水沟940米、太阳能路灯30盏、垃圾桶30个 | 和乐镇五星村委会 | 续建 | 2019年 8月 | 2020年 5月 | 170 | 0 | 0 | 170 | 0 | 90% | 153 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 基础施工 | 40 | 20 | 0 | 20 | 完成工程建设 | 60 | 30 | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 正在进行路面硬化，已完成工程进度90%。 | 无 | 已开工 | 计划竣工 | 2019年计划内 | 沈志标 | 万宁市和乐镇人民政府
93 | 万宁市和乐镇乐群村委会乐群村防潮堤及闸门工程 | 万宁市和乐镇人民政府 | 刘文帅 | 防潮堤、闸门及相关配套工程 | 和乐镇 | 续建 | 2019年 2月 | 2020年 5月 | 450 | 0 | 0 | 450 | 0 | 70% | 315 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 基础施工 | 100 | 50 | 0 | 50 | 完成工程建设 | 150 | 100 | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 闸门施工已完成，正在进行两侧挡土墙施工及路面修复，已完成工程进度70%。 | 无 | 已开工 | 计划竣工 | 2019年计划外（已到位资金130万元，已支付109万元，结余21万元，财政局未盘活。） | 沈志标 | 万宁市和乐镇人民政府
94 | 和乐镇和港大道市政工程、三角路八合亭至和港大道人行道改造工程 | 万宁市和乐镇人民政府 | 刘文帅 | 和乐镇和港大道新建长4.2公里人行道、排污道，铺设彩砖等附属设施及三角路八合亭人行道改造工程 | 和乐镇 | 续建 | 2018年 11月 | 2020年 5月 | 798 | 0 | 0 | 798 | 0 | 89.97% | 718 | 620 | 0 | 0 | 620 | 0 | 325 | 0 | 0 | 325 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 基础施工 | 100 | 50 | 0 | 50 | 完成工程建设 | 150 | 50 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 已完成工程进度90%。 | 无 | 已开工 | 计划竣工 | 2019年计划外（已到位620万元，已支付325万元，结余295万元，财政局未盘活。） | 沈志标 | 万宁市和乐镇人民政府
二十六 | 万宁市后安镇人民政府 合计2个 （续建2个） | [7 empty] | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 82.5% | 495 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 200 | 100 | 0 | 100 | #VALUE! | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 后安镇龙田村委会坡古坑村基础设施改造工程 | 万宁市后安镇人民政府 | 林道军 | 硬化道路长1658米，平均宽度3米；排水工程长1695米，安装路灯70盏及基础配套工程。 | 后安墟 | 续建 | 2019年 7月 | 2020年 5月 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 95% | 285 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 基础施工 | 100 | 50 | 0 | 50 | 完成工程建设 | 100 | 50 | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 已完成工程进度95%。 | 无 | 已开工 | 计划竣工 | 2019年计划内 | 吴岳和 | 万宁市后安镇人民政府
96 | 万宁市后安镇龙尾河北岸河堤道路扩建工程 | 万宁市后安镇人民政府 | 林道军 | 修建硬化道路长约782m，平均宽度5m；护坡工程。 | 龙田村 | 续建 | 2019年 9月 | 2020年 5月 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 70% | 210 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 基础施工 | 100 | 50 | 0 | 50 | 完成工程建设 | 100 | 50 | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 已完成工程进度70%。 | 无 | 已开工 | 计划竣工 | 2019年计划内（已到位70万元，未支付，财政局未盘活。） | 吴岳和 | 万宁市后安镇人民政府
二十七 | 万宁市北大镇人民政府 合计4个 （续建4个） | [7 empty] | 3347 | 0 | 0 | 3347 | 0 | 58.38% | 1954 | 1319 | 0 | 0 | 1319 | 0 | 1224 | 0 | 0 | 1224 | 0 | 900 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 505 | 140 | 0 | 365 | #VALUE! | 395 | 200 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | 北大镇军田村坡争至镇田岭生产道路硬化工程 | 万宁市北大镇人民政府 | 文万会 | 硬化道路全长1.2公里 | 北大镇军田村 | 续建 | 2019年 1月 | 2020年 5月 | 122 | 0 | 0 | 122 | 0 | 13.93% | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 路基施工 | 55 | 10 | 0 | 45 | 完成工程建设 | 45 | 25 | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 已完成1200米的路床和路基，已完成工程进度14%。 | 经测量属于三级和四级林地，林业站反映是林地，现停止施工。 | 已开工 | 计划竣工 | 2019年计划内 | 黄德文 | 万宁市北大镇人民政府
98 | 北大镇东岭居路灯及绿化工程 | 万宁市北大镇人民政府 | 文万会 | 新建路灯、绿化。 | 北大镇东岭居 | 续建 | 2019年 1月 | 2020年 5月 | 143 | 0 | 0 | 143 | 0 | 67.13% | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 基础施工 | 40 | 10 | 0 | 30 | 完成工程建设 | 60 | 30 | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 已完成安装太阳能路灯266盏，种植乔木8棵，种植草皮248平方米，已完成工程进度67%。 | 无 | 已开工 | 计划竣工 | 2019年计划内 | 黄德文 | 万宁市北大镇人民政府
99 | 北大镇红星村委会道路硬化及挡土墙建设项目 | 万宁市北大镇人民政府 | 文万会 | 硬化道路、填方，建设挡土墙、排水沟及路灯 | 北大镇红星村 | 续建 | 2019年 1月 | 2020年 5月 | 287 | 0 | 0 | 287 | 0 | 52.26% | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 挡土墙施工 | 110 | 20 | 0 | 90 | 完成工程建设 | 90 | 45 | 45 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 已完成道路硬化50.457米、排水沟164米、路灯60盏，已完成工程进度52%。 | 无 | 已开工 | 计划竣工 | 2019年计划内 | 黄德文 | 万宁市北大镇人民政府
100 | 万宁市北兴路市政道路工程 | 万宁市北大镇人民政府 | 文万会 | 市政道路工程 | 北大镇文才竹村起至东兴农场曙光队止 | 续建 | 2016年 11月 | 2020年 5月 | 2795 | 0 | 0 | 2795 | 0 | 60.5% | 1691 | 1319 | 0 | 0 | 1319 | 0 | 1224 | 0 | 0 | 1224 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 基础施工 | 300 | 100 | 0 | 200 | 完成工程建设 | 200 | 100 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 砼路面已完成340米，桥梁工程已完成下部结构，排水工程已完成1000米，已完成工程进度61%。 | 无 | 已开工 | 计划竣工 | 2019年计划内（已到位1319万元，已支付1224万元，结余95万元，财政局未盘活） | 黄德文 | 万宁市北大镇人民政府
二十八 | 万宁市万城镇人民政府 合计6个 （新开工2个，续建4个） | [7 empty] | 1823 | 0 | 0 | 1823 | 0 | 19.86% | 362 | 208 | 0 | 0 | 208 | 0 | 168 | 0 | 0 | 168 | 0 | 750 | 0 | 0 | 750 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 170 | 90 | 0 | 80 | #VALUE! | 140 | 80 | 30 | 30 | #VALUE! | 90 | 30 | 30 | 30 | #VALUE! | 350 | 150 | 100 | 100
| 新开工2个 | [7 empty] | 1307 | 0 | 0 | 1307 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 60 | 0 | 30 | 30 | #VALUE! | 90 | 30 | 30 | 30 | #VALUE! | 350 | 150 | 100 | 100
101 | 万宁市文化体育广场后涧安置区项目 | 万宁市万城镇人民政府 | 陈擎宇 | 1、拆除及土方回填工程，（一）整体拆除，混合结构902.47㎡，砖木结构1333.08㎡，简易结构2091.16㎡,（二）F02-2地块垃圾土外运及土方回填，面积为23676.23，挖土方28895.95 m³，（三）F06-1（1）地块垃圾土外运及土方回填，面积为49546.45㎡，挖土方17808.75 m³，填土方28777.02 m³；（四）F06-1（2）地块垃圾土外运及土方回填，面积为13695.58㎡，挖土方3.38 m³，填土方25718.18 m³等在内计算。2、扶壁式挡土墙411m。 | 万城镇长星村委会1、2队 | 新开工 | 2020年 10月 | 2021年 10月 | 830 | 0 | 0 | 830 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3月1日-31日完成初步设计及概算编制。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、4月1日-30日完成初步设计及概算批复。2、5月1日-6月10日完成预算编制及审核。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、7月1日-31日完成招投标；2、8月1日-5日办理施工许可证；2、9月施工队进场。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 基础施工 | 300 | 100 | 100 | 100 | 初步设计及概算阶段 | 无 | 未开工 | 2019年未暂缓 | 2019年计划内 | 陈擎宇 | 万宁市万城镇人民政府
102 | 城南路南侧安置区道路、给排水、电气工程 | 万宁市万城镇人民政府 | 陈擎宇 | 1、道路工程，新建行车道混泥土道路面积3330㎡；新建人行道彩砖面积1467㎡；新建停车位（植草砖）面积1503㎡；安制路缘石（预制混凝土）762m；安制侧边石（预制混泥土）352m；新建篮球场（含篮球架一对）一座等；2、给排水工程，污水混凝土检查井52座，雨水检查井17座，单篦雨水口10座，污水双壁波纹管共475.34m，雨水钢筋混凝土管642.24m，球磨铸铁给水管共376.66m，阀门DN100／150各4个，DN150逆止阀2个，DN150水表2个，室外消火栓4个；钢筋混凝土化粪池一座等；3、电气工程，7米路灯27盏，10米篮球场灯6盏，手孔井26个，电缆1392.47m，光缆1444.94m等。 | 万城镇镇南社区 | 新开工 | 2020年 5月 | 2021年 5月 | 477 | 0 | 0 | 477 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 施工队进场施工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 路基施工 | 60 | 0 | 30 | 30 | 路基施工 | 90 | 30 | 30 | 30 | 完成工程建设 | 50 | 50 | 0 | 0 | 已完成招投标 | 无 | 未开工 | 2019年未暂缓 | 2019年计划内 | 陈擎宇 | 万宁市万城镇人民政府
| 续建4个 | [7 empty] | 516 | 0 | 0 | 516 | 0 | 70.16% | 362 | 208 | 0 | 0 | 208 | 0 | 168 | 0 | 0 | 168 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 170 | 90 | 0 | 80 | #VALUE! | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | 丰园社区柳园（上塘）基础设施工程一期项目 | 万宁市万城镇人民政府 | 陈擎宇 | 清理鱼塘淤泥，长260m，宽35m，深0.6m；拆除原有挡土墙，长69m，宽0.45m；新建毛石挡土墙，高1.3m，长397.5m；新建混凝土挡水，高1.5m，长28m；新建太阳能景观灯30盏，景观灯高3m。 | 万城镇丰园社区柳园村 | 续建 | 2019年 7月 | 2021年 1月 | 95 | 0 | 0 | 95 | 0 | 40% | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 基础施工 | 60 | 30 | 0 | 30 | 完成工程建设 | 20 | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 已完成工程进度40%。 | 无 | 已开工 |  | 2019年计划内 | 陈擎宇 | 万宁市万城镇人民政府
104 | 丰园社区柳园（下塘）基础设施工程二期项目 | 万宁市万城镇人民政府 | 陈擎宇 | 铺设花岗岩砖860㎡；新建6m拱桥1座；回填土方420m³；新建花岗岩栏杆400m等。 | 万城镇丰园社区柳园村 | 续建 | 2019年 7月 | 2021年 1月 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 40% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 基础施工 | 50 | 30 | 0 | 20 | 完成工程建设 | 30 | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 已完成工程进度40%。 | 无 | 已开工 |  | 2019年计划内 | 陈擎宇 | 万宁市万城镇人民政府
105 | 万宁市东环铁路安置（一期）配套工程 | 万宁市万城镇人民政府 | 陈擎宇 | 建设硬化道路长466m，宽6-8m不等；铺设人行道彩砖1840㎡；在安置区各个路段安置杆高9m的单臂灯17盏；改建、完善安置区内给排水系统，包括新铺设给排水、雨水管道等。 | 万城镇南山村委会 | 续建 | 2018年 5月 | 2020年 4月 | 188 | 0 | 0 | 188 | 0 | 94.68% | 178 | 108 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 | 0 | 0 | 108 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 基础施工 | 40 | 20 | 0 | 20 | 完成工程建设 | 10 | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 已完成工程进度95%。 | 无 | 已开工 | 计划竣工 | 2019年计划内 | 陈擎宇 | 万宁市万城镇人民政府
106 | 城南路南侧安置区土方工程 | 万宁市万城镇人民政府 | 陈擎宇 | 拟在城南里南侧安置区内挖填土方及外购土方回填，挖土方量为5.31立方米，回填土方量21090.51立方米。场地土方挖填不平衡，需外购土方回填，外购土方24248.78立方米，外购土运距按10公里考虑。 | 万城镇镇南社区 | 续建 | 2019年 5月 | 2020年 4月 | 133 | 0 | 0 | 133 | 0 | 79.7% | 106 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 基础施工 | 20 | 10 | 0 | 10 | 完成工程建设 | 20 | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 已完成工程进度80%。 | 无 | 已开工 | 计划竣工 | 2019年计划内（已到位100万元，已支付60万元，结余40万元，财政局未盘活。） | 陈擎宇 | 万宁市万城镇人民政府
二十九 | 万宁市东澳镇人民政府 合计4个 （续建4个） | [7 empty] | 2150 | 0 | 0 | 2150 | 0 | 59.53% | 1280 | 1093 | 0 | 0 | 1093 | 0 | 1093 | 0 | 0 | 1093 | 0 | 750 | 0 | 0 | 750 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 290 | 110 | 0 | 180 | #VALUE! | 380 | 170 | 170 | 40 | #VALUE! | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | 东澳镇龙山村委会岭仔村基础设施工程项目 | 万宁市东澳镇人民政府 | 叶国彪 | 1、新建道路约2250米，宽3.5米；2、新建太阳能路灯LED56W，杆高6米，130盏；3、排污水DN400双壁波纹管约2300米；4、新建挡土墙4700米，高度约2.5米；5、桥花岗岩护栏扶手长30米，高为1.2米；6、新建方角防腐木观景亭1座；7、花岗岩铺装400平方米；8、拆除水泥路长1000米，宽3.5米 | 龙山村委会岭仔村 | 续建 | 2019年 9月 | 2020年 8月 | 449 | 0 | 0 | 449 | 0 | 20.04% | 90 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 基础设施施工 | 100 | 20 | 0 | 80 | 基础设施施工 | 120 | 40 | 40 | 40 | 完成工程建设 | 80 | 40 | 40 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 已完成工程进度20%。 | 无 | 已开工 | 计划竣工 | 2019年计划内 | 蔡为润 | 万宁市东澳镇人民政府
108 | 东澳镇裕后村委会基础设施道路改造工程项目 | 万宁市东澳镇人民政府 | 叶国彪 | 拟建项目共12条道路，总长1731.9m,花岗岩栏杆昌1660m，太阳能路灯208盏，景观太阳能路灯39盏，主要内容包括道路工程、电气工程等 | 东澳镇裕后村委会 | 续建 | 2018年 11月 | 2020年 5月 | 593 | 0 | 0 | 593 | 0 | 69.98% | 415 | 333 | 0 | 0 | 333 | 0 | 333 | 0 | 0 | 333 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 基础设施施工 | 100 | 50 | 0 | 50 | 完成工程建设 | 100 | 50 | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 已完成工程进度70%。 | 无 | 已开工 | 计划竣工 |  | 章小晖 | 万宁市东澳镇人民政府
109 | 东澳镇镜门村委会基础设施及道路改造工程项目 | 万宁市东澳镇人民政府 | 叶国彪 | 拟建项目共12条道路，总长715.3m,包含12条排水管，太阳能路灯共267盏，门牌楼1座，休息长亭1座，挡土墙长288.2m，主要内容包括道路工程电气工程及排水工程等。 | 东澳镇镜门村委会 | 续建 | 2019年 10月 | 2020年 5月 | 564 | 0 | 0 | 564 | 0 | 70.04% | 395 | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 基础设施施工 | 40 | 20 | 0 | 20 | 完成工程建设 | 60 | 30 | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 已完成工程进度70%。 | 无 | 已开工 | 计划竣工 |  | 陈嘉俊 | 万宁市东澳镇人民政府
110 | 东澳镇大造村委会道路及路灯改造工程项目 | 万宁市东澳镇人民政府 | 叶国彪 | 拟建项目共11条道路，总长2299.5m,太阳能路灯239盏，大造小学路滑1889平方米。主要内容包括道路工程、电气工程及绿化工程等 | 大造村委会 | 续建 | 2018年 11月 | 2020年 5月 | 544 | 0 | 0 | 544 | 0 | 69.85% | 380 | 365 | 0 | 0 | 365 | 0 | 365 | 0 | 0 | 365 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 路基施工 | 50 | 20 | 0 | 30 | 完成工程建设 | 100 | 50 | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 已完成工程进度70%。 | 无 | 已开工 | 计划竣工 |  | 章小晖 | 万宁市东澳镇人民政府
三十 | 万宁市礼纪镇人民政府 合计5个 （续建5个） | [7 empty] | 4539 | 0 | 0 | 4539 | 0 | 76.1% | 3454 | 2420 | 0 | 0 | 2420 | 0 | 2420 | 0 | 0 | 2420 | 0 | 1430 | 0 | 0 | 1430 | 0 | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 333 | 130 | 0 | 203 | #VALUE! | 635 | 270 | 205 | 160 | #VALUE! | 340 | 145 | 95 | 100 | #VALUE! | 122 | 45 | 77 | 0
111 | 贡举村委会道路及路灯改造 | 万宁市礼纪镇人民政府 | 黄文 | 道路硬化，路灯建设等 | 贡举村委会 | 续建 | 2019年 9月 | 2020年 9月 | 715 | 0 | 0 | 715 | 0 | 40% | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 路基施工 | 80 | 40 | 0 | 40 | 路基施工 | 130 | 40 | 40 | 50 | 完成工程建设 | 140 | 40 | 50 | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 已完成工程进度40%。 | 无 | 已开工 | 计划竣工 | 2019年计划内 | 蔡海江 | 万宁市礼纪镇人民政府
112 | 礼纪镇合丰村委会道路及路灯工程 | 万宁市礼纪镇人民政府 | 黄文 | ①新建道路长6500米，宽3.5米；②太阳能路灯LED60W，杆高6米，220盏；③排水沟DN600水泥压力管800米； | 礼纪镇合丰村委会 | 续建 | 2018年 11月 | 2020年 11月 | 634 | 0 | 0 | 634 | 0 | 85.02% | 539 | 385 | 0 | 0 | 385 | 0 | 385 | 0 | 0 | 385 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 路基施工 | 35 | 5 | 0 | 30 | 路基施工 | 40 | 10 | 15 | 15 | 路基施工 | 35 | 10 | 10 | 15 | 完成工程建设 | 40 | 10 | 30 | 0 | 已完成工程进度85%。 | 无 | 已开工 | 计划竣工 | 2019年计划内 | 陈少波 | 万宁市礼纪镇人民政府
113 | 礼纪镇田新村委会道路及路灯工程项目 | 万宁市礼纪镇人民政府 | 黄文 | ①新建道路长6800米，宽4米；②景观花岗岩亭3座；③太阳能路灯LED60W，杆高6米，180盏；④景观花岗岩铺砖350平方米；⑤道路防护栏高1.1米，长1500米 | 礼纪镇田新村委会 | 续建 | 2018年 11月 | 2020年 11月 | 742 | 0 | 0 | 742 | 0 | 69.54% | 516 | 276 | 0 | 0 | 276 | 0 | 276 | 0 | 0 | 276 | 0 | 380 | 0 | 0 | 380 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 路基施工 | 63 | 20 | 0 | 43 | 路基施工 | 130 | 50 | 45 | 35 | 路基施工 | 105 | 35 | 35 | 35 | 完成工程建设 | 82 | 35 | 47 | 0 | 已完成工程进度70%。 | 无 | 已开工 | 计划竣工 | 2019年计划内 | 邢冠峰 | 万宁市礼纪镇人民政府
114 | 礼纪镇桥海安置区基础配套设施项目 | 万宁市礼纪镇人民政府 | 黄文 | ①土方工程、②道路工程、③给排水工程、④绿化工程等 | 礼纪镇莲神公路西南侧 | 续建 | 2017年 7月 | 2020年 7月 | 1881 | 0 | 0 | 1881 | 0 | 90.01% | 1693 | 1385 | 0 | 0 | 1385 | 0 | 1385 | 0 | 0 | 1385 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 基础设施施工 | 100 | 40 | 0 | 60 | 基础设施施工 | 240 | 120 | 60 | 60 | 完成工程建设 | 60 | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 已完成工程进度90%。 | 无 | 已开工 | 计划竣工 | 2019年计划内 | 蔡海江 | 万宁市礼纪镇人民政府
115 | 礼纪镇合兴村委会道路及路灯工程项目 | 万宁市礼纪镇人民政府 | 黄文 | ①新建道路4500米，宽3.5米；②钢铁结构防护栏1200米，高1.1米；③排水沟DN400水泥压力管1500米；④机耕桥1座，长5米，宽4米；⑤太阳能路灯LED60W、杆高6米，215盏。 | 合兴村委会 | 续建 | 2018年 11月 | 2020年 5月 | 567 | 0 | 0 | 567 | 0 | 74.07% | 420 | 374 | 0 | 0 | 374 | 0 | 374 | 0 | 0 | 374 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 路基施工 | 55 | 25 | 0 | 30 | 完成工程建设 | 95 | 50 | 45 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 已完成工程进度74%。 | 无 | 已开工 | 计划竣工 | 2019年计划内 | 林少清 | 万宁市礼纪镇人民政府
三十一 | 万宁市三更罗镇人民政府 合计1个 （续建1个） | [7 empty] | 255 | 0 | 0 | 255 | 0 | 30.2% | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 配套设施及绿化施工 | 80 | 20 | 0 | 60 | 完成工程建设 | 70 | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | 三更罗镇上溪美丽乡村工程 | 万宁市三更罗镇人民政府 | 欧俊宁 | 三更罗上溪美丽乡村建设并进行相关配套及绿化工程 | 三更罗镇上溪村委会 | 续建 | 2019年 10月 | 2020年 5月 | 255 | 0 | 0 | 255 | 0 | 30.2% | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 配套设施及绿化施工 | 80 | 20 | 0 | 60 | 完成工程建设 | 70 | 30 | 40 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 整理场地、挖路基，已完成工程进度30%。 | 无 | 已开工 | 计划竣工 | 2019年计划内 | 黄成岗 | 万宁市三更罗镇人民政府
三十二 | 万宁市兴隆华侨旅游经济区管理委员会 合计2个 （续建2个） | [7 empty] | 9283 | 0 | 0 | 9283 | 0 | 62.96% | 5845 | 4524 | 0 | 0 | 4524 | 0 | 4524 | 0 | 0 | 4524 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 1195 | 450 | 0 | 745 | #VALUE! | 835 | 330 | 355 | 150 | #VALUE! | 450 | 150 | 150 | 150 | #VALUE! | 520 | 150 | 200 | 170
117 | 兴隆旅游度假区基础设施建设项目 | 万宁市兴隆华侨旅游经济区管理委员会 | 陈明源 | 海榆东线兴隆墟北段市政改造工程项目：总投资6934万元；道路全长1544.771m，路幅宽32m，为双向六车道。主要建设内容包括：道路、桥梁、交通、给排水、照明、电力通信及绿化等工程。 | 兴隆区 | 续建 | 2018年 10月 | 2021年 8月 | 6934 | 0 | 0 | 6934 | 0 | 59.99% | 4160 | 3150 | 0 | 0 | 3150 | 0 | 3150 | 0 | 0 | 3150 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 路基施工 | 1050 | 400 | 0 | 650 | 路基施工 | 480 | 180 | 150 | 150 | 道路施工 | 450 | 150 | 150 | 150 | 道路施工 | 520 | 150 | 200 | 170 | 已完成工程进度60%。 | 无 | 已开工 |  | 2019年计划内 | 李光荣 | 万宁市兴隆华侨旅游经济区管理委员会
118 | 兴隆兴园路改造工程项目 | 万宁市兴隆华侨旅游经济区管理委员会 | 陈明源 | 道路全长1511.811m，路幅宽15m（2m绿道+1.5m下沉式绿化带+0.25m路缘带+3.75×2m机动车道+0.25m路缘带+1.5下沉式绿化带+2m绿道），为双向两车道，道路等级为城市支路。主要建设内容包括：道路、交通、给水、照明等工程。 | 兴隆区 | 续建 | 2018年 6月 | 2021年 3月 | 2349 | 0 | 0 | 2349 | 0 | 71.73% | 1685 | 1374 | 0 | 0 | 1374 | 0 | 1374 | 0 | 0 | 1374 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 路基施工 | 145 | 50 | 0 | 95 | 完成工程建设 | 355 | 150 | 205 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 已完成道路路基工程，已完成工程进度72%。 | 无 | 已开工 |  | 2019年计划内 | 李平颜 | 万宁市兴隆华侨旅游经济区管理委员会
三十三 | 万宁市兴隆华侨旅游经济区管理委员会-万宁兴隆发展有限公司 合计2个 （新开工1个，续建1个） | [7 empty] | 5999 | 0 | 0 | 5999 | 0 | 65.01% | 3900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 850 | 300 | 0 | 550 | #VALUE! | 1160 | 400 | 380 | 380 | #VALUE! | 1140 | 380 | 380 | 380 | #VALUE! | 1550 | 550 | 500 | 500
| 新开工1个 | [7 empty] | 450 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完成招投标 | 0 | 0 | 0 | 0 | 施工队进场施工 | 60 | 0 | 30 | 30 | 铺设管道 | 90 | 30 | 30 | 30 | 完成工程建设 | 50 | 50 | 0 | 0
119 | 兴隆旅游度假城康乐大道污水管网连通工程 | 万宁市兴隆华侨旅游经济区管理委员会-万宁兴隆发展有限公司 | 丘晓锋 | 主要沿康乐大道敷设DN400污水管道，长度约为750m。将沿线龙泽庄园、海航康乐悦居、兴隆温泉高尔夫公寓等小区污水集中收集至明珠路；明珠路现状已建有DN400污水管道，但管道标高较高，无法满足本次康乐大道污水管道重力流接入，对明珠路已建DN400管道进行改造，长度约为250m，新建DN400污水管道全长约为1000m。 | 兴隆区 | 新开工 | 2020年 5月 | 2021年 4月 | 450 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完成招投标 | 0 | 0 | 0 | 0 | 施工队进场施工 | 60 | 0 | 30 | 30 | 铺设管道 | 90 | 30 | 30 | 30 | 完成工程建设 | 50 | 50 | 0 | 0 | 正在编制初步设计及概算 | 无 | 未开工 | 2019年未暂缓 | 2019年计划内 | 丘晓锋 | 万宁市兴隆华侨旅游经济区管理委员会-万宁兴隆发展有限公司
| 续建1个 | [7 empty] | 5549 | 0 | 0 | 5549 | 0 | 70.28% | 3900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 铺设管道 | 850 | 300 | 0 | 550 | 铺设管道 | 1100 | 400 | 350 | 350 | 铺设管道 | 1050 | 350 | 350 | 350 | 铺设管道 | 1500 | 500 | 500 | 500
120 | 城镇污水处理设施建设项目 | 万宁兴隆发展有限公司、万宁市城市投资建设有限公司、万宁市水务有限公司 | 丘晓锋 李书贵 吕诗强 | 万宁兴隆发展有限公司2个（1、石化宿舍周边管道过河连通工程：总投资1186万元；2、老咖啡厂（太阳河大桥）管道过河连通工程：总投资1900万元）。 万宁市城市投资建设有限公司1个（万宁市东山河入河排污口截流整治工程：总投资1025万元）。 万宁市水务有限公司1个（万宁市东山河污水整治改造工程（W22至W42污水主管道）：总投资1438万元）。 | 兴隆区 | 续建 | 2019年 6月 | 2021年 2月 | 5549 | 0 | 0 | 5549 | 0 | 70.28% | 3900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 铺设管道 | 850 | 300 | 0 | 550 | 铺设管道 | 1100 | 400 | 350 | 350 | 铺设管道 | 1050 | 350 | 350 | 350 | 铺设管道 | 1500 | 500 | 500 | 500 | 1、石化宿舍周边管道过河连通工程：已完成工程95%；2、老咖啡厂（太阳河大桥）管道过河连通工程：已完成工程95%；3、万宁市东山河污水整治改造工程（W22至W42污水主管道）：正在编制项目可行性研究报告；4、万宁市东山河入河排污口截流整治工程：施工图预算已报财政评审。 | 无 | 已开工 |  | 2019年计划内 | 丘晓锋 李书贵 吕诗强 | 万宁兴隆发展有限公司、万宁市城市投资建设有限公司、万宁市水务有限公司
三十四 | 万宁兴隆智慧旅游发展有限公司 合计1个 （新开工1个） | [7 empty] | 1617 | 0 | 0 | 1617 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 3月1日-31日预算编制。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、4月1日-25日完成预算审核、完成招投标；2、4月26日-28日办理施工许可；3、4月29日施工队进场。 | 700 | 300 | 200 | 200 | 设备安装 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | 充电基础设施建设 | 万宁市兴隆华侨旅游经济区管理委员会-万宁兴隆智慧旅游发展有限公司 | 丘晓锋 | 充电桩84个及1座充电站 | 兴隆区 | 新开工 | 2020年 4月 | 2021年 2月 | 1617 | 0 | 0 | 1617 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 3月1日-31日预算编制。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、4月1日-25日完成预算审核、完成招投标；2、4月26日-28日办理施工许可；3、4月29日施工队进场。 | 700 | 300 | 200 | 200 | 设备安装 | 300 | 300 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 已完成初步设计及概算评审 | 无 | 未开工 | 2019年未暂缓 | 2019年计划内 | 丘晓锋 | 万宁市兴隆华侨旅游经济区管理委员会-万宁兴隆智慧旅游发展有限公司
三十五 | 万宁市城市投资建设有限公司、万宁市城乡发展有限公司 合计7个 （新开工3个，续建4个） | [7 empty] | 191762 | 145 | 145 | 191472 | 0 | 26.74% | 51279 | 45934 | 145 | 0 | 35789 | 10000 | 43580 | 0 | 0 | 35772 | 7808 | 19490 | 145 | 145 | 200 | 0 | 200 | 19000 | 19000 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 2425 | 830 | 0 | 1595 | #VALUE! | 5175 | 1625 | 1725 | 1825 | #VALUE! | 5835 | 1595 | 2145 | 2095 | #VALUE! | 6055 | 2095 | 2055 | 1905
| 新开工3个 | [7 empty] | 4926 | 145 | 145 | 4636 | 0 | 0% | 0 | 145 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3790 | 145 | 145 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 440 | 80 | 180 | 180 | #VALUE! | 1700 | 150 | 900 | 650 | #VALUE! | 1650 | 550 | 550 | 550
122 | 市委市政府大院改造工程 | 万宁市城市投资建设有限公司 | 李书贵 | 项目区域内庭院硬化、绿化、现状排水沟改造、球场改造、新建排水管、改建新建摩托车棚、完善交通标识、新建新能源车辆充电桩及部分人行道改造等。 | 万城镇 | 新开工 | 2020年 4月 | 2021年 2月 | 290 | 145 | 145 | 0 | 0 | 0% | 0 | 145 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 145 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完成预算审核、招投标 | 0 | 0 | 0 | 0 | 施工队进场施工 | 240 | 80 | 80 | 80 | 完成工程建设 | 50 | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 未进行项目建议书审批，项目建议书已报市政府待批复。 | 无 | 未开工 |  | 2019年计划外（已到位中央资金145万元，财政局未盘活。） | 李书贵 | 万宁市城市投资建设有限公司
123 | 万宁市礼纪镇工业园区配套基础设施项目——4号路市政工程 | 万宁市城市投资建设有限公司 | 李书贵 | 道路全长467米，宽12米，建设内容包括道路工程及交通工程。 | 礼纪镇 | 新开工 | 2020年 5月 | 2021年 4月 | 644 | 0 | 0 | 644 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3月1日-31日完成项目建议书批复 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、4月1日-28日完成初步设计及概算编制及批复、预算编制及审核、完成招投标；2、4月29日-30日办理施工许可；3、4月30日施工队进场。 | 200 | 0 | 100 | 100 |  | 300 | 100 | 100 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 未进行项目建议书审批，项目建议书已报市政府，待批复。 | 需解决占用1.73亩水田问题。 | 未开工 |  |  | 李书贵 | 万宁市城市投资建设有限公司
124 | 万宁市后安镇乐来安置区（三通一平及室外配套）工程 | 万宁市城市投资建设有限公司 | 李书贵 | 项目用地60.76亩，建设内容有场地平整、室外道路工程、室外给排水工程、室外照明工程等配套设施。 | 七星村委会茂花埇 | 新开工 | 2020年 8月 | 2021年 2月 | 3992 | 0 | 0 | 3992 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3月1日-31日编制项目建议书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、4月1日-10日完成项目建议书编制及批复；2、4月11日-30日完成可行性研究报告编制及评估；3、5月1日-25日完成初步设计及概算编制及批复；4、6月1日-25日完成预算编制及审核。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、7月1日-25日完成招投标；2、7月26日-30日办理施工许可证；3、8月施工队进场。 | 1350 | 0 | 800 | 550 | 基础施工 | 1650 | 550 | 550 | 550 | 项目建议书已报市政府，待批复。 | 无 | 未开工 | 2019年未暂缓 | 2019年计划内 | 李书贵 | 万宁市城市投资建设有限公司
| 续建4个 | [7 empty] | 186836 | 0 | 0 | 186836 | 0 | 27.45% | 51279 | 45789 | 0 | 0 | 35789 | 10000 | 43580 | 0 | 0 | 35772 | 7808 | 15700 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 15500 | 15500 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 2425 | 830 | 0 | 1595 | #VALUE! | 4735 | 1545 | 1545 | 1645 | #VALUE! | 4135 | 1445 | 1245 | 1445 | #VALUE! | 4405 | 1545 | 1505 | 1355
125 | 市政道路等基础设施建设项目 | 万宁市城市投资建设有限公司、万宁市城乡发展有限公司 | 李书贵 | 1、剪岭路市政工程：总投资2224万元；2、后涧路市政工程：总投资1696万元；3、城南路市政工程：总投资14813万元；4、环市二路第二工程段市政工程（A、B段）：总投资20604万元；5、纵三路市政工程：总投资20897万元；6、万宁市滨湖市政道路工程：总投资5634万元。 | 万城镇 | 续建 | 2017年 11月 | 2021年 12月 | 65868 | 0 | 0 | 65868 | 0 | 39.84% | 26242 | 20227 | 0 | 0 | 20227 | 0 | 20227 | 0 | 0 | 20227 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 路基施工 | 1000 | 500 | 0 | 500 | 路基施工 | 1300 | 400 | 500 | 400 | 路基施工 | 1200 | 400 | 400 | 400 | 路基施工 | 1500 | 500 | 500 | 500 | 1、剪岭路市政工程：已完成工程进度50%； 2、后涧路市政工程：已完成工程进度35%； 3、城南路市政工程：已完成工程进度67%； 4、环市二路第二工程段市政工程（A、B段）：已完成工程进度45%； 5、纵三路市政工程：已完成工程进度21%； 6、万宁市滨湖市政道路工程：已完成可研批复，初步设计及概算已评审。 | 1、后涧路市政工程：需征地清表17.9亩，已征地清表14亩，尚需征地清表3.9亩； 2、城南路市政工程：需征地清表126.9亩，已征地清表124.9亩，尚需征地清表2亩； 3、环市二路第二工程段市政工程（A、B段）：需征地清表218.4亩，已征地清表126亩，尚需征地清表92.4亩； 4、纵三路市政工程：需征地清表224.6亩，已征地清表140.6亩，尚需征地清表84亩； 5、万宁市滨湖市政道路工程：需解决7.36亩水田占补指标。 | 已开工 |  | 2019年计划内（万宁市滨湖市政道路工程（暂缓）） | 李书贵 | 万宁市城市投资建设有限公司、万宁市城乡发展有限公司
126 | 万宁市文化体育广场项目 | 万宁市城乡发展有限公司 | 李书贵 | 1、体育广场项目：总投资94264万元，占地面积338亩，总建筑面积90035.51m2 ，包括1座中型乙级体育场、1座中型乙级体育馆、1座中型丙级游泳馆、室外运动场地及室外配套工程。2、广场路市政工程：总投资10497万元，道路长2212米，宽24～30米；内容包括道路工程、桥梁工程、给水工程、排水工程、照明工程、交通工程、景观绿化、电力工程、管线综合等。3、广场东路市政工程：总投资6146万元，道路长865.595米，宽16～30米；内容包括道路工程、桥梁工程、给水工程、排水工程、照明工程、交通工程、景观绿化、电力工程、管线综合等。4、东山河防洪排涝体育广场段：总投资6964万元，建设内容包括整治河道中心长约1107米，两岸修建堤防总长2056.5米（北岸堤长1120.5米，南岸堤长936米）；配置排水涵2座；新建人行景观桥一座，长88米，宽9.6米—14.6米。 | 万城镇城北新区 | 续建 | 2018年 11月 | 2021年 12月 | 117871 | 0 | 0 | 117871 | 0 | 19.54% | 23032 | 23555 | 0 | 0 | 13555 | 10000 | 21346 | 0 | 0 | 13538 | 7808 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 主体施工 | 1250 | 250 | 0 | 1000 | 主体施工 | 3200 | 1000 | 1000 | 1200 | 主体施工 | 2800 | 1000 | 800 | 1000 | 完成工程建设 | 2750 | 1000 | 950 | 800 | 1、体育广场项目：体育广场土方回填累计完成485315.5m³，体育场钻孔灌注桩全部完成，体育场承台基础梁全部完成，体育馆形象进度完成10%。游泳馆12.6亩用地未清表，体育馆由于修规原因，未办理施工许可证，导致体育馆桩基施工无法报监，已停工。 2、广场路市政工程：已完成工程进度9%。 3、广场东路市政工程：施工便道施工完成，现场临时用电安装完成，已完成工程进度11%。 4、东山河防洪排涝体育广场段：挡墙累计完成1000m；土方开挖累计完成85000m³；旧挡墙拆除已全部施工完成；已完成工程进度30%。 | 1、体育广场项目：需征地清表338亩，已完成征地，体育广场170亩未清表，需水田占补指标40亩；游泳馆12.6亩未清表。 2、广场路市政工程：需征地清表123.02亩，已征地清表61.24亩，尚需征地清表61.78亩。需水田占补指标52.29亩。 3、广场东路市政工程：需征地清表43.62亩，已征地清表24.62亩，尚需征地清表19亩。需水田占补指标19.1亩。 4、东山河防洪排涝体育广场段：需征地清表203.86亩，已征地清表183.86亩，尚需征地清表20亩。 | 已开工 |  | 2019年计划内（已到位21532万元，已支付19340万元，结余2192万元，财政未盘活。） | 李书贵 | 万宁市城乡发展有限公司
127 | 万城镇纵三路望海大道至环市三路段市政工程 | 万宁市城乡发展有限公司 | 李书贵 | 道路长404米，宽30米，建设内容包括道路工程、交通工程、给排水工程、电气工程、绿化工程及预留燃气管道管位。 | 万城镇城北新区 | 续建 | 2018年 6月 | 2021年 5月 | 1455 | 0 | 0 | 1455 | 0 | 50.03% | 728 | 630 | 0 | 0 | 630 | 0 | 630 | 0 | 0 | 630 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 路基施工 | 75 | 30 | 0 | 45 | 路基施工 | 135 | 45 | 45 | 45 | 路基施工 | 135 | 45 | 45 | 45 | 完成工程建设 | 155 | 45 | 55 | 55 | 路基换填完成，土方回填25500m³，给排水工程完成，已完成工程进度50%。 | 需征地清表22.14亩，已征地清表19.14亩，尚需征地清表3亩。 | 已开工 |  | 2019年计划内 | 李书贵 | 万宁市城乡发展有限公司
128 | 万宁市南燕湾旅游度假区望海路市政工程 | 万宁市城乡发展有限公司 | 李书贵 | 道路长1046.034米，宽11-12米，建设内容为道路工程、给水工程、雨水工程、电气工程、交通工程、涵洞工程、绿化工程及其他附属工程 | 礼纪镇榜石村南侧 | 续建 | 2018年 11月 | 2020年 4月 | 1642 | 0 | 0 | 1642 | 0 | 77.77% | 1277 | 1377 | 0 | 0 | 1377 | 0 | 1377 | 0 | 0 | 1377 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 基础施工 | 100 | 50 | 0 | 50 | 完成工程建设 | 100 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 已完成645米中层沥青和人行道施工，已完成工程进度78%。 | 无 | 已开工 | 计划竣工 | 2019年计划内 | 李书贵 | 万宁市城乡发展有限公司
三十六 | 万宁市城市投资建设有限公司-万宁市水务有限公司 合计24个 （新开工10个，续建14个） | [7 empty] | 63208 | 10525 | 0 | 52683 | 0 | 27.24% | 17221 | 14559 | 6192 | 0 | 8367 | 0 | 12210 | 4229 | 0 | 7981 | 0 | 19510 | 4000 | 0 | 1680 | 0 | 1680 | 13830 | 13830 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 2810 | 870 | 0 | 1940 | #VALUE! | 5335 | 1990 | 2085 | 1260 | #VALUE! | 4875 | 1715 | 1685 | 1475 | #VALUE! | 6490 | 1465 | 2515 | 2510
| 新开工10个 | [7 empty] | 15839 | 0 | 0 | 15839 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6480 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 6400 | 6400 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 700 | 80 | 400 | 220 | #VALUE! | 1960 | 720 | 600 | 640 | #VALUE! | 3820 | 640 | 1650 | 1530
129 | 万宁市大茂镇污水主管道工程 | 万宁市城市投资建设有限公司-万宁市水务有限公司 | 吕诗强 | 本工程设计大茂段污水主管道位于万城镇北部，起点位于大茂镇龙尾村附近，主要将槟榔城和大茂镇的污水收集排至环市二路在建污水管道，最终排至市2号泵站。污水管管径为De400~DN1000，约10km。 | 大茂镇 | 新开工 | 2020年 11月 | 2021年 12月 | 6056 | 0 | 0 | 6056 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 1月1日-20日编制项目建议书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、4月1日-30日完成项目建议书批复；2、5月1日-31日完成可行性研究报告编制及评估；3、6月1日-30日完成初步设计及概算编制及批复。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、7月1日-25日完成预算编制及审核；2、7月26日-8月20日完成招投标；3、8月21日-26日办理施工许可证。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10月施工队进场 | 1300 | 0 | 700 | 600 | 未进行项目建议书审批，正在办理项目立项 | 无 | 未开工 |  | 2019年计划外 | 吕诗强 | 万宁市城市投资建设有限公司-万宁市水务有限公司
130 | 万宁市污水处理厂外高压10kV污水专线负荷改造工程 | 万宁市城市投资建设有限公司-万宁市水务有限公司 | 吕诗强 | 新建10kV污水线架空线线路长9240米，其中JKLGYJ-10/240架空线共27720米。新建10kV污水线电缆路径长950米，采用顶（φ160PE）管方式，敷设YJV22-8.7/15kV-3*240mm²电缆985米。新立直线杆155基、门型杆6基、转角耐张杆6基、耐张杆7基、终端杆2基、Φ190×12-125kN.m高强度电杆（8根）、DJ60钢管塔（3根）、ICS23-11单回路转角塔（3根）含基础和杆上金具。新增架空电缆引落，含隔离开关、柱上高压计量装置、真空断路器、避雷器各2套，接地装置2套。新增杆塔标示牌共189套，新建拉线75组，绑扎线共1170米，树木杂草去除43处。 | 万城镇、东澳镇 | 新开工 | 2020年 7月 | 2021年 1月 | 610 | 0 | 0 | 610 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3月1日-31日编制项目建议书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、4月1日-20日完成项目建议书编制及批复；2、4月21日-5月15日完成初步设计及概算编制及批复；3、5月16日-6月5日完成预算编制及审核；4、6月6日-30日完成招投标。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 项目开工建设 | 240 | 100 | 80 | 60 | 基础施工 | 260 | 80 | 80 | 100 | 未进行项目建议书审批，正在办理项目立项 | 无 | 未开工 |  | 2019年计划外 | 吕诗强 | 万宁市城市投资建设有限公司-万宁市水务有限公司
131 | 万宁市污水处理厂双回电源供电工程 | 万宁市城市投资建设有限公司-万宁市水务有限公司 | 吕诗强 | 新建10kV污水线架空线线路长277米，其中JKLGYJ-10/240架空线共277米。新建10kV污水线电缆路径长12471米，其中：采用顶（φ160PE）管方式，敷设YJV22-8.7/15kV-3*240mm²电缆88米；采用直埋套管敷设方式，敷设YJV22-8.7/15kV-3*240mm²电缆2121米；沿用电缆沟敷设方式，敷设YJV22-8.7/15kV-3*240mm²电缆231米；沿用二层三列排管方式，敷设YJV22-8.7/15kV-3*240mm²电缆10565米。新立直线杆2基、转角耐张杆3基、终端杆1基，含基础和杆上金具。新增架空电缆引落，含隔离开关、避雷器各2套，柱上高压计量装置、真空断路器各1套，接地装置2套。 | 东澳镇 | 新开工 | 2020年 11月 | 2021年 12月 | 1052 | 0 | 0 | 1052 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1月1日-20日编制项目建议书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、4月1日-30日完成项目建议书批复；2、5月1日-31日完成初步设计及概算编制及批复。3、6月1日-30日完成预算编制及审核。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、7月1日-31日完成招投标；2、8月1日-5日办理施工许可证；3、9月施工队进场。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 施工队进场施工 | 500 | 0 | 300 | 200 | 未进行项目建议书审批，正在办理项目立项 | 无 | 未开工 |  | 2019年计划外 | 吕诗强 | 万宁市城市投资建设有限公司-万宁市水务有限公司
132 | 万宁市污水处理厂配电房改造工程 | 万宁市城市投资建设有限公司-万宁市水务有限公司 | 吕诗强 | 1、高压配电室更换高压开关柜5面，分别为10kV进线柜、计量柜、PT柜及2面馈线柜，柜体采用KYN28A-12型，1250A,31.5kA。2、更换馈线柜至1#、2#主变电缆，采用YJV22-8.7/15kV-3×50电缆，计50米2根。3、更换1#、2#主变低压出线，采用2000A铜密集母线，2回计6米。4、更换分变电室及低压配电室低压柜AA1-AA16及柴发进线柜,低压柜配置按原要求配置，采用市场先进水平设备材料。另原AA16旁动力柜迁移至AA15右侧，为下一期配电房扩建预留位置。 | 东澳镇南道村 | 新开工 | 2020年 7月 | 2021年 1月 | 462 | 0 | 0 | 462 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 完成初步设计及概算评审 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完成预算审核、招投标 | 0 | 0 | 0 | 0 | 施工队进场施工 | 230 | 100 | 50 | 80 | 基础施工 | 170 | 70 | 50 | 50 | 未进行项目建议书审批，正在办理项目立项 | 无 | 未开工 |  | 2019年计划外 | 吕诗强 | 万宁市城市投资建设有限公司-万宁市水务有限公司
133 | 万宁市污水处理厂2020年设备（设施）大修重置改造工程 | 万宁市城市投资建设有限公司-万宁市水务有限公司 | 吕诗强 | ①更换粗格栅池75KW提升泵（含耦合器）1台，DN800铸铁闸门1台，DN1000铸铁闸门1台，穿孔曝气系统一套。②更换细格栅池穿孔曝气系统一套，格栅机整流栅板190片、输送机衬板一套。③更换生化池浮筒搅拌机水下电缆140米，DN25不锈钢曝气管4148米，DN60提升曝气管1224支，DN100不锈钢阀门34座，不锈钢横梁、桥架共计548米，DN150电动阀门2台，DN250电动阀门2台。④更换配水井铸铁手动闸门尺寸800x800，共3台。⑤更换75KW鼓风机 2台。⑥更换脱水机房5.5KW叠螺机2台，5.5KW污泥螺杆泵2台，污泥切割机2台，4KW加药螺杆泵2台加药装置1套。⑥更换紫外线消毒池的320w紫外线灯管40支，镇流器10个，灯座80个。⑦更换提升泵房2T电动葫芦2台。 | 东澳镇南道村 | 新开工 | 2020年 7月 | 2021年 3月 | 722 | 0 | 0 | 722 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3月1日-31日编制项目建议书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、4月1日-20日完成项目建议书编制及批复；2、4月21日-5月15日完成初步设计及概算编制及批复；3、5月16日-6月5日完成预算编制及审核；4、6月6日-30日完成招投标。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 项目开工建设 | 260 | 100 | 80 | 80 | 开工建设 | 240 | 80 | 80 | 80 | 未进行项目建议书审批，正在办理项目立项 | 无 | 未开工 |  |  | 吕诗强 | 万宁市城市投资建设有限公司-万宁市水务有限公司
134 | 兴隆污水处理厂及1~5#提升泵站2020年设备（设施）大修重置改造工程 | 万宁市城市投资建设有限公司-万宁市水务有限公司 | 吕诗强 | ①增设水解酸化池行车式刮泥机1台、混凝土隔墙一座LXH=14.2mX6.0m；更换2.5KW污泥泵1台，，7.5KW变频搅拌机3台，DN500铸铁闸门3台，DN400铸铁闸门6台，DN300铸铁闸门3台，搅拌机叶片3台，减速机3台。②更换速分池DN500手电一体铸铁闸门12台，走道板加固108米。③更换高效沉淀池混凝搅拌机2台，絮凝搅拌机4台，ABB变频器4台，增设PAC加药装置1套。④增设转盘滤池不锈钢出水渠LXBXH=11.0mX1.3mX1.2m 共2组，增设超声波流量计1套，紫外线消毒器1套，八十计量槽1套。⑤更换脱水机房污泥螺杆泵变频器2台，更换加药搅拌泵变频器2台，污泥脱水机加压杆8台。⑥增设1~5#提升泵站的手拉桁车5套（高6m，1T），变频柜控制室2座（LXBXH=3.0mX2.0mX2.5m），更换7.5KW水泵5台，更换控制柜3台。 | 兴隆区 | 新开工 | 2020年 7月 | 2021年 3月 | 733 | 0 | 0 | 733 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3月1日-31日编制项目建议书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、4月1日-20日完成项目建议书编制及批复；2、4月21日-5月15日完成初步设计及概算编制及批复；3、5月16日-6月5日完成预算编制及审核；4、6月6日-30日完成招投标。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 项目开工建设 | 260 | 100 | 80 | 80 | 开工建设 | 240 | 80 | 80 | 80 | 未进行项目建议书审批，正在办理项目立项 | 无 | 未开工 |  |  | 吕诗强 | 万宁市城市投资建设有限公司-万宁市水务有限公司
135 | 兴隆污水处理厂出水站房改造工程 | 万宁市城市投资建设有限公司-万宁市水务有限公司 | 吕诗强 | ①强排增加隔墙，隔间3.0mx4.0m的仪器间一座。②配置仪器间桌椅、供电、照明、给排水、空调系统、防火系统一套。③改造巴氏计量槽渠，加装盖板便于取样检测。④配置在线检测仪器一套，含COD水质在线检测仪器、氨氮水质在线检测仪、总磷水质在线检测仪、总氮水质在线检测仪。 | 兴隆区 | 新开工 | 2020年 5月 | 2021年 3月 | 101 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完成初步设计及概算评审 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完成预算审核、招投标、进场施工 | 40 | 0 | 20 | 20 | 开工建设 | 40 | 20 | 10 | 10 |  | 0 |  |  |  | 未进行项目建议书审批，正在办理项目立项 | 无 | 未开工 |  |  | 吕诗强 | 万宁市城市投资建设有限公司-万宁市水务有限公司
136 | 市污水处理厂2#中途提升泵站新建污水蓄水池工程 | 万宁市城市投资建设有限公司-万宁市水务有限公司 | 吕诗强 | 拟在万宁市万城镇污水处理厂2#中途提升泵站内新建一座地下水池,水池长为14m,宽为14m,深为5m,蓄水容积980m3。新建引入一路管径约为DN300的进出水管,长度约为800m,可根据水量调控,水泵启停均由水位变化自动控制,采用钢筋混凝土结构。 | 万城镇 | 新开工 | 2020年 9月 | 2021年 12月 | 460 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 完成初步设计及概算评审，编制施工图及预算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完成预算审核、招投标 | 0 | 0 | 0 | 0 | 施工队进场施工 | 100 | 0 | 0 | 100 | 主体施工 | 300 | 100 | 80 | 120 | 未进行项目建议书审批，正在编制初步设计及概算 | 无 | 未开工 | 环保督查项目 | 2019年计划外（环保督查项目）（已立项） | 吕诗强 | 万宁市城市投资建设有限公司-万宁市水务有限公司
137 | 万宁槟榔生产休闲体验融合发展产业园至大茂污水主干管工程 | 万宁市城市投资建设有限公司-万宁市水务有限公司 | 吕诗强 | 本项目污水收集范围为槟榔产业园、乐来墟和后安农产品加工园，收集范围总面积为537.44公顷，总污水流量约2.5万m3/d；项目主要建设内容包括污水管网工程、污水提升泵站工程及其他工程等。新建污水提升泵站一座，泵站近期2025年规模0.5万m3/d，远期2030年规模2.5万m3/d，泵站土建按远期一次建成，设备按近期配备；新建配套污水管网总长3950m，其中DN800mm钢筋混凝土管700m，DN600mm球墨铸铁管1550m，HDPE管1450m（DN600mm的1050m、DN400mm的400m），钢管250m（DN600mm的150m、DN800mm的100m），管道规格按远期设计。 | 大茂镇 | 新开工 | 2020年 5月 | 2021年 5月 | 3975 | 0 | 0 | 3975 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 3月1日-31日初步设计及概算评审 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、4月1日-10日完成初步设计及概算批复；2、4月11日-30日完成预算编制及审核；3、5月1日-20日完成招投标；4、5月21日-25日办理施工许可证；5、5月27施工队进场。 | 400 | 0 | 300 | 100 | 铺设管道 | 550 | 200 | 200 | 150 | 铺设管道 | 550 | 150 | 200 | 200 | 正在初步设计及概算评审 | 1、一座污水提升泵站1000㎡，需征地。 2、该项目在规划三路内进行沿路铺设压力管道约800m，需临时租地。 | 未开工 | 2019年未暂缓 | 2019年计划内（未暂缓） | 吕诗强 | 万宁市城市投资建设有限公司-万宁市水务有限公司
138 | 城南路至2号泵站污水连通工程 | 万宁市城市投资建设有限公司-万宁市水务有限公司 | 吕诗强 | 设计污水路线为城南路污水终点井-万北线-东山村进村路-现状路（吴村仔）-2#污水提升本站，污水管道起点承接城南路污水，终点接至2#污水提升泵站前截留管，连通上下游管道，新建污水连通管道约960m，管径D1200；W1-W4段污水管道采用顶管施工，管材采用Ⅲ级刚承口钢筋混凝土顶管，长250m，共设置4座顶管工作井；W4-管道终点段采用直槽开挖支护施工，管材为Ⅲ级钢筋混凝土承插管，长710m，采用9.0m长拉森钢板桩（SP-Ⅳ型）加二道横撑进行沟槽支护；直线段设置矩形直线钢筋混凝土污水检查井8座，转弯段设置扇形钢筋混凝土污水检查井（90°设3座、135°设2座）5座；建设内容为给排水工程。 | 万城镇 | 新开工 | 2020年 4月 | 2021年 4月 | 1668 | 0 | 0 | 1668 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 3月1日-30日招投标 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、4月1日-15日完成招投标；2、4月16日-20日办理施工许可；3、4月25日施工队进场。 | 260 | 80 | 80 | 100 | 铺设管道 | 280 | 100 | 100 | 80 | 完成工程建设 | 260 | 80 | 80 | 100 | 正在招投标 | 该项目管线铺设在农用地内，需临时用地12亩。 | 未开工 | 2019年未暂缓 | 2019年计划内（未暂缓） | 吕诗强 | 万宁市城市投资建设有限公司-万宁市水务有限公司
| 续建14个 | [7 empty] | 47369 | 10525 | 0 | 36844 | 0 | 36.36% | 17221 | 14559 | 6192 | 0 | 8367 | 0 | 12210 | 4229 | 0 | 7981 | 0 | 13030 | 4000 | 0 | 1600 | 0 | 1600 | 7430 | 7430 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 2810 | 870 | 0 | 1940 | #VALUE! | 4635 | 1910 | 1685 | 1040 | #VALUE! | 2915 | 995 | 1085 | 835 | #VALUE! | 2670 | 825 | 865 | 980
139 | 万宁市主城区华侨街附近雨水方沟塌陷加固工程及雨水方沟改造工程 | 万宁市城市投资建设有限公司-万宁市水务有限公司 | 吕诗强 | 位于万宁市主城区华侨街，华侨街段现状雨水方沟断面尺寸为B×H=1700×1300mm,加固后断面尺寸为B×H=1200×1800mm,总长度为15米，全线为排水暗涵，为单孔闭合框架结构，采用钢筋混凝土结构，槽钢支护15m，沟槽换填级配砂石30m3,拆除围墙15m；改线新建雨水方沟总长度为383m，全线为排水暗涵，为单孔闭合框架结构，断面尺寸为B×H=2000×1300mm，采用钢筋混凝土结构，槽钢支护383m,双壁波纹管151m，雨水检查井10座，单箅雨水口30座，方沟沟槽换填级配砂石766m3,混凝土路面破除及修复1227m2,原雨水方沟拆除盖板390m，拆除盖板后回填砂1014m3，拆除围墙20m。 | 万城镇华侨街 | 续建 | 2019年 1月 | 2021年 2月 | 467 | 0 | 0 | 467 | 0 | 14.99% | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 基础施工 | 100 | 50 | 0 | 50 | 完成工程建设 | 100 | 50 | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | W1-W3段绑扎钢筋及浇筑混凝土作业，已完成雨水方沟长度40m，已完成工程进度15%。 | 项目区有一处围墙需拆除。 | 已开工 |  | 2019年计划内 | 吕诗强 | 万宁市城市投资建设有限公司-万宁市水务有限公司
140 | 万宁市主城区1#污水处理厂扩建工程 | 万宁市城市投资建设有限公司-万宁市水务有限公司 | 吕诗强 | 从2.5万吨/日，一级B排放标准，扩容提标至7.5万吨/日，一级A标准。主要建设内容包括新建及改造：新建建筑、结构、电气、自控、改造现状存在问题，设备设施、绿化及配套辅助工程。 | 东澳镇南道村 | 续建 | 2019年 8月 | 2021年 4月 | 14240 | 10525 | 0 | 3715 | 0 | 43.48% | 6192 | 6192 | 6192 | 0 | 0 | 0 | 4229 | 4229 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 主体施工 | 300 | 50 | 0 | 250 | 主体施工 | 1200 | 400 | 400 | 400 | 主体施工 | 1200 | 400 | 400 | 400 | 完成工程建设 | 1300 | 400 | 400 | 500 | 宿舍楼已封顶，正在进行墙体砌砖，综合处理间基础施工，已完成工程进度43%。 | 无 | 已开工 |  | 2019年计划内（已到位中央资金6192万元，已支付4229万元，结余1963万元，财政局未盘活。） | 吕诗强 | 万宁市城市投资建设有限公司-万宁市水务有限公司
141 | 万宁市2号泵站至污水输送主管道工程 | 万宁市城市投资建设有限公司-万宁市水务有限公司 | 吕诗强 | 拟建污水输送主管道总长度为10.167km，管道基本沿现状道路敷设，不横穿农田。其中拟建污水压力管D1000mm，长度为8.879km；污水重力流管D1200mm，长度为1.288km。 | 万城镇东山岭至东澳镇南道村 | 续建 | 2019年 1月 | 2021年 3月 | 7851 | 0 | 0 | 7851 | 0 | 29.96% | 2352 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 2352 | 0 | 0 | 2352 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 铺设管道 | 150 | 50 | 0 | 100 | 铺设管道 | 250 | 50 | 100 | 100 | 铺设管道 | 300 | 100 | 100 | 100 | 完成工程建设 | 300 | 100 | 100 | 100 | 已完成管道铺设3415米，污水井27座，已完成工程进度30%。 | 1、需解决临时用地29亩、青苗补偿和电杆迁移问题； 2、管道铺设涉及的吴东线、万北线和万东线等公路用地已和公路局签订协议，但未缴纳占用公路赔偿款23.65万元。 | 已开工 |  | 2019年计划内（已到位2500万元，已支付2352万元，结余148万元，财政局未盘活。） | 吕诗强 | 万宁市城市投资建设有限公司-万宁市水务有限公司
142 | 万宁市东澳镇污水整治工程 | 万宁市城市投资建设有限公司-万宁市水务有限公司 | 吕诗强 | 1、新建污水管道总长度为9955m。其中重力流污水管采用PE实壁管，DN315管长度2760m、DN400管长度1715m、DN500管长度1430m；压力污水管采用PE实壁管，DN400压力管长度为4050m。2、新建污水检查井149座、沉泥井56座、排气井3座、排泥井3座、蝶阀井10座、防坠落装置206座。3、新建一体化污水提升泵站一座，近期规模为4900m3/d，远期规模为7800m3/d。4、破除及恢复水泥混凝土路面610m2、破除及恢复沥青路面2540m2、破除及恢复人行道190m2、破除及恢复现状盖板沟130m。 | 东澳镇 | 续建 | 2019年 1月 | 2021年 3月 | 2774 | 0 | 0 | 2774 | 0 | 45.24% | 1255 | 1158 | 0 | 0 | 1158 | 0 | 1128 | 0 | 0 | 1128 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 铺设管道 | 170 | 40 | 0 | 130 | 铺设管道 | 285 | 100 | 95 | 90 | 铺设管道 | 255 | 85 | 85 | 85 | 完成工程建设 | 290 | 85 | 95 | 110 | 已完成管道铺设3923米，污水井115座，已完成工程进度45%。 环海旅游公路属于省公路局管辖，需办理路政施工许可。 | 一座污水提升泵站需征地100㎡，尚未启动征地。 | 已开工 |  | 2019年计划内（已到位1158万元，已支付1128万元，结余30万元，财政局未盘活。） | 吕诗强 | 万宁市城市投资建设有限公司-万宁市水务有限公司
143 | 万宁市乌场片区污水连通工程 | 万宁市城市投资建设有限公司-万宁市水务有限公司 | 吕诗强 | 本项目管线总长度为7196m，其中内肋增强聚乙烯PE螺旋波纹管DN300长为278m，DN400长为710m,DN500长为2268m，球墨铸铁排水管DN300长为2300m，Ⅲ级预应力混凝土圆管D600长为1380m，D400长为260m，破除修复道路总面积约17015㎡，建设一体化污水提升泵站一座，规模为2000m³/d，占地306㎡。 | 万城镇乌场安置区、乌场码头、保定村 | 续建 | 2019年 1月 | 2021年 3月 | 6546 | 0 | 0 | 6546 | 0 | 9.441% | 618 | 618 | 0 | 0 | 618 | 0 | 618 | 0 | 0 | 618 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 铺设管道 | 210 | 80 | 0 | 130 | 铺设管道 | 260 | 80 | 80 | 100 | 铺设管道 | 240 | 80 | 80 | 80 | 完成工程建设 | 290 | 90 | 100 | 100 | 已完成管道铺设1100米，污水检查井安装24座，已完成工程进度9%。 环海旅游公路属于省公路局管辖，需办理路政施工许可。 | 1、项目一座一体化泵站，需征地307㎡。 2、管线沿环海旅游公路西边防护林内及保定村至市污水厂铺设，需临时用地约73亩。 | 已开工 |  | 2019年计划内 | 吕诗强 | 万宁市城市投资建设有限公司-万宁市水务有限公司
144 | 万宁市大茂片区污水连通工程 | 万宁市城市投资建设有限公司-万宁市水务有限公司 | 吕诗强 | 新建污水管道总长度为26361m，其中新建污水管道有高密度聚乙烯双壁波纹管（HDPE）De400长1278m、高密度聚乙烯双壁波纹管（HDPE）De315长6618m、高密度聚乙烯双壁波纹管（HDPE）De215长10698m、UPVC排水管De160长4500m、PE100聚乙烯管D90长350m、PE100聚乙烯管D63长420m、PE定向钻孔牵引管De400长1483m和PE定向钻孔牵引管De315长1014m。新建2座一体化污水提升泵站，规模分别为220m3/d和700m3/d。混凝土路面破除、恢复19185m2、人行道破除、恢复5886m2。 | 大茂镇 | 续建 | 2019年 1月 | 2021年 4月 | 4418 | 0 | 0 | 4418 | 0 | 17% | 751 | 788 | 0 | 0 | 788 | 0 | 788 | 0 | 0 | 788 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 铺设管道 | 180 | 50 | 0 | 130 | 铺设管道 | 260 | 80 | 80 | 100 | 铺设管道 | 260 | 80 | 80 | 100 | 完成工程建设 | 300 | 100 | 100 | 100 | 正在进行开挖铺设管道，已完成工程进度17%。 | 无 | 已开工 |  | 2019年计划内 | 吕诗强 | 万宁市城市投资建设有限公司-万宁市水务有限公司
145 | 万宁市长丰片区污水连通工程 | 万宁市城市投资建设有限公司-万宁市水务有限公司 | 吕诗强 | 1.新建污水管道总长度为26840m，其中HDPE双壁波纹管De400污水管长度为340m，De315污水管长度7980m(HDPE双壁波纹管De315污水管长度7590m、聚乙烯PE管De315污水管长度390m)，HDPE双壁波纹管De200污水管长度为5480m，PVC-U管De160污水管长度为13040m；2.新建圆形混凝土污水检查井227座、圆形混凝土沉泥井148座、混凝土600mm×600mm小方井651座、防坠落装置375套；3.破除及恢复水泥混凝土路面18365㎡、破除及恢复人行道3550㎡、破除及恢复现状盖板沟130m。 | 长丰镇 | 续建 | 2019年 1月 | 2021年 4月 | 2415 | 0 | 0 | 2415 | 0 | 60% | 1449 | 805 | 0 | 0 | 805 | 0 | 774 | 0 | 0 | 774 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 铺设管道 | 260 | 80 | 0 | 180 | 铺设管道 | 320 | 120 | 100 | 100 | 完成工程建设 | 220 | 100 | 120 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 已完成双壁波纹管总长度7107米，污水检查井296座，已完成工程进度60%。 | 1、2座一体化泵站（每座40㎡）需用地80㎡。 2、群爱村委会W350-W349段需穿越铁路涵洞铺设管道，需铁路部门（海口综合维修段）配合工作。 | 已开工 |  | 2019年计划内（已到位805万元，已支付774万元，结余31万元，财政局未盘活。） | 吕诗强 | 万宁市城市投资建设有限公司-万宁市水务有限公司
146 | 望海大道片区污水接入市2号污水泵站污水连通工程项目 | 万宁市城市投资建设有限公司-万宁市水务有限公司 | 吕诗强 | 新建污水主管道（dn200～dn600）约2000m，在乐英坡村村口处设置一座污水提升泵站3000m3/d，主要承接万宁市万城镇望海大道以北部分地块的污水，将污水集中收集并送至2#污水提升泵站，最终排至污水处理厂处理。 | 万城镇望海大道 | 续建 | 2019年 11月 | 2020年 5月 | 692 | 0 | 0 | 692 | 0 | 94.94% | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 基础施工 | 100 | 50 | 0 | 50 | 完成工程建设 | 150 | 50 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 已完成工程进度95%。 | 无 | 已开工 | 计划竣工 | 2019年计划内 | 吕诗强 | 万宁市城市投资建设有限公司-万宁市水务有限公司
147 | 兴隆旅游度假城污水处理厂中控自控仪表系统升级改造工程 | 万宁市城市投资建设有限公司-万宁市水务有限公司 | 吕诗强 | 更换9块液晶拼接屏、1台外置拼接处理器、1套控制软件、1套组态软件等；对程序进行编写与核对、对模拟信号进行调试；增设2套在线监测、数据采集系统；购置打印机等办公设备；对各构筑物损坏的元器件进行升级改造，更换不能正常使用的变频器、电源屏、控制箱及压力变送器等。 | 兴隆旅游度假城污水处理厂 | 续建 | 2019年 8月 | 2020年 5月 | 168 | 0 | 0 | 168 | 0 | 79.76% | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 基础施工 | 40 | 20 | 0 | 20 | 完成工程建设 | 60 | 30 | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 已完成工程进度80%。 | 无 | 已开工 | 计划竣工 | 2019年计划内 | 吕诗强 | 万宁市城市投资建设有限公司-万宁市水务有限公司
148 | 2019年万宁市电力电网电缆沟建设工程 | 万宁市城市投资建设有限公司-万宁市水务有限公司 | 吕诗强 | 本次新建10kV电缆管沟全长18756m，其中六线电缆排管（MPPΦ160）8565m，六线拖拉管（PEΦ160）9963m,沿桥边穿6线（DN150，4mm厚）镀锌钢管228m。六线排管电力三通井52座，六线排管电力直线井242座，六线排管电缆中间头井57座，六线排管电缆转角井7座，六线排管电力四通井2座。破除恢复人盲行道6071m2，破除恢复混凝土路面1461m2，绿化恢复草皮1033m2。 | 万城镇、兴隆区等 | 续建 | 2019年 10月 | 2020年 5月 | 4694 | 0 | 0 | 4694 | 0 | 49.45% | 2321 | 2498 | 0 | 0 | 2498 | 0 | 2321 | 0 | 0 | 2321 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 基础施工 | 800 | 300 | 0 | 500 | 完成工程建设 | 1200 | 700 | 500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 已完成管道铺设14164米，已完成工程进度49%。 | 无 | 已开工 | 计划竣工 | 2019年计划内（已到位2498万元，已支付2321万元，结余177万元，财政局未盘活。） | 吕诗强 | 万宁市城市投资建设有限公司-万宁市水务有限公司
149 | 万宁市乌场码头环境综合整治工程 | 万宁市城市投资建设有限公司-万宁市水务有限公司 | 吕诗强 | 乌场码头环形沙土路和一条进码头的道路硬化，其中A号路路线长度为84.6m，设计速度为15km/h，设计为双向两车道，道路宽度为8m；B号路路线长度为337.2m，设计速度为15km/h，设计为双向两车道，道路宽度为8m，环路中央区域的平整，该区域面积约为5076m2，乌场码头西侧棚房区地坪硬化、环形路的西侧及南侧场地硬化，场地硬化面积总面积约为3117m2；新建混凝土盖板（盖板宽为1m，厚12cm)；新建d300mm承插式钢筋砼圆管将雨水口串联接至海内；新建道路沿路敷设一根污水管道（di400mm），汇流接至场地北门待建污水系统内；新建一杆高杆灯（灯塔）（含配套设施）；新建一座移动式环保厕所（不少于3个蹲位）；新建雨棚共702平方米；新建2座不锈钢下海爬梯。 | 万城镇乌场码头 | 续建 | 2019年 5月 | 2020年 8月 | 487 | 0 | 0 | 487 | 0 | 85.01% | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 施工队进场施工 | 150 | 0 | 0 | 150 | 路基施工 | 150 | 50 | 50 | 50 | 完成工程建设 | 100 | 50 | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 已完成工程进度85%。 | 无 | 已开工 | 环保督查项目（计划竣工） | 2019年计划外（已立项） | 吕诗强 | 万宁市城市投资建设有限公司-万宁市水务有限公司
150 | 2019年市污水输送主管道破损维修工程（WY41-WY45段3处破损点维修）项目 | 万宁市城市投资建设有限公司-万宁市水务有限公司 | 吕诗强 | 新建钢管（DN1200mm）总长215m，新建混凝土污水检查井6座，拉森钢板桩支护215m。 | 万城镇 | 续建 | 2019年 6月 | 2020年 4月 | 288 | 0 | 0 | 288 | 0 | 89.93% | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 施工队进场施工 | 150 | 0 | 0 | 150 | 完成工程建设 | 100 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 已完成工程进度90%。 | 无 | 已开工 | 环保督查项目（计划竣工） | 2019年计划外（环保督查项目）（已立项） | 吕诗强 | 万宁市城市投资建设有限公司-万宁市水务有限公司
151 | 万宁时代峰璟广场污水管道迁移工程项目 | 万宁市城市投资建设有限公司-万宁市水务有限公司 | 吕诗强 | 新建DN1200mm污水主管道137m，管材为球墨铸铁管（污水专用）；新建di600mm污水次管道302m，管材为HDPE多肋增强缠绕波纹管（环刚度≥8KN/m2）；新建污水检查井14座。 | 万城镇环市二东路 | 续建 | 2019年 9月 | 2020年 8月 | 498 | 0 | 0 | 498 | 0 | 40.16% | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完成预算审核、招投标 | 100 | 50 | 0 | 50 | 施工队进场施工 | 150 | 50 | 50 | 50 | 完成工程建设 | 150 | 50 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 已完成工程进度40%。 | 无 | 已开工 | 计划竣工 | 2019年计划外（已立项） | 吕诗强 | 万宁市城市投资建设有限公司-万宁市水务有限公司
152 | 万宁市东山河（城西路至万州大道段）污水截流工程 | 万宁市城市投资建设有限公司-万宁市水务有限公司 | 吕诗强 | 对现状余6处（1#、2#、3#、4#、8#、9#）排污口进行截流，主要建设污水管道总长度为2629米，管径DN400～DN800mm（其中包括污水管DN400mm长度为619m；污水管DN500mm长度为995m；污水管DN800mm长度为1015m);Φ1000圆形混凝土检查井41座，Φ1000圆形混凝土沉泥井10座,Φ1250圆形混凝土检查井7座，Φ1250圆形混凝土沉泥井8座；桩长6.0m拉森钢板桩支护579m，桩长9.0m拉森钢板桩636m；人行道破除及修复1210m2；道路破除及修复800m2；绿化带破除及修复675m2；施工砂袋围堰224m。 | 万城镇 | 续建 | 2019年 8月 | 2021年 12月 | 1831 | 0 | 0 | 1831 | 0 | 29.98% | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 630 | 0 | 0 | 0 | 基础施工 | 100 | 50 | 0 | 50 | 基础施工 | 150 | 50 | 50 | 50 | 基础施工 | 190 | 50 | 70 | 70 | 基础施工 | 190 | 50 | 70 | 70 | 已完成工程进度30%。 | 无 | 已开工 |  | 2019年计划外（已立项） | 吕诗强 | 万宁市城市投资建设有限公司-万宁市水务有限公司
三十七 | 万宁市城市投资建设有限公司-万宁市槟榔产业园有限公司 合计1个 （续建1个） | [7 empty] | 待定 | 0 | 0 | 待定 | 0 | 14% | 3474 | 1361 | 0 | 0 | 1361 | 0 | 1361 | 0 | 0 | 1361 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 路基施工 | 540 | 200 | 0 | 340 | 路基施工 | 1100 | 350 | 350 | 400 | 路基施工 | 1500 | 500 | 500 | 500 | 完成全部工程施工 | 1860 | 500 | 500 | 860
153 | 万宁槟榔生产休闲体验融合发展产业园基础设施建设项目 | 万宁市城市投资建设有限公司-万宁市槟榔产业园有限公司 | 李小榆 | 按新规划重新确定建设内容 | 产业园园区内 | 续建 | 2018年 6月 | 2021年 12月 | 待定 | 0 | 0 | 待定 | 0 | 14% | 3474 | 1361 | 0 | 0 | 1361 | 0 | 1361 | 0 | 0 | 1361 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 路基施工 | 540 | 200 | 0 | 340 | 路基施工 | 1100 | 350 | 350 | 400 | 路基施工 | 1500 | 500 | 500 | 500 | 完成全部工程施工 | 1860 | 500 | 500 | 860 | 已完成工程进度14%。 | 无 | 已开工 |  | 2019年计划内 1、规划三路市政工程第一标段：总投资5059万元；（已完成工程进度55%，工程量数2783万元，已到位1062万元，已支付1062万元） 2、规划六路市政工程：总投资982万元；（已完成工程进度4%，工程量数39万元，已到位33万元，已支付33万元） 3、规划一路北段市政工程：总投资1304万元；（已完成工程进度50%，工程量数652万元，已到位266万元，已支付266万元） 4、垃圾转运站工程：总投资1192万元；（已完成工程进度0%，工程量数0万元，已到位0万元，已支付0万元） 5、规划三路市政工程第二标段：总投资4731万元；（已完成工程进度0%，工程量数0万元，已到位0万元，已支付0万元） 6、规划四路北段市政工程：总投资3308万元；（已完成工程进度0%，工程量数0万元，已到位0万元，已支付0万元） 7、规划十一路市政工程：总投资7896万元。（已完成工程进度0%，工程量数0万元，已到位0万元，已支付0万元） | 李小榆 | 万宁市城市投资建设有限公司-万宁市槟榔产业园有限公司

## 附件2政府预备项目表
附件2
万宁市2020年政府投资预备项目表
金额单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目业主 | 项目责任人 | 建设内容和规模 | 建设地点 | 项目总投资 | 总投资资金来源 |  |  |  | 项目进展情况 | 备注 | 备注（工作用）
[7 empty] | 中央投资 | 省级配套 | 市县配套 | 其他资金
| 合计34个 |  |  |  |  | 301508 | 33124 | 10036 | 253874 | 4474
一 | 中共万宁市委政法委员会 合计1个 |  |  |  |  | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0
1 | 万宁市社会管理信息化平台 | 中共万宁市委政法委员会 | 杨应龙 | 根据《海南社会管理信息化平台市县级平台建设工作方案》和《海南社会管理信息化平台总体规划》要求，在现有信息化建设的基础上，整合建设市社会管理信息化主平台、综治分平台、环岛边海防立体管控分平台、公安分平台、应急管理分平台等“一总四分”平台构架。在各镇（区）、村（社区、居）、治安重点地区、交通要道卡口、港口、海岸线等建设视频监控探头，并汇聚整合全市视频图像资源，采用人脸识别抓拍等视频结构化处理，实现看得见、管得住、控得牢的社会治安新格局。 | 相关镇 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 正在编制可行性报告、初步设计及概算 |  | 2019年计划外
二 | 万宁市自然资源和规划局 合计1个 |  |  |  |  | 557 | 0 | 0 | 557 | 0
2 | 万城镇铜鼓岭山体修复项目 | 万宁市自然资源和规划局 | 高勇 | 山体修复范围区域总面积为58795m2，其中种植植被49399m2，预留隐形消防车道9396m2。设计内容主要为开采石头余留的石坑的填埋与山体被开采石头破坏后余留的小石堆的平整，防护林的种植，以及后期的养护。建设内容：园林工程（乔木种植13336株,草皮植面积为58795㎡）、土地开发整理工程（挖石方43926.9立方米，挖土方28095立方米，填方72395立方米，种植土29398立方米）等。 | 万城镇铜鼓岭 | 557 | 0 | 0 | 557 | 0 | 正在招投标 |  | 批示后调整
三 | 万宁市生态环境局 合计2个 |  |  |  |  | 35204 | 0 | 3800 | 31404 | 0
3 | 环境智慧项目 | 万宁市生态环境局 | 吴毓波 | 建设环境监测网络，水，气，土布点监测，对采集数据进行存储或打包路由再通过通信网络传输至远程监测中心，达到环境实时监测。 | 相关镇 | 3800 | 0 | 3800 | 0 | 0 | 谋划立项 |  | 2019年计划内
4 | 万宁市环小海农村生活污水治理项目 | 万宁市生态环境局 | 吴毓波 | 项目含三个子项目，其中万城镇10个行政村52个自然村全覆盖，投资估算18610万元；后安镇5个行政村15个自然村全覆盖，投资估算6546万元；和乐镇6个行政村15个自然村全覆盖，投资估算6248万元；采取纳入城市污水管网和村庄集中处理模式，建设污水管网及污水处理设施。 | 万城镇、后安镇、和乐镇 | 31404 | 0 | 0 | 31404 | 0 | 已完成项目选址、测量、初步勘察、可行性研究报告编制。
四 | 万宁市旅游和文化广电体育局 合计1个 |  |  |  |  | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0
5 | 万安书院修缮工程 | 万宁市旅游和文化广电体育局 | 吴少雄 | 修缮2个讲堂、2个厢房、前厅、考试号楼、星光长廊等 | 万城镇 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 已完成用地预审、立项、初步设计及概算审核、预算评审 |  | 批示后调整
五 | 万宁市农业农村局 合计3个 |  |  |  |  | 3558 | 0 | 0 | 3558 | 0
6 | 礼纪镇茄新村美丽乡村建设项目 | 万宁市农业农村局 | 茹祥 | 美丽乡村建设 | 礼纪镇茄新村 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 正在办理项目立项
7 | 万宁市礼纪镇边山洋菜田改造项目（二期） | 万宁市农业农村局 | 茹祥 | 主要新建排沟1700m，其中清淤改造段约为1200m，硬化段500m、田间道路1条长约1700m、排沟护坡、配套建筑物、机耕桥、排水涵等配套建筑。 | 礼纪镇边山洋 | 751 | 0 | 0 | 751 | 0 | 已建设一座水涵
8 | 万宁市东澳镇大太洋渠道工程 | 万宁市农业农村局 | 茹祥 | 建设规模2600亩，主要新建排沟1条长1100m、田间道1条、配套建筑物58座、排水涵40宗、人行桥5宗等配套设施。 | 东澳镇大太洋 | 1307 | 0 | 0 | 1307 | 0 | 已完成清表和备料
六 | 万宁市民政局 合计1个 |  |  |  |  | 10007 | 0 | 5000 | 5007 | 0
9 | 海南省东部殡仪中心（万宁） | 万宁市民政局 | 钟进军 | 项目规划建设用地面积为56584.27㎡，项目总建筑面积为13919.12㎡。项目由一栋1层的遗体处置、火化楼，三栋1层的悼念厅，一栋2层的骨灰楼，两栋2层的办公用房，一栋3层的后勤综合楼，一栋4层的职工宿舍楼及配套用房组成。 配套建设室外给排水、供电、道路停车场、景观绿化工程；配置火化机、焚烧炉、殡仪车辆等生产和公共设备设施。 | 万宁市长丰镇藤竹杠岭 | 10007 | 0 | 5000 | 5007 | 0 | 正在办理项目立项 |  | 2019年计划内
七 | 万宁市交通运输局 合计11个 |  |  |  |  | 116977 | 13680 | 800 | 102497 | 0
10 | 山根湾滨海旅游度假区市政配套工程 | 万宁市交通运输局 | 符祥平 | 项目全长约5公里，道路建设标准为城市次干路，双向两车道，道路宽度为19.5米，路面为沥青混凝土路面 | 龙滚镇 | 22140 | 0 | 800 | 21340 | 0 | 准备启动招标工作 |  | 2019年计划内（暂缓）
11 | 乌场保定湾综合旅游区乌场渔港市政道路工程 | 万宁市交通运输局 | 符祥平 | 起点位于旅游公路，终点至乌场码头，道路全长607米，道路等级为城市次干路，设计速度40公里/小时，双向四车道，路面结构为沥青混凝土路面 | 万城镇 | 3959 | 0 | 0 | 3959 | 0 | 已完成施工招标，未报建 |  | 2019年计划内（暂缓）
12 | 万宁市县道景观提升改造工程 | 万宁市交通运输局 | 符祥平 | 根据景观分区，各县道沿线旅游资源、景观现状和人文特点，确定万宁市县道景观提升实施方案，将16条县道中7条重点打造：东部滨海旅游区3条（X432东盐线、X437兴留线和X428龙南线），西部生态旅游区2条（X433海六线和X425石石线），美丽乡村旅游区2条（X423乐红线和X424后麻线）、4条一般打造（X434长东线、X435万神线、X430万北线和X429万东线），5条利用现状景观（X409后东线、X420三港线、X422东岭线、X426大后线和X431吴东线）。 | 相关镇 | 650 | 0 | 0 | 650 | 0 | 编制项目建议书
13 | 2020年漫水桥梁、涵洞改造工程 | 万宁市交通运输局 | 符祥平 | 项目总投资6804万元，其中：1、一队冯宅段、第二分渠冯宅桥，投资85万元；2、林英宅一万澳公路，投资82万元；3、赖宅至滨林洋，投资79万元；4、文才竹至大园路、大园桥，投资93万元；5、水尾至水尾苗村、水尾尚村1桥，投资84万元；6、水尾至水尾苗村、水尾尚村2桥，投资112万元；7、水尾至水尾苗村、水尾尚村3桥，投资84万元；8、水尾至水尾苗村、水尾尚村4桥，投资93万元；9、坎园村至田茂新连队、坎园桥，投资98万元；10、勤赛村闸门，投资98万元；11、钟宅-----村委会（石狗洋桥），投资103万元；12、大村东边石桥，投资89万元；13、前塘涵桥，投资90万元；14、国道至田头村、果行桥，投资86万元；15、国道至河头村委会河头村路段，投资80万元；16、高速路出口至乐内村委会桥涵，投资82万元；17、南林至高龙村委会高田下村路桥，投资84万元；18、南水队桥，投资93万元；19、内岭村委会什坡养鸡场，投资83万元；20、20队公路桥，投资336万元；21、22队公路桥，投资312万元；22、48队公路桥，投资300万元；23、49队公路桥，投资60万元；24、26队水电站桥，投资360万元；25、28队公路桥，投资144万元；26、55队公路桥，投资60万元；27、14队公路桥，投资300万元；28、15队公路桥，投资246万元；29、16队公路桥，投资60万元；30、37队公路桥，投资96万元；31、52队公路桥，投资360万元；32、8队公路桥，投资120万元；33、10队响水桥，投资360万元；34、12队公路桥，投资72万元；35、31队公路桥，投资60万元；36、加朝公路桥，投资72万元；37、33队公路桥，投资60万元；38、34队公路桥，投资360万元；39、36队公路桥，投资72万元；40、42队公路桥，投资60万元；41、43队公路桥，投资312万元；42、44队公路桥，投资264万元；43、45队公路桥，投资180万元；44、2队公路桥，投资360万元；45、4队公路桥，投资60万元；46、53队公路桥，投资60万元。 | 相关镇 | 6804 | 0 | 0 | 6804 | 0 | 施工图设计
14 | 2019年生命安全防护工程 | 万宁市交通运输局 | 符祥平 | （第三批）生命安全防护，护栏15000m,总投资375.51万元，建安费294.34万元。（第四批）生命安全防护，标志牌466块，共3.086公里，总投资206.71万元，建安费169.56万元。 | 相关镇 | 583 | 0 | 0 | 583 | 0 | 预算批复
15 | 万宁市滨湖万安大道横路硬化工程 | 万宁市交通运输局 | 符祥平 | 滨湖村村委会19条道路 | 万城镇 | 512 | 0 | 0 | 512 | 0 | 施工图设计
16 | 公交亭站牌建设项目 | 万宁市交通运输局 | 符祥平 | 建设招呼站公交亭100座 | 相关镇 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 根据万府办[2019]37号文件万宁市政府办公室关于2019年新投放公交运营实施方案的通知，我市需要建设招呼站公交亭100座，总投资50万元。施工图设计。
17 | 万宁高铁站广场出租车通道工程 | 万宁市交通运输局 | 符祥平 | 在高铁站广场建设出租车通道100米 | 万城镇 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 根据我市双创会议有关精神，需要在高铁站广场建设出租车通道100米，需支行建设资金100万元。
18 | 国道长丰高速路口至兴隆段改造工程 | 万宁市交通运输局 | 符祥平 | 起点位于万宁市长丰镇G98东线高速万宁南互通，起点桩号K186+000，终点位于兴隆旅游度假区，接兴隆迎宾大道，终点桩号K203+100，路线全长17.1km。 | 长丰镇、兴隆区 | 62100 | 13680 | 0 | 48420 | 0 | 编制项目建议书
19 | 2020年危桥危涵改造项目（52座） | 万宁市交通运输局 | 符祥平 | 项目总投资：13852.85万元，其中：1、八一队一桥，投资378.55万元；2、八一队二桥，投资382.59万元;3、新中八队桥，投资362.60万元；4、新中35队桥，投资251.37万元；5、南林新五队桥，投资373.17万元；6、保定桥，投资213.15万元；7、跃进桥，投资218.53万元；8、前进队一号桥，投资395.54万元；9、兴隆管委会七十一队桥，投资165.95万元；10、石盘作业区三十六队桥，投资225.76万元；11、兴隆管委会五十八队桥，投资490.08万元；12、广龙桥，投资300万元；13、李书田桥，投资350.79万元；14、田茂新居民点至牛漏田居民点、牛漏田桥，投资215万元；15、田茂新连队桥，投资332万元；16、东岭至山牛田村委会、下沟桥，投资162万元；17、新村至进升田村、田新洋4桥，250万元；18、坚东路段、公路桥，223万元；19、国道223线林村至坚西路、禄仔桥，186万元；20、红园水电站，300万元；21、村委会北边桥至西边，280万元；22、粟洋村至村委会，270万元；23、泗水沟渠至勤赛村委会办公室，300万元；24、下港下村至下港上村，280万元；25、塘田洋-----母六桥（母六桥），286万元；26、南门桥、路，270万元；27、茶山洋桥、路，256万元；28、美子林桥路段，295万元；29、国道至牛路仔，275万元；30、国道至龙楼村、北吉桥，269万元；31、国道至龙楼村、北雅桥，238万元；32、国道至龙楼村、岭后桥，280万元；33、通往国道路段，295万元；34、304省道至新堆村（新堆桥），235万元；35、战斗到美亚战斗桥，285万元；36、大坡村过沟小桥，296万元；37、应菜塘队过沟小桥，278万元；38、大坡村桥，216万元；39、东山村桥，186万元；40、中联桥，316万元；41、中学至新坡、新二队桥，268万元；42、龙马沟桥，268万元；43、26队水站公路站，280万元；44、封塔桥，276万元；45、大村桥，293万元；46、黄土坵下港桥，286万元；47、黄土坵大园桥，182万元；48、老许桥，247万元；49、51队办公室至印尼村路段（距离办公室100米），85万元；50、.牛栏山一桥，104万元；51、牛栏山二桥，104万元；52、坚东桥，233万元。 | 相关镇 | 13853 | 0 | 0 | 13853 | 0 | 施工图设计
20 | 礼纪镇赤海仔、南桥、北大、三更罗镇等12个镇区26座危桥危涵改造工程 | 万宁市交通运输局 | 符祥平 | 项目总投资：6225.89万元，其中：1.礼纪镇赤海仔村公路桥，投资302.59万元；2.三更罗镇朝阳居16队公路一号桥，投资264.40万元；3.三更罗镇加新居12队公路桥，投资526.10万元；4.三更罗镇界岭居45队公路桥，投资245.44万元；5.三更罗镇南营居49队公路桥，投资217.58万元；6.三更罗镇石盘居33队公路桥（31队公路桥一号桥），投资286.24万元；7.三更罗镇香根居4队公路桥，投资531.23万元；8.南营居20队涵洞,投资210.92万元；9.南平居48队涵洞，投资150.01万元；10.群英居55队涵洞，投资113.73万元；11.朝阳居16队涵洞，投资120.65万元；12.加朝居加朝涵洞，投资157万元；13.石盘居42队涵洞，投资119.50万元；14.天山居53队涵洞，投资69.02万元。15.山坑村桥，投资176.29万元；16.万城镇鑫龟头桥，投资144.27万元；17、水高么坡桥，投资352.80万元；18、上边田桥，投资135.96万元；19、内岭村委会桥，投资330.21万元；20、三更罗内岭村委会什坡桥，投资332.14万元；21、坡麻田桥，投资318.19万元；22、大堀村担柴一桥，投资266.62万元；23、孟果桥，326万元；24、新坡村大桥，287万元；25、金寮水库桥，投资80万元；26、赖宅桥，投资162万元。 | 相关镇 | 6226 | 0 | 0 | 6226 | 0 | 正在进行施工图设计 |  | 批示后调整
八 | 万宁市水务局 合计6个 |  |  |  |  | 79932 | 19444 | 436 | 60052 | 0
21 | 万宁市龙滚河军田水库除险加固工程 | 万宁市水务局 | 朱牧 | 主坝、五副坝采用黏土砼防渗墙加固，三副坝输水涵管进行套管处理，结合灌浆进行防渗处理；主坝及副坝上游坝坡均铺设C20砼面板，重植下游坡草皮护坡，增设排水设施，完善排水系统；坝顶增设砼防护墙及警示柱；更换溢洪道闸门及启闭设备，控制段进行灌浆防渗；增设水文测报系统。 | 北大镇 | 5900 | 5900 | 0 | 0 | 0 | 已完成初步设计及概算编制工作，等待省水务厅组织专家组进行初步设计审查。 |  | 2019年计划外
22 | 万宁市文曲挡潮闸除险加固工程 | 万宁市水务局 | 朱牧 | 闸室拆除并在原址重建，更换工作闸门及其启闭设备，新增检修闸门及其启闭设备，修建水闸管理设施等。 | 龙滚镇 | 2332 | 2332 | 0 | 0 | 0 | 省发改委已完成初步设计批复，正在施工图及预算编制。 |  | 2019年计划内
23 | 万宁市和乐节制闸除险加固工程 | 万宁市水务局 | 朱牧 | 原址拆除重建C30混凝土闸室、工作桥、进口铺盖、进出口边墙等，对闸室基础地基进行处理，保留部分浆砌石挡墙，配备6台QP2*160kN卷扬式启闭机、6扇工作钢闸门和相应检修设备。 | 和乐镇 | 4365 | 3492 | 436 | 437 | 0 | 省水务厅已进行初步设计审查，等待批复。 |  | 2019年计划内
24 | 万宁市东山河万城至小海段综合整治一期工程（分洪渠） | 万宁市水务局 | 朱牧 | 开挖3千米河道，河道开挖后两岸合计6千米的堤防、护岸工程，切断三条道路的三座桥梁工程 | 万城镇 | 8500 | 7720 | 0 | 780 | 0 | 已完成招标 |  | 2019年计划内（批示后调整）
25 | 万宁市东山河仁里支流防洪整治工程 | 万宁市水务局 | 朱牧 | 项目新建箱涵2座，为衔接至原过路涵拟建一段长4.8m的矩形箱涵，预制管出口7.116m,砼沉砂池8.6m,进水井1座，检查井1座，并修复原有堤防断面约260㎡，原有公园路面53㎡，草皮463㎡，移植铁树16棵等。 | 万城镇 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 已完成施工图及预算审核，未招标。
26 | 7个城镇污水处理厂项目（PPP项目） | 万宁市水务局 | 朱牧 | 1、后安镇污水处理厂工程：12238万元；2、山根镇污水处理厂工程：8893万元；3、北大镇污水处理厂工程：10061万元；4、兴隆旅游区2#污水处理厂工程：8882万元；5、礼纪镇污水处理厂工程：4727万元；6、南桥镇污水处理厂工程：7904万元；7、三更罗镇污水处理厂工程：5730万元。 | 后安镇、山根镇、北大镇、兴隆区、龙滚镇、礼纪镇、南桥镇、三更罗镇 | 58435 | 0 | 0 | 58435 | 0 | 正在编制可研阶段
九 | 万宁市环卫园林局 合计1个 |  |  |  |  | 6261 | 0 | 0 | 6261 | 0
27 | 生活垃圾治理项目 | 万宁市环卫园林局 | 林觉明 | 1、万宁市农村生活垃圾分类和资源化利用工程：总投资2411万元，拟在13个乡镇分别建设，包括分拣房（基础硬化、钢结构）、分类亭、配套水电和设施设备等； 2、镇级生活垃圾转运站工程：总投资3850万元；礼纪镇生活垃圾转运站工程，日处理量为80吨，总投资1250万元；后安镇生活垃圾转运站工程，日处理量为80吨，总投资1250万元；东澳镇生活垃圾转运站工程，日处理量为80吨，总投资1350万元。 | 相关镇 | 6261 | 0 | 0 | 6261 | 0 | 1、万宁市农村生活垃圾分类和资源化利用工程：已向市政府报实施方案； 2、镇级生活垃圾转运站工程：东澳镇已报初步设计及概算书；后安镇正在开展征地工作；礼纪镇正在选址。 |  | 批示后调整
十 | 万宁市和乐镇人民政府 合计1个 |  |  |  |  | 680 | 0 | 0 | 680 | 0
28 | 和乐龙舟小镇产业市政道路改造工程 | 万宁市和乐镇人民政府 | 刘文帅 | 12米宽道路改造600米，安装路灯52盏，雨污水管网建设600米，人行道铺砖1800平方米 | 和乐镇 | 680 | 0 | 0 | 680 | 0 | 正在办理项目立项 |  | 2019年计划外
十一 | 万宁市万城镇人民政府 合计2个 |  |  |  |  | 1936 | 0 | 0 | 1936 | 0
29 | 万宁市文化体育广场长星村委会留用地项目 | 万宁市万城镇人民政府 | 陈擎宇 | 拆除工程，混合结构2392.91㎡，砖木结构19825.67㎡，简易结构24769.49㎡；2、垃圾土外运及土方回填，先清除表土0.3㎡厚外弃，再外购土方回填至路面高程。面积为49711.12㎡，总填土方33840.75 m³，总挖土方15260.68 m³。 | 万城镇 | 669 | 0 | 0 | 669 | 0 | 初步设计及概算阶段
30 | 万宁市文化体育广场东星村委会一、二队留用地项目 | 万宁市万城镇人民政府 | 陈擎宇 | 拆除工程，混合结构1396.88㎡，砖木结构16566.36㎡，简易结构24037.47㎡,2、垃圾土外运及土方回填，先清除表土0.3㎡厚外弃，再外购土方回填。面积为55811.56㎡，填土方80571.56 m³。 | 万城镇 | 1267 | 0 | 0 | 1267 | 0 | 初步设计及概算阶段
十二 | 万宁市兴隆华侨旅游经济区管理委员会 合计1个 |  |  |  |  | 497 | 0 | 0 | 497 | 0
31 | 兴隆55队危房改造安置区配套设施工程项目 | 万宁市兴隆华侨旅游经济区管理委员会 | 陈明源 | 总用地面积17428.60㎡（约26亩），建设一栋地上一层的办公楼、一个值班室以及两个非机动车停车棚、道路、办公楼周边绿化种植、机动车以及非机动车停车场、篮球场、休闲健身广场等。 | 兴隆区 | 497 | 0 | 0 | 497 | 0 | 正在办理项目立项
十三 | 万宁市兴隆华侨旅游经济区管理委员会-万宁兴隆发展有限公司 合计1个 |  |  |  |  | 4474 | 0 | 0 | 0 | 4474
32 | 兴隆咖啡生产休闲融合发展示范园-标准化种植示范区 | 万宁市兴隆华侨旅游经济区管理委员会-万宁兴隆发展有限公司 | 丘晓锋 | 产前扶管、土建及配套设施工程、农机具及配套设施、田间工程等内容，其中田间工程包括防护林工程、灌排工程、道路工程、供电工程等。 | 兴隆区 | 4474 | 0 | 0 | 0 | 4474 | 已完成土地平整500亩，梯田开垦300亩，咖啡定植280亩，完成300米7米宽道路硬化施工，供水水源泵房土建工程完成，管道工程过路拖拉管完成30米。
十四 | 万宁市城市投资建设有限公司、万宁市城乡发展有限公司 合计2个 |  |  |  |  | 10425 | 0 | 0 | 10425 | 0
33 | 万宁市粮食局市级储备粮增储仓库建设项目 | 万宁市城市投资建设有限公司 | 李书贵 | 拟建设仓容建设平房仓仓容1.4万吨（按稻谷计算）、80t/d 稻谷加工线。3幢平房仓；接发工艺设备、通风系统、平房仓熏蒸系统、信息化系统；一站式服务中心；消防泵房、250T消防水池、机械棚库 | 后安镇乐来墟市粮食储备库东侧 | 7430 | 0 | 0 | 7430 | 0 | 正在预算审核 |  | 2019年计划内
34 | 清河路延长段市政工程 | 万宁市城市投资建设有限公司 | 李书贵 | 该项目道路全长约450米，规划红线宽16米，建设内容包括土方工程、道路工程、桥梁工程、给排水工程、交通工程、照明工程。 | 万城镇 | 2995 | 0 | 0 | 2995 | 0 | 正在进行控规及多规调整。